## Slide 1: Comment créer un diagramme de PERT

## Slide 2: 1. Connaitre les règles de notation
N° d’étape
Date au plus tôt
Date au plus tard
N° d’étape
Date au plus tôt
Date au plus tard
A30
Identifiant + durée de tâche (par exemple)
Avant de dessiner le réseau PERT, voici les règles de notation à connaitre :
Etapes sont représentées par des cercles
Tâches sont représentées par des flèches pour atteindre ces étapes
Le début de la tâche est exprimé par l’extrémité de la flèche à gauche
La fin de la tâche par l’extrémité de la flèche à droite
Chaque étape, représentée par un cercle, contient une date de commencement au plus tôt et une date au plus tard
Certaines tâches peuvent être parallélisées et d’autres sont dépendantes de tâches qui doivent les précéder.
En savoir plus sur le diagramme PERT dans ce tutoriel.

## Slide 3
Ressources | Durée | Prédécesseurs
A | 30 | C
B | 10 | F
C | 20 | D
D | 12 | -
E | 60 | A
F | 5 | C
G | 17 | B
Colonne « Tâche » :
Lister les tâches qui composent votre projet.
Dans cet exemple, les tâches ont été nommées de A à G
Colonne « Durée » :
Mettez les durées estimées pour chacune de ces tâches.
Ici, la tâche A a une durée de 30 jours, la tâche B 10 jours, et ainsi de suite
d
En savoir plus sur le diagramme PERT dans ce tutoriel.
Sprint 12 – Capacité de la squad

## Slide 4: Chiffrage
Tâche | Durée | Prédécesseurs
A | 30 | C
B | 10 | F
C | 20 | D
D | 12 | -
E | 60 | A
F | 5 | C
G | 17 | B
Colonne « Prédécesseurs » :
Déterminez les tâches à réaliser obligatoirement avant de démarrer la tâche en question.
Ici, la tâche C doit se dérouler avant la tâche A, et ainsi de suite
En savoir plus sur le diagramme PERT dans ce tutoriel.
Tableau des tâches

## Slide 5: 4. Déduire les successeurs
Tâche | Durée | Prédécesseurs | Successeurs
A | 30 | C | E
B | 10 | F | G
C | 20 | D | A, F
D | 12 | - | C
E | 60 | A | -
F | 5 | C | B
G | 17 | B | -
Colonne « Successeurs » :
Les successeurs sont les tâches qui ne peuvent pas démarrer avant la fin de la tâche en question.
Ils sont à déduire à partir des prédécesseurs.
Vous aurez compris le principe, ici, la tâche E se déroule donc après la tâche A, et ainsi de suite.
En savoir plus sur le diagramme PERT dans ce tutoriel.
Tableau des tâches

## Slide 6: 5. Dessiner le réseau PERT
Etapes à suivre pour dessiner le réseau PERT
Utiliser le tableau des tâches ci-contre
D’abord placer les étapes Début et Fin
Placer vers la fin les tâches qui n’ont pas de successeurs (ici E et G)
Puis placer vers le début les tâches qui n’ont pas de prédécesseurs (ici D)
Renseigner les durées des tâches au dessus des flèches (D12, G17,…)
Positionner les tâches restantes
Renseigner les dates de début au plus tôt de chaque tâche
Début
0
0
1
12
12
D12
Fin
122
122
2
32
32
3
37
95
4
47
105
5
62
62
G17
E60
C20
F5
A30
B10
Tâche | Durée | Prédécesseurs | Successeurs
A | 30 | C | E
B | 10 | F | G
C | 20 | D | A, F
D | 12 | - | C
E | 60 | A | -
F | 5 | C | B
G | 17 | B | -
En savoir plus sur le diagramme PERT dans ce tutoriel.
Tableau des tâches

## Slide 7: 6. Définir le chemin critique
Etapes à suivre pour définir le chemin critique
Identifier le nombre de chemins
  Dans cet exemple : 2 chemins (D, C, F, B et G) et (D, C, A, E)
Calculer le total des durées
  Ici : 1er chemin D, C, F, B et G, dure 64 jours
  2ème chemin D, C, A, E. Il dure 122 jours
Définir le chemin critique (le plus long)
  Ici : Le chemin critique est donc le 2ème : D, C, A, E
  La date de fin au plutôt du projet est 122 jours à partir de son démarrage.
  Si l’une des tâches de ce chemin prend du retard, votre projet ne sera pas livré à la date planifiée
  Toutes les tâches du chemin critique ont alors une marge nulle.
  C’est-à-dire que les dates de démarrage au plus tard et au plus tôt sont identiques.
Calculer les dates de début au plus tard de chaque tâche
Sur l’autre chemin non critique, les tâches B et G ne sont pas critiques.
Cela veut dire qu’elles peuvent avoir du retard.
La date au plus tard de G est de 122 – 17, qui est égale à 105
La date au plus tard de B est de 105 – 10, qui est égale à 95.
Début
0
0
1
12
12
D12
Fin
122
122
2
32
32
3
37
95
4
47
105
5
62
62
G17
E60
C20
F5
A30
B10
En savoir plus sur le diagramme PERT dans ce tutoriel.