## Slide 1: Rapport flash N° Projet : SAP 30 / CMRL Date: Le 29/07/2022
Actions, réalisations, points d’attentions et décisions
Suivi des actions importantes |  |  |  |  | 
# | Action | Acteur | A faire pour le | Statut | Mise à jour de la semaine
1 | Finaliser le paramétrage et les test du Grand Livre | Marianne Anselme | 28-07-21 | Terminé | Documentation en cours
2 | Préparer un jeu de test pour les immobilisations | Gérard Lourte | 30-07-21 | En cours | Echantillon important de cas spéciaux
3 | Sélection d'un utilisateur clé pour la production | Georges Clonet | 27-07-21 | Terminé | Marcel Huet est disponible pour nous
4 | Evaluer les besoins d'interfaces pour le dépôt | Eric Duteil | 30-07-21 | En cours | Principalement les systèmes uniques au CMRL
5 | Préparation du comité de pilotage | Chantal Davant | 29-07-21 | En cours | Date du workshop fixée
6 | Mise à jour du site intranet projet | Bernard Dupuis | 28/07/21 | En attente | Préparation terminée, en attente de la revue du sponsor
Informations importantes de la semaine
Bonne avancée du paramétrage dans toutes les équipes. Assez peu de corrections après les tests unitaires.
Les premières interfaces logistiques sont disponibles
Les définitions des interfaces production sont maintenant terminées et communiquées aux développeurs.
Les corrections de données on débuté. Le travail sera plus long et laborieux que prévu, malgré nos précautions.
Performance | Tendance
BUDGET | 
PLANNING | 
PERIMETRE | 
Statut | Tendance
BUDGET | 
PLANNING | 
PERIMETRE | 
Décisions attendues
Autorisation d'augmenter le temps assigné à la préparation et la correction des données. Ceci pourrait inclure des besoins d'heures supplémentaires.

## Slide 2: Rapport flash N° Projet : SAP 30 / CMRL Date: Le 29/07/2022
Risques et points d’attention | Proposition d'action | Acteur
Qualité relativement médiocre des données | Autoriser une augmentation du temps assigné au projet, voire accepter des heures supplémentaires | Chantel Davant et Olivier Robespierre
Absentéisme plus important que d'habitude | Identifier des ressources expérimentées qui pourraient remplacer les absents | Daniel Château
Infrastructure un peu juste | Mise en place du plan de contingence prévu dans le registre des risques | Daniel Château
Nombreuses questions venant des syndicats | Terminer le plan de communication et le matériel prévu à cet effet | Bernard Dupuis
Nombreuse questions des utilisateurs impactés par le projet | Jacques Meunier travaillera avec Bernard Dupuis et coordonnera les aspects d'intégration au CMRL | Jacques Meunier / Bernard Dupuis
Risques principaux et points d’attention
Se référer au registre des risques pour une liste exhaustive de ces derniers : Lien vers le registre des risques.