## Slide 1: COMITE DE PILOTAGE « migration de BASTA vers AQUEDI » 08 décembre 2021

## Slide 2: ORDRE DU JOUR
Rappel des caractéristiques du projet
Travaux réalisés sur la période
Contenu de la première version 1.9.0
Difficultés rencontrées
Nouveau planning proposé
Travaux à venir
Zoom sur la reprise
Aspects budgétaires
Risques

## Slide 3: RAPPEL DES Caractéristiques DU PROJET
L’intégrateur STUDIA assure les travaux préparatoires suivants :
  le développement de 24+4 évolutions technico-fonctionnelles de l’outil AQUEDI (soient 400 jours) pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités équivalentes à celles de BASTA
  Le paramétrage de l’outil AQUEDI, de 221 bilans et 165 formulaires utilisés actuellement dans BASTA (engagement initial)
  La reprise complète de l’historique des données BASTA (25 ans de données)
  Pour éviter l’effet tunnel et lisser les charges du projet, un allotissement a été prévu :
  Livraison des évolutions technico-fonctionnelles en 4 lots : lot 0: 16/11/2021 (socle), lot 1: le 12/01/22, lot 2: 23/02/22, lot3 (optimisation des performances): 20/04/22
  Les bilans et formulaires sont livrés progressivement en 7 sous lots, de novembre 2021 à avril 2022
  L’allotissement imposé par la forte volumétrie des bilans et formulaires impose un gel de ces derniers jusqu’à la mise en production dès lors qu’ils ont été pris en charge par l’éditeur. Le cas échéant, les modifications indispensables pourront être reportées dans AQUEDI, par SAV ou éventuellement par STUDIA
Le fonctionnement à la cible
  Les référents fonctionnels et les utilisateurs clés assureront le soutien fonctionnel de proximité aux utilisateurs
  SEB assurera l’administration fonctionnelle générale et le paramétrage des bilans et formulaires réglementaires
  Le paramétrage des nouveaux bilans sera principalement réalisés par le service Statistique, et également par les référents fonctionnels
  La DSI assure l’exploitation technique de la solution AQUEDI
Les modalités de mise en production
  La formation des utilisateurs sera assurée par l’AMO en binôme avec les référents AQUEDI
  La mise en production est prévue pour l’ensemble des utilisateurs de BASTA (SAV, DLE, DIE)
  Les laboratoires continueront d’utiliser BASTA pour réaliser leurs saisies, en attendant la mise en place du LIMS
  En cas de difficultés, un retour arrière sera possible dans BASTA (procédure de marche en double à concevoir via un atelier et tester début 2022)
Le projet concerne 200 utilisateurs réguliers de BASTA, principalement SAV mais également la DSAR, la DLE et la DIE

## Slide 4: Travaux réalises sur la période
Les travaux liés au démarrage du projet ont requis une forte mobilisation de SEB
Septembre - octobre:
  Lancement du projet (2/09)
  Communication aux contributeurs du projet (20/09 et 24/09)
  Constitution du référentiel des bilans / formulaires / variables (V0 du 1/10)
  Allotissement des bilans et formulaires en fonction des futures évolutions de l’AQUEDI (7 sous-lots), et envoi des 2 premiers sous-lots de bilans / formulaires / variables
  Validation du calendrier détaillé (22/10) et finalisation de la contractualisation avec STUDIA
  Ateliers de conception export des saisies BASTA (16/09), paramétrage des variables (23/09), reprise des données (27/09 et 21/10),
  Novembre
  Elaboration du plan de recette AQUEDI
  Ateliers de conception : reprise des données (9/11 et 19/11), Atelier interfaces supervision et prérequis à la recette (18/11), paramétrage des supervisions et de l’export des saisies BASTA (en cours de finalisation)
  Replanification du projet (22/11), voir diapo difficultés rencontrées
  livraison de la version 1.9.0 par STUDIA (25/11)
  Présentation du projet AQUEDI en CPS (29/11)
  Reprise des données 2020-2021 en cours

## Slide 5: CONTENU DE la première Version 1.9.0
Structure d’accueil des données avec la reprise des données BASTA ( données minute et quart d’heure)
AQUEDI paramétré pour SAV, avec uniquement les profils administrateurs fonctionnels
  Evolutions fonctionnelles
    Calcul des données E09 Ajout de fonctions de calcul
    E10 Intégration des calculs date-heure
    Gestion des variables E07 Variables de type quart d'heure
    E05 Variables de type minute
  Reprise des données 2020-2021
  Bilans et formulaires
    6 premiers bilans
    6 premiers formulaires
  Les interfaces avec les supervisions ne seront disponibles qu’à partir de mi décembre (voir diapo difficultés rencontrées).

## Slide 6: Difficultés rencontres
Constitution du référentiel des bilans et formulaires de BASTA par SAV
  Du fait du nombre importants de documents et des services utilisateurs, un référentiel Access a du être constitué par l’AMO pour prendre en compte les dépendances avec les évolutions fonctionnelles, les services utilisateurs, leur complexité, dans le but de constituer un allotissement régulier et surtout identifier les modifications apportées par les services utilisateurs en cours de projet.
  Cette opération indispensable s’est avérée chronophage tant en implémentation qu’en réunions de travail, mais le référentiel obtenu pourra maintenant être mis à jour régulièrement à moindre cout, tout au long du projet.
  Conception réalisation
  Identification tardive d’une évolution à réaliser sur l’import des saisies BASTA et difficultés rencontrées par STUDIA sur la mise en œuvre des variables de BASTA. La livraison de la version 1.9.0 a du être reportée au 25/11, et fusionnée avec la version 1.9.0 F prévue pour SEC (évolution fumées).
  Le processus de reprise des données nécessite un délai supplémentaire post livraison et retarde la mise à disposition de l’application pour recette au 7/12 (au lieu du 16/11)
  Identification tardive des modifications à réaliser sur les exports des supervisions de SAV et d’une évolution de l’interface d’import standard d’AQUEDI: le paramétrage des imports des supervisions est reporté à mi décembre
  Le démarrage effectif de la recette prévu le 16/11 est repoussé en conséquence au 10/12. Une replanification globale du projet est nécessaire.
La mise à disposition pour recette de la version 1.9.0 à partir du 09 décembre au lieu du 16 novembre conduirait à réaliser un une mise en production fin juin, ce qui n’est pas souhaitable pour le bon déroulement de la Vérification du Service Régulier (VSR). Une replanification globale du projet est donc nécessaire

## Slide 7: NOUVEAU PLANNING PROPOSE
Report de la VSR en septembre 2022
Décalage d’un mois de la livraison du lot 1 (2 semaines liées au retard pris sur le lot 0, 2 semaines supplémentaires pour prendre en compte les difficultés de sourcing de STUDIA)
  Détente du planning sur les dernières étapes (le planning avait dû être resserré pour tenir une mise en production au plus tard début juin 2022)
  Ce nouveau planning doit impérativement être tenu pour garantir une bonne appropriation d’AQUEDI par SAV avant la fin de l’année 2022.

## Slide 8: Travaux A VENIR
Recette projet de la version 1.9.0 et 1.9.1
Décembre - janvier
  Prise de contact avec la référente communication de SAV
  Formation de l’équipe projet (9 et 14/12)
  Recette de la version 1.9.0 à partir du 10/12 jusqu’au 21 janvier par l’AMO, SEB et le service statistique ( de l’ordre de 20 h de recette pour SEB, 20h pour le service statistique et 15 jours pour l’AMO)
  Livraison et paramétrage des interfaces supervisions et saisies BASTA (15/12)
  Livraison de la version 1.9.1 fin janvier: nouvelles évolutions, et équivalent de 35 bilans moyens
  Démarrage de la recette des nouvelles évolution, SEB interviendra selon ses faibles disponibilités (période de bilans réglementaires)
  Mise en place du plan de formation des référents (souhaitée en mars 2022) et des utilisateurs (souhaitée septembre 2022)
  Février
  Poursuite de la recette projet de la version 1.9.1, essentiellement par l’AMO et le service statistique
  SEB - période des bilans réglementaires, peu d’implication dans la recette

## Slide 9: ZOOM sur la recette de la reprise
Une recette complexe à organiser du fait de la volumétrie des données et des différences des modèles de données BASTA-AQUEDI
La vérification des valeurs historiques ne pourra pas être exhaustive, sauf à faire développer un traitement complexe par Key Consulting, ce qui parait couteux et long à mettre en œuvre. A ce stade les principes retenus sont les suivants:
  Analyse des statistiques de reprise au regard des volumétries présentes dans BASTA (sur des périodes ciblées)
  Vérification à l’instant T de sous ensembles de variables à travers les formulaires/bilans, et automatiquement par comparaison d’extractions (avec Access)
  Comparaison de l’historique complet de quelques variables pertinentes
  Question COPIL: est-il possibilité de conserver une version de référence BASTA au-delà de mars 2023 ?
Ces opérations vont probablement nécessiter le développement de requêtes par KEY Consulting.
Travaux réalisés
  Envoi du dump et exports des fichiers de BaSta à STUDIA (22/11)
  Fourniture par STUDIA d’un aperçu des livrables de la reprise en cours (outils de requêtage sur AQUEDI, rapports de reprise, extractions d’AQUEDI)
  Les modalités de vérification de la reprise sont en cours d’élaboration avec STUDIA (premier atelier le 26/11)

## Slide 10: ASPECTS BUDGETAIRES
STUDIA
De l’ordre de 50 bilans supplémentaires ( contrat initial: 221 bilans et 165 formulaires), bilans en cours d’identification
Evolution de l’interface BASTA-AQUEDI (import des saisies manuelles et données laboratoires) - A chiffrer
Evolution pour intégrer les exports de supervision au format binaire ( absence de l’unité - mécanisme BASTA à reproduire) - A chiffrer
KEY CONSULTING
Evolution de l’interface BASTA-AQUEDI (ajout de l’agent ayant réalisé la saisie)
Interface retour AQUEDI BASTA pour la marche en double ( identifié en mai, atelier en attente)
Outils pour la recette de la reprise des données (en cours d’étude)
Des dépenses supplémentaires ont été identifiées à ce stade du projet
Notes: Budget STUDIA pour les évolutions : 25 à 30 jours

## Slide 11
RISQUES

## Slide 12
Date du prochain comite de pilotage:
mercredi 9 MARS

## Slide 13: Seine Aval: Migration de BASTA vers AQUEDI
Annexe: Planning Initial

## Slide 14: Seine Aval: Migration de BASTA vers AQUEDI
Annexe: Evolutions fonctionnelles et techniques

## Slide 15: Seine Aval: Migration de BASTA vers AQUEDI
Annexe: Rôles et responsabilités