## Feuil1
Affectation des tâches
|  | Tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Charge affectée | RAF | RAF | Prochaines tâches | Collaborateurs sur les prochaines tâches
| Baptiste | Livraison bilans SEC (à Eugénie et pour les formations) |  |  |  |  | Bilans SEG
|  | Gestion de l’équipe de testeurs basée en Tunisie |  |  |  |  | Mise à jour de la doc d'aide en ligne (lexique inclus)
|  | Tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Charge affectée | Temps passé | RAF | Prochaines tâches | Collaborateurs sur les prochaines tâches
| Benoit | Ecran edition/validation des données V2 | Sylvain | [5 empty] | Ecran edition/validation des tâches V2 charge affectée = 16 jours ; début du dev FrontEnd = 26 février ; Temps passé = 2,5 jours ; RAF= 13,5 Jours ; date de MAJ = 6 mars soir | Un écran doit permettre de connaitre les noms des variables utilisés dans le bilan charge affectée FrontEnd= 1,5 jours ; début du dev FrontEnd = 6 mars ; Temps passé = 0,5 jours ; RAF= 1 Jours ; date de MAJ = 6 mars soir
|  | INT01-04 - L'application doit permettre aux utilisateurs habilités de mettre à jour facilement et rapidement les changements de codification imposés par SANDRE | Mehdi | 16 | 1 | 15 |  |  | INT01-04 - L'application doit permettre aux utilisateurs habilités de mettre à jour facilement et rapidement les changements de codification imposés par SANDRE charge affectée = 16 jours ; début du dev FrontEnd = 5 mars ; Temps passé = 1 jours ; RAF= 15 jours ; date de MAJ = 6 mars soir
|  | Tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Charge affectée | Temps passé | RAF | Prochaines tâches | Collaborateurs sur les prochaines tâches
| Dorian | GB01-07 - Mise en page d'un bilan depuis l'application | Alpha Florin | 49 | 6.5 | 42.5 |  |  | date de MAJ = 14 mars soir ;
|  | Tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Charge affectée | Temps passé | RAF | Prochaines tâches | Collaborateurs sur les prochaines tâches
| Florin | Résolution du bug lié à la génération des bilans volumineux (Les bilans de l’usine SAV ne sont pas totalement générés lorsqu’ils sont trop volumineux) | Sylvain | 5 |  |  |  |  | Résolution du bug lié à la conservation des images lors de la génération des bilans = fini Charge constatée = ?
GB01-017 - Un écran doit permettre de connaitre les noms des variables utilisés dans le bilan.
|  | GB01-07 - Mise en page d'un bilan depuis l'application | Dorian | 53
|  | Tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Charge affectée | Temps passé | RAF | Prochaines tâches | Collaborateurs sur les prochaines tâches
| Lamine | Imports des fichiers binaires (formaliser la demande d'infos à formuler auprès de l'usine SAV) |  |  |  |  | L'application doit permettre d'importer des données depuis des fichiers SANDRE 3.0 | Dorian | journée off le lundi 9 car résolution de bug
|  | Encadrement Developpeurs BackEnd (Florin, Mathieu et Elhadj) | Benoit
|  | Tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Charge affectée | Temps passé | RAF | Prochaines tâches | Collaborateurs sur les prochaines tâches
| Mathieu | GB01-017 - Un écran doit permettre de connaitre les noms des variables utilisés dans le bilan. (Empêcher la suppression d’une variable si utilisée dans un fichier Modèle Excel ) |  |  |  |  | Bug : Problème d'affichage de la croix de fermeture sur la pop-in de Création d'une nouvelle version du modèle de rapport |  | GB01-017 - Un écran doit permettre de connaitre les noms des variables utilisés dans le bilan. charge affectée BackEnd= 3,5 jours ; début du dev BackEnd = 4 mars ; Temps passé = 3 jours ; RAF= 0,5 Jours ; date de MAJ = 6 mars charge affectée FrontEnd= 1,5 jours ; début du dev FrontEnd = 11 mars ; Temps passé = 0 jours ; RAF= 1,5 Jours ; date de MAJ = 6 mars
|  | Refonte écran Mon compte |  | 1j |  | 1j | Génération des bilans selon le niveau de contrôle des données (vérifié, validé, certifié) (cas des bilans Sandre) - Back pas fini | Benoit Sylvain
Amélioration de la gestion d'une unite de mesure (FrontEnd à faire - BackEnd commité sur la branche back ??)
|  | Tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Charge affectée | Temps passé | RAF | Prochaines tâches | Collaborateurs sur les prochaines tâches
| Mehdi | Authentification avec non-respect de la casse pour les logins | Sylvain | 2 j |  | 2 j
|  | INT01-04 - L'application doit permettre aux utilisateurs habilités de mettre à jour facilement et rapidement les changements de codification imposés par SANDRE | Benoit | 21
|  | Tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Charge affectée | Temps passé | RAF | Prochaines tâches | Collaborateurs sur les prochaines tâches
| Nicolas | Chiffrage des évolutions SAV | Pascal
|  | Planning des versions Aquedi 1.7 et 1.8 | Pascal
|  | Tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Charge affectée | Temps passé | RAF | Prochaines tâches | Collaborateurs sur les prochaines tâches
| Sylvain | Préparation environnement de recette client - Usine SEC Livraison bilans SEC (à Eugénie et pour les formations) |  |  |  |  | MAJ de données SEG |  | Ecran edition/validation des tâches V2 4 jours passés le 11 mars au soir
|  | Ecran edition/validation des tâches V2 | Benoit |  |  |  | Encadrement technico-fonctionnel de l'équipe
|  | Authentification avec non-respect de la casse pour les logins | Mehdi
|  | Tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Charge affectée | Temps passé | RAF | Prochaines tâches | Collaborateurs sur les prochaines tâches
| Alpha | Rédaction d'une documentation relative à l'arborescence de navigation sur Aquedi | [6 empty] | 6 jours = du 3 au 10 mars inclus (à reprendre) 1 jour consommé
|  | Tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Charge affectée | RAF | RAF | Prochaines tâches | Collaborateurs sur les prochaines tâches
| Elhadj | INT01-04 - L'application doit permettre aux utilisateurs habilités de mettre à jour facilement et rapidement les changements de codification imposés par SANDRE | Benoit Sylvain | 21 |  |  |  |  | INT01-04 - L'application doit permettre aux utilisateurs habilités de mettre à jour facilement et rapidement les changements de codification imposés par SANDRE charge affectée = 21 jours ; début du dev BackEnd = 4 mars ; Temps passé = 1 jours ; RAF= 20 jours ; date de MAJ = 6 mars soir
|  | Tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Prochaines tâches | Collaborateurs sur les prochaines tâches
Samira |  | Bilans SEG
|  | Test du module des graphes bug IE | Dorian | Dorian | Dorian | Dorian
Test Aquedi version 1.6
|  | Tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Collaborateurs sur la tâche en cours | Prochaines tâches | Collaborateurs sur les prochaines tâches
Moi |  | test du module Arrêt de la remontée des données caractérisées invalide dans les bilans développé par Mathieu |  |  |  |  | regarder les commits de Mathieu au sujet des imports & alarmes
|  | test du module Un écran doit permettre de connaitre les noms des variables utilisés dans le bilan développé par Mathieu et Dorian |  |  |  |  | Réponse à SEM au sujet de la MAJ de données
Implémenter les droits sur les exports automatiques
Rédaction d'un mode opératoire pour éviter les formules de calcul dans les bilans Excel
test Génération des bilans selon le niveau de contrôle des données (vérifié, validé, certifié)
vérifier modèle de données 1.6 (IntelliJ)
bug sur le moteur de recherche d'aquedi
(première étude)
Rédaction des spécifications fonctionnelles sur les droits utilisateur
Customisation des imports pour SEC
Fusion des commits récents sur les différentes branches concernées
Finalisation de la codification LIMS
Suppression de données de variable - Etude des éventuelles régressions
Intégration El Hadj
Autoformation en Angular
[GRAPH01-01] - En tant qu'OPERATEUR je peux créer un graphique à partir de données sélectionnées manuellement ou automatiquement (plage horaire, date...) Bug IE
test du module Un écran doit permettre de connaitre les noms des variables utilisés dans le bilan
Test alarme de type valeur excessive d'une donnée de variable au cours d'un import
Ecriture des fiches de test destinées à l’équipe de testeurs basée en Tunisie
test du module Arrêt de la remontée des données caractérisées invalide dans les bilans
GB01-07 - Mise en page d'un bilan depuis l'application
GB01-017 - Un écran doit permettre de connaitre les noms des variables utilisés dans le bilan. (La persistance des données doit être asynchrone - on va organiser un point aujourd'hui à ce sujet)