## RECAPITULATIF
DEVELOPPEMENT OUTIL BILAN
TACHE | SPECIFICATION jh | MAQUETTE UX/UI jh | ANALYSE TECHNIQUE jh | CONCEPTION TECHNIQUE jh | DEV BACKEND jh | DEV FRONTEND jh | TEST FONCTIONNEL jh | TEST TECHNIQUE jh | TEST INTEGRATION jh | PARAMETRAGE DE LA SOLUTION jh | IMPACT BILAN jh | DEPLOIEMENT jh | INFRASTRUCTURE jh | DOC TECHNIQUE jh | DOC FONCTIONNELLE jh | TOTAL jh
OBLIGATOIRE MARCHE | Architecte / CP | Ergonome | Architecte | Architecte / Dev Front / Dev Back | Dev backend | Dev Frontend | Equipe Tunisie | Equipe Dev | Dev | Admin Syst. / Dev | Equipe Bilan FR | Admin Syst. / Dev | Equipe Infra | Architecte | Consultant / CP / Dev
Fonctionnalité du CCTP | 0 | 0 | 9 | 3 | 185.5 | 130 | 0 | 11.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 343.5
Documentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
TOTAL | 0 | 0 | 9 | 3 | 185.5 | 130 | 0 | 11.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 363.5
MODELISATION BILAN
TACHE | MAV jh | POMPAGE jh | SEM jh | SEC jh | SEG jh | DIE jh | DSAR jh | SAV jh | TOTAL jh
OBLIGATOIRE MARCHE
MODELISATION BILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 8 | 24 | 50 | 104.5
MODELISATION FORMULAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 41.25
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 8 | 24 | 91.25 | 145.75
DEPLOIEMENT USINE
TACHE | MAV jh | POMPAGE jh | SEM jh | SEC jh | SEG jh | DIE jh | DSAR jh | SAV jh | TOTAL jh
OBLIGATOIRE MARCHE
ATELIER SUIVI | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 11 | 15 | 17 | 69
REPRISE ET INTEGRATION DES VARIABLES DE L’OUTIL BILAN EXISTANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 22.5 | 56
FORMULES DE CALCUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.25 | 11.5 | 26 | 60.25
CONNECTION AUX SYSTEMES EXISTANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30
REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 29
FORMATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 10 | 26
REPRISE DE L’HISTORIQUE DES DONNEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18
RECETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
RECETTE BILAN & FORMULAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 50 | 57
VA | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 27
VSR | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 27
TOTAL | 0 | 0 | 4 | 20 | 79.25 | 59 | 77.25 | 171.75 | 411.25
TRANSVERSE | jh
OBLIGATOIRE MARCHE
Infrastructure | 50
Recette | 75
Gestion de projet | 156.825 | 15%
TOTAL | 281.825
RECAPITULATIF | jh
OBLIGATOIRE MARCHE
DEVELOPPEMENT OUTIL BILAN | 363.5
MODELISATION BILAN | 145.75
DEPLOIEMENT USINE | 411.25
TRANSVERSE | 281.825
TOTAL | 1202.325
ESTIMATION RAF | % | jh
DEVELOPPEMENT OUTIL BILAN |  | 508.9
Chiffrage équipe dev |  | 363.5
Provision pour risque | 40% | 145.4
CHARGE DOCUMENTATION | 20% | 101.78
CHARGE TEST | 30% | 152.67
MODELISATION BILAN |  | 145.75
DEPLOIEMENT USINE |  | 411.25
Infrastructure |  | 50
Recette |  | 75
Gestion de projet | 15% | 216.8025
TOTAL |  | 1662.1525

## BACKLOG
ID | TACHE | SOUS-TACHE | CCTP | SPEC | MAQUETTE | COMMENTAIRE | VERSION NOV 19 | VERSION CIBLE | TOTAL | SPECIFICATION | MAQUETTE UX/UI | ANALYSE TECHNIQUE | CONCEPTION TECHNIQUE | DEV BACKEND | DEV FRONTEND | TEST FONCTIONNEL | TEST TECHNIQUE | TEST INTEGRATION | PARAMETRAGE DE LA SOLUTION | DEPLOIEMENT | DOC TECHNIQUE | DOC FONCTIONNELLE
PROFIL | [9 empty] | Architecte / CP | Ergonome | Architecte | Architecte / Dev Front / Dev Back | Dev backend | Dev Frontend | Equipe Tunisie | Equipe Dev | Dev | Admin Syst. / Dev | Admin Syst. / Dev | Architecte | Consultant / CP / Dev
[9 empty] | 343.5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 185.5 | 130 | 0 | 11.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
GEN01-013 | L'application doit permettre d'archiver" des données. La notion d'archivage signifie que les données ne sont plus visibles dans la base active. Il peut s'agir d'un simple masquage des données et/ou d'un archivage au sens propre. Le candidat précisera son approche. |  | OUI | NON | NON |  | 1.7.0 | 1.8.0
GB01-021 | La modification d’un modèle de bilan doit être possible depuis l'application |  | OUI |  |  |  | 1.7.0 | 1.8.0
| EVOLUTION ECRAN EDITION ET VALIDATION - AFFICHAGE DES DONNEES SUR DIFFERENT PAS DE TEMPS | [6 empty] | 1.7.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MODALE POUR ACCEDER A L'ECRAN EDITION ET VALIDATION V2 | Formulaire date | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| MODALE POUR ACCEDER A L'ECRAN EDITION ET VALIDATION V2 | Affichage état d’avancement des validations dans un camembert, dans la modale | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | ?? | 2
| ECRAN EDITION ET VALIDATION | Menu de sélection (date début/fin, bouton exporter et graphique, bouton pour filtrer les status) | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | ?? | 2
| ECRAN EDITION ET VALIDATION | Formattage des données issues du nouveaux WS | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 | 1
| ECRAN EDITION ET VALIDATION | Modification des méthodes de création ou d’update d’une donnée pour qu’elles fonctionnent avec les nouveaux pas de temps | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 | 1
| ECRAN EDITION ET VALIDATION | Menu contextuel clic droit avec les bonnes options en fonction du type de cellule cliquée (selon que la données cliquée soit validée,..les options du menu changent) | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| ECRAN EDITION ET VALIDATION | Mécanisme pour griser les colonnes quand le type de sortie de la variable ne correspond pas au pas de temps affiché | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | ?? | 1
| ECRAN EDITION ET VALIDATION | Gestion des modification multiple (mise en place des cases à cocher CF maquette d’alpha | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | ?? | 2
| ECRAN EDITION ET VALIDATION | Amélioration CSS de la grille de manière générale | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| ECRAN EDITION ET VALIDATION | Affichage des données de supervision au clic sur les entêtes (création d’une modale dédiée et mise en un forme d’un tableau non éditable) | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | ?? | 2
| ECRAN EDITION ET VALIDATION | Maj de l’API WS de lecture des données | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 0
| ECRAN EDITION ET VALIDATION | Maj du WS de modification des données | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 0
| ECRAN EDITION ET VALIDATION | Mise en place des calculs pour utiliser un pas de temps différent | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 7 | 0
| ECRAN EDITION ET VALIDATION | Test /recette / débug | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 3 | 2
INT01-02 | IMPORT FICHIER BINAIRE ET SANDRE 3.0 | Fonctionnalité du CCTP "INT01-02 - L'application doit permettre d'importer des données depuis des fichiers SANDRE 1.5, 2.0 et 3.0" et "Intégration fichier binaire" | OUI | OUI | NON |  | 1.7.0 | 1.8.0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IMPORT FICHIER BINAIRE | Développement d'un batch import configurable via un fichier properties (détecter la présence d’un fichier binaire pour une usine donnée). | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
| EVOLUTION MODULE IMPORT | Déveleoppement des méthode de gestion d'arborescence, | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
| IMPORT FICHIER BINAIRE | Extraction des informations d'un fichier Binaire | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
| IMPORT FICHIER SANDRE | Extraction des informations d'un fichier sandre version 3.0. Réaliser un parseur de fichier xml sandre 3.0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
| EVOLUTION MODULE IMPORT | Reporting (création des rapports d'import) | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
| EVOLUTION MODULE IMPORT | Gestion des erreurs applicatifs | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
| EVOLUTION MODULE IMPORT | Gestion des alarmes pour les nouveau type d'import (sandre 3,0 et binaire) | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
| EVOLUTION MODULE IMPORT | Gestion des droits utilisateurs | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
| EVOLUTION MODULE IMPORT | Intégration des imports (sandre 3,0 et binaire) dans l'écran | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
| EVOLUTION MODULE IMPORT | Evolution de l'écran détails d'import (Données de supervision, Données LIMS et Données Binaire) | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
| CONFIGURATION D'UN IMPORT | Creation d'un nouvel onglet Import BIN / SANDRE qui contient un slick grid et toute la partie UI ( preferences utilisateurs etc….) | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| CONFIGURATION D'UN IMPORT | Creation d'un formulaire d'import | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 1.5
| SUIVI DES IMPORTS | Evolutions diverses de l'écran suivi des imports | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| SUIVI DES IMPORTS | Evolution de la Pop-in de détail d'un import | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0.5
| GENERATION DES BILANS SELON LE NIVEAU DE CONTRÔLE DES DONNEES (VERIFIE, VALIDE, CERTIFIE) |  | OUI | OUI | NON |  |  | 1.7.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GENERATION DES BILANS SELON LE NIVEAU DE CONTRÔLE DES DONNEES | Mise en place sur modele et rapport | [6 empty] | 0.75 |  |  |  |  | 0 | 0.75
| GENERATION DES BILANS SELON LE NIVEAU DE CONTRÔLE DES DONNEES | Mise en place sur bilan sandre | [6 empty] | 0.75 |  |  |  |  | 0 | 0.75
| GENERATION DES BILANS SELON LE NIVEAU DE CONTRÔLE DES DONNEES | Test et syncho avec Mathieu | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 0.5 | 1
| GENERATION DES BILANS SELON LE NIVEAU DE CONTRÔLE DES DONNEES | Evolution du WS permettant de selectionner les données en fonction d'un nu | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0
| GENERATION DES BILANS SELON LE NIVEAU DE CONTRÔLE DES DONNEES | Test technique dev | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
BUG | CORRECTION ANOMALIE | [7 empty] | 30 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
BUG | Résolution du bug lié à la génération des bilans volumineux |  |  | NN | NN | Réserve de temps |  | 1.6.0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
BUG | Résolution du bug lié à la conservation des images lors de la génération des bilans |  |  | NN | NN | Réserve de temps |  | 1.6.0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
BUG | Résolution du bug import de zéros lors de la génération d'un bilan avec onglets |  |  | NN | NN | Réserve de temps |  | 1.6.0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
INT01-04 | L'APPLICATION DOIT PERMETTRE AUX UTILISATEURS HABILITES DE METTRE A JOUR FACILEMENT ET RAPIDEMENT LES CHANGEMENTS DE CODIFICATION IMPOSES PAR SANDRE |  | OUI | OUI | OUI |  | 1.7.0 | 1.8.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 12.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configuration d'alarme | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 1
|  | Gestion des droits utilisateurs | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.5
|  | Mise en place des notifications | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
| Rechercher une mise à jour | Mise en place écran de recherche d'une mise à jour | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
|  | Ajout du loader et MAJ date vérification | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
|  | IHM représentant le cas "Une mise à jour est disponible » | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 2.5 |  | 0.5
| Indication impact de la mise à jour | Indiquer le détail de l’ensemble des modifications impliquées par cette ou ces mises à jour pour chacun des référentiels SANDRE | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 0.5
|  | Indiquer la liste des variables impactées par cette mise à jour | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 |  | 0.5
|  | Indiquer la liste des bilans impactés par cette mise à jour | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
| Deploiement de la mise à jour | Demande de confirmation avant déploiement | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 2.5 |  | 0.5
|  | Mises à jour réalisées avec succès + IHM "Erreur lors du déploiement des mises à jour des référentiels | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
| Historique | Consulter l'historique des mises à jour des référentiels SANDRE | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  | 1
|  | Consulter le détail d'une mise à jour | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 1
| Impact infrastructure | Liaison avec le proxy du SIMT | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0.5
GB01-017 | UN ECRAN DOIT PERMETTRE DE CONNAITRE LES NOMS DES VARIABLES UTILISEES DANS LE BILAN |  | OUI | NON | NON | Tâche terminée pour les modèles et rapports Cette informations est absente de la partie "Bilan SANDRE". | 1.7.0 | 1.7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implémenter une persistance des données pour le cas des modèles Excel | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
|  | Implémentation pour les bilans Sandre | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Empêcher la suppression d’une variable si utilisée dans un fichier Modèle Excel (on notifie le nom du premier modèle Excel concerné) | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
| Tache : Formulaire Integrer les pas de temps ainsi qu'une zone de commentaire |  |  | NON | NON |  |  |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mise en place d une liste deroulante permettant de selectionner le pas de temps desiré | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | Ajout de boutons permettant d'acceder à la donnée suivante ou precedente selon le pas de temps (ex: passer à la journee suivante si le pas de temps est quotidien) | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Adapter le DatePickr selon le pas de temps selectionné | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | Desactiver ledtion des donnees lorsque lon consulte les donnees dans un pas de temps qui n'est pas l'original | [6 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1.5
|  | Integrer un champs de type richtextbox / Gras , police, taille du texte etc.... | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | Verifier la compatibilité avec les formulaires precedent apporté un correctif si necessaire | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
GB01-07 | L'APPLICATION DOIT PERMETTRE A UN UTILISATEUR AVANCE DE CRÉER LA MISE EN PAGE D'UN BILAN OU D'UN FORMULAIRE DEPUIS L'APPLICATION |  | OUI | OUI | OUI |  | 1.7.0 | 1.8.0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Definir le un model de données exploitable par les devs back | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | fusion des cellules | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | Insertion d'images | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | Insertion d'une entete ou pied de page | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | Insertion de graphiques | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | Modifier la couleur du texte sur les cellules selectionnées | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Modifier la couleur de l'arriere plan sur les cellules selectionnées | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | integrer la fonctionnalité : Scroll automatique lors d'une selection | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | Creation d'un menu de navigation laterale retractable | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Afficher la liste des variables dans le side-nav | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Implementer un mecanisme de drag n drop qui permet d'inserer les variables | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | Implementer un mecanisme de drag n drop qui permet d'inserer des champs textes | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Permettre la supression de tout type de champs des cellules selectionnées | [6 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1.5
|  | Concevoir et implementer un mecanisme qui permettra de definir sur quelle plage de date les variables doivent etre affichées | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | Creation d'un point d'entré pour acceder a l'ecran créer la mise en page d'un bilan | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | Mise en place du routing | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | Creation dun formulaire pour ajouter des Bilans | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Creation dun ecran de listing des mises en pages de bilans | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | Creation dun ecran de listing des versions mises en pages de bilans | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | Preferences utilisateurs sur ces listings | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Implentation des droits | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | Gestion des contrôles nécessaires avant la génération du modèle rapport + Message d'erreurs | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
|  | Développement d'un web Service qui génére un modèle rapport (Entête, pied de page, feuilles, lignes, colonnes ,,, ) | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
|  | Développement des méthodes necessaires pour l'enregistrement de modèle de rapport suite à la prévisualisation et/ou génération | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
|  | Gestion de versionning des modèle rapport | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
|  | Upload d'une image lors de la création d'un site + adaptation (redimensionnement) + Intégration dans le modèle | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
| REFONTE ET SUIVI DES IMPORTS |  | NON | NON | NON | Tâche BackEnd et FrontEnd Elle inclue des onglets spécifiques, un bouton de suppression à chaque onglet et une meilleure remontée des erreurs Chiffrage à définir par tous. Pas de specs nécessaires |  |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Regrouper l'enssemble des imports dans un onglet | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | Regrouper l'enssemble des exports dans un onglet | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | Ajout d'une colonne indiquant le type d'export ou import selon l'onglet (Supervision / Binaire / Sandre) | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | Refonte de la fenetre detail d'un import, ajouter une rubrique dedié au niveau de criticité de l'erreur, rapport d'erreur plus lisible | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | Split des onglets | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
|  | Gestion des erreurs | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Ajouter une nouvelle fonctionalité de purge | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
| TACHE : CONSULTER UN BILAN SANDRE | [7 empty] | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Creation de la page de recap | [6 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1.5
|  | Ajouter un point d'acces depuis la liste des bilans et des drafts | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
| Tache : INT01-04: Maj du referentiel Sandre | [7 empty] | 0
|  | Creation du routing associé au composant | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | Creation du composant parent (le container) | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | Creation du composant Rechercher et appliquer les mises à jours | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | Creation du composant Historique des mises à jours | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | Creation du composant arborescence | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | Creation du composant filtres | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | Creation des animations | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
| EVOLUTION ECRAN AFFICHAGE DES DONNEES SOUS FORME DE GRPHIQUE - GESTION DES PAS DE TEMPS | [7 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adapter le web service pour prendre en compte le pas de temps | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
|  | Revoir le formatage des données necessaire au bon fonctionnement des graphiques | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
|  | Inserer les valeurs null entre la plage de dates défini par l'utilisateur avec le pas de temps spécifié | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
|  | Désactiver l'edtion des données lorsqu'elles ne sont pas afficher sous leur pas de temps original | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
|  | Adapter toutes les fonctionnalitées existantes aux differents pas de temps si besoin | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 4
|  | Développement d'un web Service qui permet le regroupement des données par pas de temps | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 0
|  | Ajout des pas de temps lors de la création d'une définition variable (mise à jour de l'énumération Type) | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0
|  | Développement d'un web service qui fournit la nouvelle structure au Front | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 0
|  | Mise à jour des données transmises par le web service de l'écran détails (définition variable) | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 0
GEN01-03 | L’accès au système doit pouvoir se faire via le compte LDAP de l’utilisateur et par authentification unique (SSO) |  | OUI | NON | NON | Tâche Infra mais aussi frontend + backend pour intégrer un SSO sur AQUEDI. Pas de specs (Sylvain et Nicolas vont nous décrire oralement les specs) Décorreler la partie SSO entre AQUEDI et TABLEAU | 1.7.0 | 1.8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mettre en place un mecanisme pour savoir si on utlise le sso ou la connexion | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Modifier l'interface de connexion pour rediriger l'utilisateurs vers le portail SSO | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Recuperer le token depuis une url definit à l'avance | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
N.C. | Mise en ordre de marche de Tableau Software |  | OUI | NON | NON | Tâche principalement Infra mais Backend également pour la mise en oeuvre des MAJ de tableau. Pas de specs (Sylvain et Nicolas vont nous décrire oralement les specs) | 1.7.0 | 1.8.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Déploiement de la dernière version de Tableau Software | [6 empty] | 0
|  | Intégration Tableau Software Avec SSO | [6 empty] | 0
|  | Maj de la source de donnée de Tableau Software pour l’adapter à la dernière version d’AQUEDI | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
|  | Synchronisation des utilisateurs AQUEDI et Tableau Software : Maj avec la dernière version de l’API Tableau | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
|  | Tests | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | [6 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5
GB01-03 | L'application doit permettre de générer un bilan au format pdf |  | OUI | NON | NON | Pas de specs (Sylvain et Nicolas vont nous décrire oralement les specs) | 1.7.0 | 1.8.0 | 14.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Recherche d’un outil de conversion fichier excel vers PDF pouvant fonctionner sous LINUX et interfacable avec Java | [6 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Qualification de l’outil ; Vérifier que le rendu est correct sur les rapports qu’on a | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
|  | Intégration dans AQUEDI | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
|  | Test | [6 empty] | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | Documentation | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
CONS01-02 | L'application doit permettre de visualiser un état d'avancement des validations |  | OUI |  |  |  | 1.7.0 | 1.8.0 | 5 |  |  |  |  | 3 | 2
N.C. | Améliorer la gestion de l'unité de mesure d'une variable |  | NON | OUI | NON |  | 1.7.0 | 1.8.0 | 2 |  |  |  |  | 2

## INFRASTUCTURE
TACHE | CHARGE en jh
Atelier usine | 5
Accompagnement mise en place SSO | 20
Accompagnement intégration des données | 5
Dimensionnement infrastructure | 10
Documentation | 5
Gestion usine logiciel | 5
TOTAL | 50

## DOCUMENTATION
REFERENCE CCTP | MODULE | FONCTIONNALITE | EXIGENCE DU CCTP | ID JIRA | STATUT | DOC FONCTIONNELLE
NC | DOCUMENTATION | Document de formation TS | OUI |  | A faire | A sous traiter
NC | DOCUMENTATION | Guide utilisateur TS | OUI |  | A faire | A sous traiter
NC | DOCUMENTATION | FAQ | OUI |  | A faire | Doc utilisateur
NC | DOCUMENTATION | Manuel utilisateur | OUI |  | A faire | Doc utilisateur
NC | DOCUMENTATION | Document de formation utilisateur Aquedi | OUI |  | A faire | 10
NC | DOCUMENTATION | Document de formation administrateur Aquedi | OUI |  | A faire | 10
NC | DOCUMENTATION | Document d'exploitation | OUI |  | A faire | Doc technique

## DEPLOIEMENT USINE
CHANTIER | ACTION | ACTEUR | DUREE | PROFIL | MAV | POMPAGE | SEM | SEC | SEG | DIE | DSAR | SAV | TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 20 | 79.25 | 59 | 77.25 | 171.75 | 753.5
ATELIER SUIVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 11 | 15 | 17 | 69
ATELIER SUIVI | Atelier de lancement de projet | SIAAP + Studia |  | Architecte / Equipe bilan / Formateur / CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9
ATELIER SUIVI | Atelier pilotage projet | SIAAP + Studia |  | CP / Equipe bilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
ATELIER SUIVI | Atelier(s) technico-fonctionnel(s) | SIAAP + Studia |  | Architecte / Equipe bilan / CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
ATELIER SUIVI | Atelier(s) de suivi de VA | SIAAP + Studia |  | CP / Equipe bilan | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 22
ATELIER SUIVI | Atelier(s) de suivi de VSR | SIAAP + Studia |  | CP / Equipe bilan | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 22
REPRISE ET INTEGRATION DES VARIABLES DE L’OUTIL BILAN EXISTANT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 22.5 | 56
REPRISE ET INTEGRATION DES VARIABLES DE L’OUTIL BILAN EXISTANT | Constitution de la cartographie des variables | SIAAP | A définir | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
REPRISE ET INTEGRATION DES VARIABLES DE L’OUTIL BILAN EXISTANT | Etude et vérification | Studia | 5 jrs | Architecte / Equipe Bilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 23
REPRISE ET INTEGRATION DES VARIABLES DE L’OUTIL BILAN EXISTANT | Validation cartographie | SIAAP + Studia | 5 jrs | Architecte / Equipe Bilan / CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 23
REPRISE ET INTEGRATION DES VARIABLES DE L’OUTIL BILAN EXISTANT | Import de la cartographie des variables dans Aquedi | Studia | 2 jrs | Architecte / Equipe Bilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
FORMULES DE CALCUL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.25 | 11.5 | 26 | 60.25
FORMULES DE CALCUL | Référencement et extraction des formules de calcul | SIAAP | A définir | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.25
FORMULES DE CALCUL | Clarification des formules de calcul | SIAAP + Studia | 2 jrs | Architecte / Dev backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11
FORMULES DE CALCUL | Etude et vérification | Studia | 5 jrs | Architecte / Dev backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25
FORMULES DE CALCUL | Validation des formules de calcul | SIAAP + Studia | 2 jrs | Architecte / Dev backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11
FORMULES DE CALCUL | Conversion et intégration des formules de calcul | Studia | 2 jrs | Architecte / Dev backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11
CONNECTION AUX SYSTEMES EXISTANTS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30
CONNECTION AUX SYSTEMES EXISTANTS | Interconnexion avec LIMS | SIAAP + Studia | A définir | Architecte / Dev backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10
CONNECTION AUX SYSTEMES EXISTANTS | Interconnexion avec la supervision | SIAAP + Studia | 5 jrs | Architecte / Dev backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 29
REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Transmettre la liste des utilisateurs | SIAAP | A définir | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Valider les droits utilisateurs | SIAAP + Studia | 5 jrs | Architecte / Dev backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Configurer les utilisateurs et les droits de chaque utilisateur dans Aquedi | Studia | 2 jrs | Architecte / Dev backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
FORMATION |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 10 | 26
FORMATION | Formation utilisateur | SIAAP + Studia | 1 jrs / groupe de 10 utilisateurs | Formateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | Formation + Préparation
FORMATION | Formation administrateur | SIAAP + Studia | 1 jrs / groupe de 10 utilisateurs | Formateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | Formation + Préparation
REPRISE DE L’HISTORIQUE DES DONNEES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18
REPRISE DE L’HISTORIQUE DES DONNEES | Communiquer une extraction des données de supervision dans le format "Aquedi" | SIAAP | A définir | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
REPRISE DE L’HISTORIQUE DES DONNEES | Import de l'historique des données | Studia | 5 jrs | Architecte / Dev backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14
RECETTE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
RECETTE | Atelier(s) de validation de la solution AQUEDI | SIAAP + Eras |  | Support / Equipe Bilan / Architecte / Dev Backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
RECETTE BILAN & FORMULAIRE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 50 | 57
RECETTE FORMULAIRE | Recette interne Formulaire | Studia |  | Equipe Bilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
RECETTE BILAN | Recette interne bilan | Studia |  | Equipe Bilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 30 | 37
VA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 27
VA |  | SIAAP | 3 sem | Support / Equipe Bilan / Architecte / Dev Backend | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 27
VSR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 27
VSR |  | SIAAP | 5 sem | Support / Equipe Bilan / Architecte / Dev Backend | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 27

## MODELISATION BILAN
TOTAL BILAN | MAV |  |  | POMPAGE |  |  | SEM |  |  | SEC |  |  | SEG |  |  | DIE |  |  | DSAR |  |  | SAV
145.75 | NB | CHARGE UNITAIRE jh | TOTAL jh | NB | CHARGE UNITAIRE jh | TOTAL jh | NB | CHARGE UNITAIRE | TOTAL jh | NB | CHARGE UNITAIRE jh | TOTAL jh | NB | CHARGE UNITAIRE jh | TOTAL jh | NB | CHARGE UNITAIRE jh | TOTAL jh | NB | CHARGE UNITAIRE jh | TOTAL jh | NB | CHARGE UNITAIRE jh | TOTAL jh
MODELISATION BILAN | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 18 | 4.25 | 22.5 | 2 | 4.25 | 8 | 6 | 4.25 | 24 | 200 | 4.25 | 50
Cartographie des variables | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 3 | 6 | 1.5 | 9 | 0 | 1.5 | 0
Modélisation | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 3 | 6 | 1.5 | 9 | 0 | 1.5 | 0
Test unitaire | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0
Intégration évolution | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 18 | 0.25 | 4.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 200 | 0.25 | 50
MODELISATION FORMULAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0.25 | 41.25
Cartographie des variables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
Modélisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
Test unitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
Intégration évolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0.25 | 41.25
SOUS TOTAL | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 18 | 4.25 | 22.5 | 2 | 4.25 | 8 | 6 | 4.25 | 24 | 365 | 4.5 | 91.25
| Livré en production |  |  | Livré en production |  |  | Livré en préproduction |  |  | Livré en préproduction |  |  | En cours |  |  | A faire |  |  | A faire |  |  | A faire
[16 empty] | Service en cours de division. Aucune information au 26/02/20 sur l'impact des bilans |  |  | Initialialement 18 dans le marché. Suite à la réunion de décembre, seulement 6 bilans ont été validés.