## SUIVI FINANCIER
| COÛT en € HT | MONTANT A FACTURE en € HT | DELTA
2019-10-01 | 9062.5 | 0 | -9062.5 | NON PREVU
2019-11-01 | 7500 | 0 | -7500 | Coûts de déplacement (Repas, frais parking, etc…)
2019-12-01 | 5937.5 | 0 | -5937.5 | Licence tableau software
2020-01-01 | 0 | 39344.235 | 39344.235 | Formations tableau software à produire par site
2020-02-01 | 0 | 7868.847 | 7868.847 | Coûts intervenants non présent dans l'équipe de production (Commercial, DP)
2020-03-01 | 5625 | 31475.388 | 25850.388
2020-04-01 | 0 | 225732.89 | 225732.89
2020-05-01 | 0 | 45146.578 | 45146.578
2020-06-01 | 0 | 180586.312 | 180586.312
2020-07-01 | 0 | 0 | 0
2020-08-01 | 0 | 0 | 0
2020-09-01 | 0 | 0 | 0
2020-10-01 | 0 | 0 | 0
2020-11-01 | 0 | 0 | 0
2020-12-01 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 28125 | 530154.25 | 502029.25
26/02/2020
PAS A JOUR

## PLANNING FACTURATION - RECAP
mois | Fct période | Idem TTC | Facturé
2018-01-01 | 0 | 0 | 0
2018-02-01 | 0 | 0 | 0
2018-03-01 | 0 | 0 | 0
2018-04-01 | 0 | 0 | 0
2018-05-01 | 0 | 0 | 0
2018-06-01 | 0 | 0 | 0
2018-07-01 | 0 | 0 | 0
2018-08-01 | 0 | 0 | 0
2018-09-01 | 0 | 0 | 0
2018-10-01 | 62083.5 | 74500.2 | 62083.5
2018-11-01 | 0 | 0 | 0
2018-12-01 | 0 | 0 | 0
2019-01-01 | 12416.7 | 14900.04 | 0
2019-02-01 | 65500 | 78600 | 77800
2019-03-01 | 62766.8 | 75320.16 | 0
2019-04-01 | 0 | 0 | 62883.5
2019-05-01 | 53500.4 | 64200.48 | 53500.4
2019-06-01 | 0 | 0 | 0
2019-07-01 | 0 | 0 | 0
2019-08-01 | 0 | 0 | 0
2019-09-01 | 0 | 0 | 0
2019-10-01 | 0 | 0 | 0
2019-11-01 | 0 | 0 | 0
2019-12-01 | 0 | 0 | 0
2020-01-01 | 39344.235 | 47213.082 | 0
2020-02-01 | 7868.847 | 9442.6164 | 0
2020-03-01 | 31475.388 | 37770.4656 | 0
2020-04-01 | 225732.89 | 270879.468 | 0
2020-05-01 | 45146.578 | 54175.8936 | 0
2020-06-01 | 180586.312 | 216703.5744 | 0
2020-07-01 | 0 | 0 | 0
2020-08-01
| INITIAL | REVISE
2018 | 62083.5 | 62083.5
2019 | 272026.982 | 194183.9
2020 | 452311.168 | 530154.25
| 786421.65 | 786421.65
26/02/2020
PAS A JOUR

## PLANNING FACTURATION - DETAIL
Usine | Poste | N° engagement | Libellé | Clé | Dte planifiée | Facturable le | Ratio | € HT initial | € HT révisé | € TTC | Facture n° | Facturé le | Mandaté le | Payé le
MAV | TF.P1 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 1 | MOM (acompte 50%) |  | 2018-10-25 | 50% | 61500 | 61500 | 73800 | TELINO nnn | 2018-10-25
MAV | TO.P1 | 25381 | Tranche optionnelle 1 – Forfait pour la phase 1 | MOM (acompte 50%) |  | 2018-10-25 | 50% | 583.5 | 583.5 | 700.2 | TELINO nnn | 2018-10-25
MAV | TF.P1 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 1 | Fin VA (acompte 10%) |  | 2019-01-15 | 10% | 12300 | 12300 | 14760 | DIG-FAC-190141 | 2019-02-07
MAV | TO.P1 | 25381 | Tranche optionnelle 1 – Forfait pour la phase 1 | Fin VA (acompte 10%) |  | 2019-01-15 | 10% | 116.7 | 116.7 | 140.04 | DIG-FAC-190369 | 2019-04-15
SEM | TF.P2 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 2 | MOM (acompte 50%) |  | 2019-02-25 | 50% | 34500 | 34500 | 41400 | DIG-FAC-190158 | 2019-02-25
Pompage | TF.P3 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 3 | MOM (acompte 50%) |  | 2019-02-25 | 50% | 28500 | 28500 | 34200 | DIG-FAC-190158 | 2019-02-25
SEM | TO.P2 | 25381 | Tranche optionnelle 2 – Forfait pour la phase 2 | MOM (acompte 50%) |  | 2019-02-25 | 50% | 2500 | 2500 | 3000 | DIG-FAC-190158 | 2019-02-25
Pompage | TO.P3 | 25381 | Tranche optionnelle 3 – Forfait pour la phase 3 | MOM (acompte 50%) |  | 2019-02-25 | 50% | 0 | 0 | 0 | DIG-FAC-190158 | 2019-02-25
MAV | TF.P1 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 1 | Fin VSR (solde 40%) |  | 2019-03-15 | 40% | 49200 | 49200 | 59040 | DIG-FAC-190369 | 2019-04-15
MAV | TO.P1 | 25381 | Tranche optionnelle 1 – Forfait pour la phase 1 | Fin VSR (solde 40%) |  | 2019-03-15 | 40% | 466.8 | 466.8 | 560.16 | DIG-FAC-190369 | 2019-04-15
SEM | TF.P2 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 2 | Fin VA (acompte 10%) |  | 2019-03-19 | 10% | 6900 | 6900 | 8280 | DIG-FAC-190369 | 2019-04-15
SEM | TO.P2 | 25381 | Tranche optionnelle 2 – Forfait pour la phase 2 | Fin VA (acompte 10%) |  | 2019-03-19 | 10% | 500 | 500 | 600 | DIG-FAC-190369 | 2019-04-15
Pompage | TF.P3 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 3 | Fin VA (acompte 10%) |  | 2019-03-31 | 10% | 5700 | 5700 | 6840 | DIG-FAC-190369 | 2019-04-15
Pompage | TO.P3 | 25381 | Tranche optionnelle 3 – Forfait pour la phase 3 | Fin VA (acompte 10%) |  | 2019-03-31 | 10% | 0 | 0 | 0 | DIG-FAC-190369 | 2019-04-15
SEM | TF.P2 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 2 | Fin VSR (solde 40%) |  | 2019-05-01 | 40% | 27600 | 28179.6 | 33815.52 | DIG-FAC-190454 | 2019-05-15
SEM | TO.P2 | 25381 | Tranche optionnelle 2 – Forfait pour la phase 2 | Fin VSR (solde 40%) |  | 2019-05-01 | 40% | 2000 | 2042 | 2450.4 | DIG-FAC-190454 | 2019-05-15
Pompage | TF.P3 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 3 | Fin VSR (solde 40%) |  | 2019-05-01 | 40% | 22800 | 23278.8 | 27934.56 | DIG-FAC-190454 | 2019-05-15
Pompage | TO.P3 | 25381 | Tranche optionnelle 3 – Forfait pour la phase 3 | Fin VSR (solde 40%) |  | 2019-05-01 | 40% | 0 | 0 | 0 | DIG-FAC-190454 | 2019-05-15
SEC | TF.P4 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 4 | MOM (acompte 50%) | 2019-05-15 | 2020-01-06 | 50% | 37410 | 38195.61 | 45834.732
SEC | TO.P4 | 25381 | Tranche optionnelle 4 – Forfait pour la phase 4 | MOM (acompte 50%) | 2019-05-15 | 2020-01-06 | 50% | 1125 | 1148.625 | 1378.35
SEC | TF.P4 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 4 | Fin VA (acompte 10%) | 2019-06-15 | 2020-02-06 | 10% | 7482 | 7639.122 | 9166.9464
SEC | TO.P4 | 25381 | Tranche optionnelle 4 – Forfait pour la phase 4 | Fin VA (acompte 10%) | 2019-06-15 | 2020-02-06 | 10% | 225 | 229.725 | 275.67
SEC | TF.P4 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 4 | Fin VSR (solde 40%) | 2019-08-15 | 2020-03-06 | 40% | 29928 | 30556.488 | 36667.7856
SEC | TO.P4 | 25381 | Tranche optionnelle 4 – Forfait pour la phase 4 | Fin VSR (solde 40%) | 2019-08-15 | 2020-03-06 | 40% | 900 | 918.9 | 1102.68
SAV | TF.P6 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 6 | MOM (acompte 50%) | 2020-01-01 | 2020-04-06 | 50% | 45000 | 45945 | 55134
SAV | TO.P6 | 476981 EAP 26195 | Tranche optionnelle 6 – Forfait pour la phase 6 | MOM (acompte 50%) | 2020-01-01 | 2020-04-06 | 50% | 72500 | 74022.5 | 88827
DDP/DIE | TF.P5 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 5 | MOM (acompte 50%) | 2019-10-15 | 2020-04-15 | 50% | 30000 | 30630 | 36756
DDP/DIE | TO.P5 | 25381 | Tranche optionnelle 5 – Forfait pour la phase 5 | MOM (acompte 50%) | 2019-10-15 | 2020-04-15 | 50% | 0 | 0 | 0
SEG | TF.P7 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 7 | MOM (acompte 50%) | 2019-12-15 | 2020-04-15 | 50% | 42000 | 42882 | 51458.4
DDR/DSAR | TF.P8 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 8 | MOM (acompte 50%) | 2019-12-15 | 2020-04-15 | 50% | 31590 | 32253.39 | 38704.068
SEG | TO.P7 | 25381 | Tranche optionnelle 7 – Forfait pour la phase 7 | MOM (acompte 50%) | 2019-12-15 | 2020-04-15 | 50% | 0 | 0 | 0
DDR/DSAR | TO.P8 | 25381 | Tranche optionnelle 8 – Forfait pour la phase 8 | MOM (acompte 50%) | 2019-12-15 | 2020-04-15 | 50% | 0 | 0 | 0
SAV | TF.P6 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 6 | Fin VA (acompte 10%) | 2020-01-01 | 2020-05-06 | 10% | 9000 | 9189 | 11026.8
SAV | TO.P6 | 476981 EAP 26195 | Tranche optionnelle 6 – Forfait pour la phase 6 | Fin VA (acompte 10%) | 2020-01-01 | 2020-05-06 | 10% | 14500 | 14804.5 | 17765.4
DDP/DIE | TF.P5 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 5 | Fin VA (acompte 10%) | 2019-10-30 | 2020-05-15 | 10% | 6000 | 6126 | 7351.2
DDP/DIE | TO.P5 | 25381 | Tranche optionnelle 5 – Forfait pour la phase 5 | Fin VA (acompte 10%) | 2019-10-30 | 2020-05-15 | 10% | 0 | 0 | 0
SEG | TF.P7 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 7 | Fin VA (acompte 10%) | 2019-12-31 | 2020-05-15 | 10% | 8400 | 8576.4 | 10291.68
DDR/DSAR | TF.P8 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 8 | Fin VA (acompte 10%) | 2019-12-31 | 2020-05-15 | 10% | 6318 | 6450.678 | 7740.8136
SEG | TO.P7 | 25381 | Tranche optionnelle 7 – Forfait pour la phase 7 | Fin VA (acompte 10%) | 2019-12-31 | 2020-05-15 | 10% | 0 | 0 | 0
DDR/DSAR | TO.P8 | 25381 | Tranche optionnelle 8 – Forfait pour la phase 8 | Fin VA (acompte 10%) | 2019-12-31 | 2020-05-15 | 10% | 0 | 0 | 0
SAV | TF.P6 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 6 | Fin VSR (solde 40%) | 2020-02-15 | 2020-06-10 | 40% | 36000 | 36756 | 44107.2
SAV | TO.P6 | 476981 EAP 26195 | Tranche optionnelle 6 – Forfait pour la phase 6 | Fin VSR (solde 40%) | 2020-02-15 | 2020-06-10 | 40% | 58000 | 59218 | 71061.6
DDP/DIE | TF.P5 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 5 | Fin VSR (solde 40%) | 2019-11-15 | 2020-06-15 | 40% | 24000 | 24504 | 29404.8
DDP/DIE | TO.P5 | 25381 | Tranche optionnelle 5 – Forfait pour la phase 5 | Fin VSR (solde 40%) | 2019-11-15 | 2020-06-15 | 40% | 0 | 0 | 0
SEG | TF.P7 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 7 | Fin VSR (solde 40%) | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 40% | 33600 | 34305.6 | 41166.72
DDR/DSAR | TF.P8 | 15138 | Tranche ferme – Forfait pour la phase 8 | Fin VSR (solde 40%) | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 40% | 25272 | 25802.712 | 30963.2544
SEG | TO.P7 | 25381 | Tranche optionnelle 7 – Forfait pour la phase 7 | Fin VSR (solde 40%) | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 40% | 0 | 0 | 0
DDR/DSAR | TO.P8 | 25381 | Tranche optionnelle 8 – Forfait pour la phase 8 | Fin VSR (solde 40%) | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 40% | 0 | 0 | 0
Avance : 12 K€
26/02/2020
PAS A JOUR

## PLAN DE CHARGE - RECAP
|  |  | Carl LAURIER |  | Sylvain CAILLEAU |  | Ramii BEL HADJ |  | Lamine BENFRADJ |  | Mathieu RALAMBOSON |  | Benoit GALLOU |  | Dorian DAUPHIN |  | Alpha BAH |  | Baptiste PARENT |  | Samira BOUDRIOUA |  | Equpe TUNISIE |  | Nicolas ROUILLE |  | Christian QUILLOT |  | Sérigne SOUMARE |  | Sébastien RAMELET |  | Mehdi FICHTALI |  | Pascal BERTRAND |  | Florin SANSOM |  | Elhadj SIDI-BRAHIM
| TOTAL |  | Chef de projet / Dev backend Snr |  | Architecte / Dev backend Snr |  | Dev Backend Jnr |  | Dev Backend Snr |  | Dev Backend Jnr |  | Dev Frontend Jnr |  | Dev Frontend Jnr |  | Ergonome |  | Technicien Informatique |  | Technicien Informatique |  | Technicien Informatique |  | Chef de projet |  | DSI |  | Ingénieur système et réseau |  | Cosultant / Formateur |  | Dev backend |  | Assistant Chef de projet |  | Dev backend |  | Dev backend
|  |  | Interne - CDI |  | Interne - CDI |  | Interne - CDI |  | Externe - SHS France |  | Interne - Apprenti |  | Interne - CDI |  | Interne - CDI |  | Interne - CDI |  | Interne - CDI |  | Interne - CDD |  | Interne |  | Externe - BEWYKS |  | Interne - CDI |  | Interne - CDI |  | Interne - CDI |  | Interne - CDI |  | Interne - CDI |  | Freelance |  | Interne - CDI
|  |  | CJM | 0 | CJM | 0 | CJM | 0 | CJM | 0 | CJM | 0 | CJM | 0 | CJM | 0 | CJM | 0 | CJM | 0 | CJM | 0 | CJM | 0 | CJM | 625 | CJM | 0 | CJM | 0 | CJM | 0 | CJM | 0 | CJM | 0 | CJM | 0 | CJM | 0
| Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT
2019-10-01 | 264.5 | 9062.5 | 23 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 92 | 0 | 14.5 | 9062.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-01 | 217 | 7500 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 12 | 7500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-01 | 195.5 | 5937.5 | 16 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 44 | 0 | 9.5 | 5937.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-01 | 247 | 5625 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 44 | 0 | 9 | 5625 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0
2020-04-01 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 1014 | 28125 | 80 | 0 | 76 | 0 | 40 | 0 | 57 | 0 | 50 | 0 | 81 | 0 | 76 | 0 | 9 | 0 | 74 | 0 | 68 | 0 | 218 | 0 | 45 | 28125 | 18 | 0 | 36 | 0 | 55 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0
[21 empty] | Intervient sur les projet de migration des données |  | Sans affectation. Suite révision DSAR, report de la DIE, nécessité de réduire la taille de l'équipe Bilan

## PLAN DE CHARGE - PROFIL
| TOTAL |  | CHEF DE PROJET |  | DEV BACKEND |  | DEV FRONTEND |  | ERGONOME |  | TECHNICIEN INFORMATIQUE |  | ING. SYSTÈME ET RESEAU |  | CONSULTANT / FORMATEUR
| Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT | Nb jour | Coût en € HT
2019-10-01 | 264.5 | 9062.5 | 26 | 9062.5 | 54.5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-01 | 217 | 7500 | 21.5 | 7500 | 77.5 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2019-12-01 | 195.5 | 5937.5 | 17.5 | 5937.5 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0
2020-01-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2020-02-01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0
2020-03-01 | 291 | 5625 | 34 | 5625 | 128 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 76 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0
2020-04-01 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0
2020-05-01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 1058 | 28125 | 99 | 28125 | 324 | 0 | 157 | 0 | 9 | 0 | 360 | 0 | 54 | 0 | 55 | 0

## JOUR FERIE
2019-11-01
2019-11-11
2019-12-25
2020-01-01
2020-05-01
2020-05-08
2020-05-21
2020-06-01
2020-07-14
2020-08-15
2020-11-01
2020-11-11
2020-12-25

## OCT 19
2019-10-01 | Carl LAURIER | Sylvain CAILLEAU | Ramii BEL HADJ | Lamine BENFRADJ | Mathieu RALAMBOSON | Benoit GALLOU | Dorian DAUPHIN | Alpha BAH | Baptiste PARENT | Samira BOUDRIOUA | Equpe TUNISIE | Nicolas ROUILLE | Christian QUILLOT | Sérigne SOUMARE
| Chef de projet | Architecte / Dev backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Frontend Jnr | Dev Frontend Jnr | Ergonome | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Chef de projet | DSI | Ingénieur système et réseau | Cosultant / Formateur | Dev backend | Assistant Chef de projet
| Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Externe - SHS France | Interne - Apprenti | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDD | Interne | Externe - BEWYKS | Interne - CDI | Interne - CDI | ? | ?
TOTAL | 23 | 23 | 4 | 0 | 16 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 92 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-01 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | Ecole | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-02 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-03 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-04 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-07 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | Ecole | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-08 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | Ecole | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-09 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-10 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-11 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-12
2019-10-13
2019-10-14 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-15 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-16 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-17 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-18 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-19
2019-10-20
2019-10-21 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | Ecole | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-22 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | Ecole | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-23 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-24 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-25 | 1 | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-26
2019-10-27
2019-10-28 | 1 | 1 | 1 | Non présent | Ecole | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-29 | 1 | 1 | 1 | Non présent | Ecole | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-30 | 1 | 1 | 1 | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-10-31 | 1 | 1 | 1 | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent

## NOV 19
2019-11-01 | Carl LAURIER | Sylvain CAILLEAU | Ramii BEL HADJ | Lamine BENFRADJ | Mathieu RALAMBOSON | Benoit GALLOU | Dorian DAUPHIN | Alpha BAH | Baptiste PARENT | Samira BOUDRIOUA | Equpe TUNISIE | Nicolas ROUILLE | Christian QUILLOT | Sérigne SOUMARE
| Chef de projet | Architecte / Dev backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Frontend Jnr | Dev Frontend Jnr | Ergonome | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Chef de projet | DSI | Ingénieur système et réseau | Cosultant / Formateur | Dev backend | Assistant Chef de projet
| Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Externe - SHS France | Interne - Apprenti | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDD | Interne | Externe - BEWYKS | Interne - CDI | Interne - CDI | ? | ?
TOTAL | 19 | 19 | 19 | 18 | 12 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 38 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2019-11-01
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-04 | 1 | 1 | 1 | Non présent | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-11
2019-11-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-16
2019-11-17
2019-11-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-11-30
Sans affectation

## DEC 19
DECEMBRE 2019 | Carl LAURIER | Sylvain CAILLEAU | Ramii BEL HADJ | Lamine BENFRADJ | Mathieu RALAMBOSON | Benoit GALLOU | Dorian DAUPHIN | Alpha BAH | Baptiste PARENT | Samira BOUDRIOUA | Equpe TUNISIE | Nicolas ROUILLE | Christian QUILLOT | Sérigne SOUMARE
| Chef de projet | Architecte / Dev backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Frontend Jnr | Dev Frontend Jnr | Ergonome | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Chef de projet | DSI | Ingénieur système et réseau | Cosultant / Formateur | Dev backend | Assistant Chef de projet
| Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Externe - SHS France | Interne - Apprenti | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDD | Interne | Externe - BEWYKS | Interne - CDI | Interne - CDI | ? | ?
TOTAL | 16 | 12 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 0 | 10 | 16 | 44 | 9.5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0
2019-12-01
2019-12-02 | 1 | CONGE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-12-03 | 1 | CONGE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-12-04 | 1 | CONGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-12-05 | 1 | CONGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-12-06 | 1 | CONGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONGE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-12-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONGE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-12-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | CONGE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-12-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | CONGE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Non présent | Non présent
2019-12-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | CONGE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Non présent | Non présent
2019-12-14
2019-12-15
2019-12-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONGE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Non présent | Non présent
2019-12-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONGE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Non présent | Non présent
2019-12-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONGE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non présent | Non présent
2019-12-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | CONGE | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Non présent | Non présent
2019-12-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | CONGE | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | Non présent | Non présent
2019-12-21
2019-12-22
2019-12-23 | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | 1 | CONGE | 2 | 0 | CONGE | CONGE | CONGE | Non présent | Non présent
2019-12-24 | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | 1 | CONGE | 2 | 0 | CONGE | CONGE | CONGE | Non présent | Non présent
2019-12-25 | [10 empty] | 2
2019-12-26 | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | 1 | CONGE | 2 | 0 | CONGE | CONGE | CONGE | Non présent | Non présent
2019-12-27 | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | CONGE | 2 | 0 | CONGE | CONGE | CONGE | Non présent | Non présent
2019-12-28
2019-12-29
2019-12-30 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2019-12-31 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
1
Sans affectation

## JAN 20
2020-01-01 | Carl LAURIER | Sylvain CAILLEAU | Ramii BEL HADJ | Lamine BENFRADJ | Mathieu RALAMBOSON | Benoit GALLOU | Dorian DAUPHIN | Alpha BAH | Baptiste PARENT | Samira BOUDRIOUA | Equpe TUNISIE | Nicolas ROUILLE | Christian QUILLOT | Sérigne SOUMARE
| Chef de projet | Architecte / Dev backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Frontend Jnr | Dev Frontend Jnr | Ergonome | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Chef de projet | DSI | Ingénieur système et réseau | Cosultant / Formateur | Dev backend | Assistant Chef de projet
| Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Externe - SHS France | Interne - Apprenti | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDD | Interne | Externe - BEWYKS | Interne - CDI | Interne - CDI | ? | ?
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
2020-01-01
2020-01-02
2020-01-03
2020-01-04
2020-01-05
2020-01-06
2020-01-07
2020-01-08
2020-01-09
2020-01-10
2020-01-11
2020-01-12
2020-01-13
2020-01-14
2020-01-15
2020-01-16
2020-01-17
2020-01-18
2020-01-19
2020-01-20
2020-01-21
2020-01-22
2020-01-23
2020-01-24
2020-01-25
2020-01-26
2020-01-27
2020-01-28
2020-01-29
2020-01-30
2020-01-31
Sans affectation

## FEV 20
FEVRIER 2020 | Carl LAURIER | Sylvain CAILLEAU | Ramii BEL HADJ | Lamine BENFRADJ | Mathieu RALAMBOSON | Benoit GALLOU | Dorian DAUPHIN | Alpha BAH | Baptiste PARENT | Samira BOUDRIOUA | Equpe TUNISIE | Nicolas ROUILLE | Christian QUILLOT | Sérigne SOUMARE
| Chef de projet | Architecte / Dev backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Frontend Jnr | Dev Frontend Jnr | Ergonome | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Chef de projet | DSI | Ingénieur système et réseau | Cosultant / Formateur | Dev backend | Assistant Chef de projet
| Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Externe - SHS France | Interne - Apprenti | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDD | Interne | Externe - BEWYKS | Interne - CDI | Interne - CDI | ? | ?
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0
2020-02-01
2020-02-02
2020-02-03
2020-02-04
2020-02-05
2020-02-06
2020-02-07
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-10
2020-02-11
2020-02-12
2020-02-13
2020-02-14
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-17
2020-02-18
2020-02-19
2020-02-20
2020-02-21
2020-02-22
2020-02-23
2020-02-24
2020-02-25
2020-02-26
2020-02-27
2020-02-28
2020-02-29

## MAR 20
2020-03-01 | Carl LAURIER | Sylvain CAILLEAU | Ramii BEL HADJ | Lamine BENFRADJ | Mathieu RALAMBOSON | Benoit GALLOU | Dorian DAUPHIN | Alpha BAH | Baptiste PARENT | Samira BOUDRIOUA | Equpe TUNISIE | Nicolas ROUILLE | Christian QUILLOT | Sérigne SOUMARE | Sébastien RAMELET | Mehdi FICHTALI | Pascal BERTRAND | Florin SANSOM | Elhadj SIDI-BRAHIM
| Chef de projet | Architecte / Dev backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Frontend Jnr | Dev Frontend Jnr | Ergonome | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Chef de projet | DSI | Ingénieur système et réseau | Cosultant / Formateur | Dev backend | Directeur de projet | Dev backend | Dev backend
| Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Externe - SHS France | Interne - Apprenti | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDD | Interne | Externe - BEWYKS | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Freelance | Interne - CDI
TOTAL | 22 | 22 | 0 | 22 | 12 | 22 | 17 | 6 | 22 | 10 | 44 | 9 | 2 | 3 | 3 | 17 | 14 | 22 | 22
2020-03-01
2020-03-02 | 1 | 1 | Départ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | A Définir | A Définir | A Définir | Sans contrat | 1 | 1 | 1
2020-03-03 | 1 | 1 | Départ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | A Définir | A Définir | A Définir | Sans contrat | 1 | 1 | 1
2020-03-04 | 1 | 1 | Départ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | A Définir | A Définir | A Définir | Sans contrat | 1 | 1 | 1
2020-03-05 | 1 | 1 | Départ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | A Définir | A Définir | A Définir | Sans contrat | 0 | 1 | 1
2020-03-06 | 1 | 1 | Départ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | A Définir | A Définir | A Définir | Sans contrat | 0 | 1 | 1
2020-03-07
2020-03-08
2020-03-09 | 1 | 1 | Départ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 1 | 1 | 1
2020-03-10 | 1 | 1 | Départ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 1 | 1 | 1
2020-03-11 | 1 | 1 | Départ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 1 | 1 | 1
2020-03-12 | 1 | 1 | Départ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 0 | 1 | 1
2020-03-13 | 1 | 1 | Départ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 0 | 1 | 1
2020-03-14
2020-03-15
2020-03-16 | 1 | 1 | Départ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 1 | 1 | 1
2020-03-17 | 1 | 1 | Départ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 1 | 1 | 1
2020-03-18 | 1 | 1 | Départ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 1 | 1 | 1
2020-03-19 | 1 | 1 | Départ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 0 | 1 | 1
2020-03-20 | 1 | 1 | Départ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 0 | 1 | 1
2020-03-21
2020-03-22
2020-03-23 | 1 | 1 | Départ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 1 | 1 | 1
2020-03-24 | 1 | 1 | Départ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 1 | 1 | 1
2020-03-25 | 1 | 1 | Départ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 1 | 1 | 1
2020-03-26 | 1 | 1 | Départ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 0 | 1 | 1
2020-03-27 | 1 | 1 | Départ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 0 | 1 | 1
2020-03-28
2020-03-29
2020-03-30 | 1 | 1 | Départ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 1 | 1 | 1
2020-03-31 | 1 | 1 | Départ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | A Définir | A Définir | A Définir | 1 | 1 | 1 | 1

## AVR 20
2020-04-01 | Carl LAURIER | Sylvain CAILLEAU | Ramii BEL HADJ | Lamine BENFRADJ | Mathieu RALAMBOSON | Benoit GALLOU | Dorian DAUPHIN | Alpha BAH | Baptiste PARENT | Samira BOUDRIOUA | Equpe TUNISIE | Nicolas ROUILLE | Christian QUILLOT | Sérigne SOUMARE
| Chef de projet | Architecte / Dev backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Frontend Jnr | Dev Frontend Jnr | Ergonome | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Chef de projet | DSI | Ingénieur système et réseau | Cosultant / Formateur | Dev backend | Assistant Chef de projet
| Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Externe - SHS France | Interne - Apprenti | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDD | Interne | Externe - BEWYKS | Interne - CDI | Interne - CDI | ? | ?
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 | 0 | 0
2020-04-01
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30

## MAI 20
2020-05-01 | Carl LAURIER | Sylvain CAILLEAU | Ramii BEL HADJ | Lamine BENFRADJ | Mathieu RALAMBOSON | Benoit GALLOU | Dorian DAUPHIN | Alpha BAH | Baptiste PARENT | Samira BOUDRIOUA | Equpe TUNISIE | Nicolas ROUILLE | Christian QUILLOT | Sérigne SOUMARE
| Chef de projet | Architecte / Dev backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Frontend Jnr | Dev Frontend Jnr | Ergonome | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Chef de projet | DSI | Ingénieur système et réseau | Cosultant / Formateur | Dev backend | Assistant Chef de projet
| Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Externe - SHS France | Interne - Apprenti | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDD | Interne | Externe - BEWYKS | Interne - CDI | Interne - CDI | ? | ?
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0
2020-05-01
2020-05-02
2020-05-03
2020-05-04
2020-05-05
2020-05-06
2020-05-07
2020-05-08
2020-05-09
2020-05-10
2020-05-11
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-14
2020-05-15
2020-05-16
2020-05-17
2020-05-18
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-21
2020-05-22
2020-05-23
2020-05-24
2020-05-25
2020-05-26
2020-05-27
2020-05-28
2020-05-29
2020-05-30
2020-05-31

## JUIN 20
2020-06-01 | Carl LAURIER | Sylvain CAILLEAU | Ramii BEL HADJ | Lamine BENFRADJ | Mathieu RALAMBOSON | Benoit GALLOU | Dorian DAUPHIN | Alpha BAH | Baptiste PARENT | Samira BOUDRIOUA | Equpe TUNISIE | Nicolas ROUILLE | Christian QUILLOT | Sérigne SOUMARE
| Chef de projet | Architecte / Dev backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Frontend Jnr | Dev Frontend Jnr | Ergonome | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Chef de projet | DSI | Ingénieur système et réseau | Cosultant / Formateur | Dev backend | Assistant Chef de projet
| Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Externe - SHS France | Interne - Apprenti | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDD | Interne | Externe - BEWYKS | Interne - CDI | Interne - CDI | ? | ?
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-03
2020-06-04
2020-06-05
2020-06-06
2020-06-07
2020-06-08
2020-06-09
2020-06-10
2020-06-11
2020-06-12
2020-06-13
2020-06-14
2020-06-15
2020-06-16
2020-06-17
2020-06-18
2020-06-19
2020-06-20
2020-06-21
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-25
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
2020-06-29
2020-06-30

## JUI 20
2020-07-01 | Carl LAURIER | Sylvain CAILLEAU | Ramii BEL HADJ | Lamine BENFRADJ | Mathieu RALAMBOSON | Benoit GALLOU | Dorian DAUPHIN | Alpha BAH | Baptiste PARENT | Samira BOUDRIOUA | Equpe TUNISIE | Nicolas ROUILLE | Christian QUILLOT | Sérigne SOUMARE
| Chef de projet | Architecte / Dev backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Frontend Jnr | Dev Frontend Jnr | Ergonome | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Chef de projet | DSI | Ingénieur système et réseau | Cosultant / Formateur | Dev backend | Assistant Chef de projet
| Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Externe - SHS France | Interne - Apprenti | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDD | Interne | Externe - BEWYKS | Interne - CDI | Interne - CDI | ? | ?
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-01
2020-07-02
2020-07-03
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-06
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-10
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-13
2020-07-14
2020-07-15
2020-07-16
2020-07-17
2020-07-18
2020-07-19
2020-07-20
2020-07-21
2020-07-22
2020-07-23
2020-07-24
2020-07-25
2020-07-26
2020-07-27
2020-07-28
2020-07-29
2020-07-30
2020-07-31

## AOU 20
AOUT 2020 | Carl LAURIER | Sylvain CAILLEAU | Ramii BEL HADJ | Lamine BENFRADJ | Mathieu RALAMBOSON | Benoit GALLOU | Dorian DAUPHIN | Alpha BAH | Baptiste PARENT | Samira BOUDRIOUA | Equpe TUNISIE | Nicolas ROUILLE | Christian QUILLOT | Sérigne SOUMARE
| Chef de projet | Architecte / Dev backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Frontend Jnr | Dev Frontend Jnr | Ergonome | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Chef de projet | DSI | Ingénieur système et réseau | Cosultant / Formateur | Dev backend | Assistant Chef de projet
| Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Externe - SHS France | Interne - Apprenti | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDD | Interne | Externe - BEWYKS | Interne - CDI | Interne - CDI | ? | ?
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-01
2020-08-02
2020-08-03
2020-08-04
2020-08-05
2020-08-06
2020-08-07
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-12
2020-08-13
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-16
2020-08-17
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-20
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-24
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-27
2020-08-28
2020-08-29
2020-08-30
2020-08-31

## SEPT 20
2020-09-01 | Carl LAURIER | Sylvain CAILLEAU | Ramii BEL HADJ | Lamine BENFRADJ | Mathieu RALAMBOSON | Benoit GALLOU | Dorian DAUPHIN | Alpha BAH | Baptiste PARENT | Samira BOUDRIOUA | Equpe TUNISIE | Nicolas ROUILLE | Christian QUILLOT | Sérigne SOUMARE
| Chef de projet | Architecte / Dev backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Frontend Jnr | Dev Frontend Jnr | Ergonome | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Chef de projet | DSI | Ingénieur système et réseau | Cosultant / Formateur | Dev backend | Assistant Chef de projet
| Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Externe - SHS France | Interne - Apprenti | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDD | Interne | Externe - BEWYKS | Interne - CDI | Interne - CDI | ? | ?
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-01
2020-09-02
2020-09-03
2020-09-04
2020-09-05
2020-09-06
2020-09-07
2020-09-08
2020-09-09
2020-09-10
2020-09-11
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-22
2020-09-23
2020-09-24
2020-09-25
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-09-29
2020-09-30

## OCT 20
2020-10-01 | Carl LAURIER | Sylvain CAILLEAU | Ramii BEL HADJ | Lamine BENFRADJ | Mathieu RALAMBOSON | Benoit GALLOU | Dorian DAUPHIN | Alpha BAH | Baptiste PARENT | Samira BOUDRIOUA | Equpe TUNISIE | Nicolas ROUILLE | Christian QUILLOT | Sérigne SOUMARE
| Chef de projet | Architecte / Dev backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Frontend Jnr | Dev Frontend Jnr | Ergonome | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Chef de projet | DSI | Ingénieur système et réseau | Cosultant / Formateur | Dev backend | Assistant Chef de projet | Assistant Chef de projet
| Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Externe - SHS France | Interne - Apprenti | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDD | Interne | Externe - BEWYKS | Interne - CDI | Interne - CDI | ? | ?
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-01
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-05
2020-10-06
2020-10-07
2020-10-08
2020-10-09
2020-10-10
2020-10-11
2020-10-12
2020-10-13
2020-10-14
2020-10-15
2020-10-16
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-20
2020-10-21
2020-10-22
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-27
2020-10-28
2020-10-29
2020-10-30
2020-10-31

## NOV 20
2020-11-01 | Carl LAURIER | Sylvain CAILLEAU | Ramii BEL HADJ | Lamine BENFRADJ | Mathieu RALAMBOSON | Benoit GALLOU | Dorian DAUPHIN | Alpha BAH | Baptiste PARENT | Samira BOUDRIOUA | Equpe TUNISIE | Nicolas ROUILLE | Christian QUILLOT | Sérigne SOUMARE
| Chef de projet | Architecte / Dev backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Frontend Jnr | Dev Frontend Jnr | Ergonome | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Chef de projet | DSI | Ingénieur système et réseau | Cosultant / Formateur | Dev backend | Assistant Chef de projet
| Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Externe - SHS France | Interne - Apprenti | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDD | Interne | Externe - BEWYKS | Interne - CDI | Interne - CDI | ? | ?
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-05
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09
2020-11-10
2020-11-11
2020-11-12
2020-11-13
2020-11-14
2020-11-15
2020-11-16
2020-11-17
2020-11-18
2020-11-19
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-24
2020-11-25
2020-11-26
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30

## DEC 20
DECEMBRE 2020 | Carl LAURIER | Sylvain CAILLEAU | Ramii BEL HADJ | Lamine BENFRADJ | Mathieu RALAMBOSON | Benoit GALLOU | Dorian DAUPHIN | Alpha BAH | Baptiste PARENT | Samira BOUDRIOUA | Equpe TUNISIE | Nicolas ROUILLE | Christian QUILLOT | Sérigne SOUMARE
| Chef de projet | Architecte / Dev backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Frontend Jnr | Dev Frontend Jnr | Ergonome | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Chef de projet | DSI | Ingénieur système et réseau | Cosultant / Formateur | Dev backend | Assistant Chef de projet
| Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Externe - SHS France | Interne - Apprenti | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDD | Interne | Externe - BEWYKS | Interne - CDI | Interne - CDI | ? | ?
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-01
2020-12-02
2020-12-03
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31