## Synthèse Evol. Outil Bilan 1.2
ID interne | Priorisation Version | Date SAV | Ancienne Réf. | Site | Nvlle Réf | Description | Catégorie | Demandeur | Note | Charge | Budget |  | Commentaire SAV | Lotissement SAV | Charges Vision SAV | Charges Vision Studia | Date SAV
20 | - |  | R03 | SAV | SAV03 | Droits d’accès par défaut pour les utilisateurs non inscrits | Gestion des utilisateurs | SAV | annulé | 0 | 0 | (7,14) | Abandon
26 | - |  | R09 | SAV | SAV09 | Recherche par alias | Gestion des variables | SAV | annulé | 0 | 0 | (14,40) | Abandon
33 | - |  | R16 | SAV | SAV16 | Formulaires personnalisables / Plage de valeurs minimale et maximale | Contrôle des données | SAV | annulé | 0 | 0 | (8,59) | Evolution NP
39 | - |  | R22 | SAV | SAV22 | Modélisation des bilans Excel - Cas d'application : nombre limité d’attributs de la variable | Gestion Documents | SAV | annulé | 0 | 0 | (18,88) | Evolution NP
41 | - |  | R24 | SAV | SAV24 | Validation implicite des données | Gestion imports LIMS | SAV | annulé | 0 | 0 | (17,30) | Evolution
2 | 1.8.4 | 2021-08-31 | - | Maint. | MAINT02 | 1659 - Bug d'une variable de type liste | Maintenance | SEC |  | 0 | 0
3 | 1.8.4 | 2021-08-31 | - | Maint. | MAINT03 | 1605 - Reproduction de la valeur précédente | Maintenance | SEC |  | 0 | 0
4 | 1.8.4 | 2021-08-31 | - | Maint. | MAINT04 | 1603 - Problème d'envois de mails liés aux exports automatiques | Maintenance | SEC |  | 0 | 0
17 | 1.8.4 | 2021-08-31 | ? | SEG+MAV | SEGMAV01 | Visualisation des codes événements et de leurs commentaires dans un formulaire | Evols. | SEG-MAV |  | 4.36 | 3058.54
18 | 1.8.4 | 2021-08-31 | R01 | SAV | SAV01 | Etude / Analyse des fonctionnels spécifiques Basta / SAV... | Etudes spécifiques BASTA | SAV | effectué | 10 | 7015 |  | Evolution |  | 10 | 10
19 | 1.8.4 | 2021-08-31 | R02 | SAV | SAV02 | Environnements spécifiques SAV | Environnement Devt / Validation | SAV |  | 10 | 7015 |  | Evolution |  | 10 | 10
49 | 1.8.4 | 2021-08-31 |  | SAV | SAV1.8.4 | Déploiement / intégration | Déploiement / Intégration | SAV |  | 0 | 0
[13 empty] | TOTAUX |  | 20 | 20
6 | 1.9.0 | 25/10? | R01 | SEC | SEC01 | Données 10 min | Gestion des variables | SEC | Bloc Données | 7.56 | 5303.34
7 | 1.9.0 | 25/10? | R02 | SEC | SEC02 | Données Demi-heure | Gestion des variables | SEC | Bloc Données | 7.56 | 5303.34
16 | 1.9.0 | 25/10? | ? | SEC | SEC11 | Gestion des unités de mesure spécifique pour chaque usine | Gest. unité mesure spécifique/usine | SEC |  | 14.52 | 10185.78 |  |  | LOT 0
21 | 1.9.0 | 25/10? | R04 | SAV | SAV04 | Variables de type quart d'heure | Gestion des variables | SAV | Bloc Données | 20.93 | 14682.395 |  | Exigence CDC | LOT 0 |  | 20.93
22 | 1.9.0 | 25/10? | R05 | SAV | SAV05 | Variables de type minute | Gestion des variables | SAV | Bloc Données | 26.74 | 18758.11 |  | Exigence CDC | LOT 0 |  | 26.74
24 | 1.9.0 | 25/10? | R07 | SAV | SAV07 | Impact des nouveaux types de variables sur les imports / Optimisation du code | Gestion des variables | SAV |  | 20.33 | 14261.495 |  | Exigence CDC | LOT 0 |  | 20.33
25 | 1.9.0 | 25/10? | R08 | SAV | SAV08 | Impact des nouveaux types de variables sur les imports / Optimisation de la base de donnée | Gestion des variables | SAV |  | 20.33 | 14261.495 |  | Exigence CDC | LOT 0 |  | 20.33
27 | 1.9.0 | 25/10? | R10 | SAV | SAV10 | Ajout de fonctions de calcul | Calcul des données | SAV |  | 31.82 | 22321.73 |  | Exigence CDC | LOT 0 |  | 31.82
28 | 1.9.0 | 25/10? | R11 | SAV | SAV11 | Ajout de fonctions de calcul / Intégration des calculs dateheure | Calcul des données | SAV |  | 5.08 | 3563.62 |  | Exigence CDC | LOT 0 |  | 5.08
42 | 1.9.0 | 25/10? | R24 bis | SAV | SAV25 | Gestion des imports SFTP intégrant une nouvelle colonne Statut | Gestion imports sFTP | SAV | Match à confirmer | 7.02 | 4924.53 |  | 12.5 | LOT 0
43 | 1.9.0 | 25/10? | 12.6 | SAV | SAV26 | Ajustement du modèle de données | Gestion des variables | SAV | inclu dans SAV 1.9.0 | 0 | 0 |  | 12.6 | LOT 0
44 | 1.9.0 | 25/10? | 12.7 | SAV | SAV27 | Métadonnées multisite/monosite | Gestion des variables | SAV | inclu dans SAV 1.9.0 | 0 | 0 |  | 12.7 | LOT 0
50 | 1.9.0 | 25/10? |  | SAV | SAV1.9.0 | Déploiement / intégration | Déploiement / Intégration | SAV |  | 0 | 0
[13 empty] | TOTAUX |  | 0 | 125.23
29 | 1.9.1 | 15/11? | R12 | SAV | SAV12 | Précisions des calculs / Gestion des niveaux d’arrondis au sein de l'application web | Calcul des données | SAV |  | 17.3 | 12135.95 |  | Anomalie | LOT 1 |  | 17.3
30 | 1.9.1 | 15/11? | R13 | SAV | SAV13 | Précisions des calculs / Gestion des niveaux d’arrondis au sein des bilans | Calcul des données | SAV |  | 10.16 | 7127.24 |  | Anomalie | LOT 1 |  | 10.16
32 | 1.9.1 | 15/11? | R15 | SAV | SAV15 | Correction des mesures erronées | Contrôle des données | SAV |  | 13.67 | 9589.505 |  | Evolution | LOT 1 | 13.67 | 13.67
36 | 1.9.1 | 15/11? | R19 | SAV | SAV19 | Formulaires personnalisables / Possibilité de figer les tailles des colonnes ou des lignes | Contrôle des données | SAV |  | 7.99 | 5604.985 |  | Evolution | LOT 1 | 7.99 | 7.99
37 | 1.9.1 | 15/11? | R20 | SAV | SAV20 | Gestion des données invalides | Contrôle des données | SAV |  | 2.18 | 1529.27 |  | Anomalie | LOT 1 |  | 2.18
40 | 1.9.1 | 15/11? | R23 | SAV | SAV23 | Modélisation des bilans Sandre | Gestion Documents | SAV |  | 39.69 | 27842.535 |  | Exigence CDC | LOT 1 |  | 39.69
51 | 1.9.1 | 15/11? |  | SAV | SAV1.9.1 | Déploiement / intégration | Déploiement / Intégration | SAV |  | 0 | 0
[13 empty] | TOTAUX |  | 21.66 | 90.99
31 | 1.9.2 | 03/01? | R14 | SAV | SAV14 | Variables calculées liée à une procédure stockée | Calcul des données | SAV |  | 11.5 | 8067.25 |  | Evolution | LOT 2 | 11.5 | 11.5
34 | 1.9.2 | 03/01? | R17 | SAV | SAV17 | Formulaires personnalisables / Zone de texte enrichi / Implémentation sur l'application web | Contrôle des données | SAV |  | 20.21 | 14177.315 |  | Evolution | LOT 2 | 20.21 | 20.21
35 | 1.9.2 | 03/01? | R18 | SAV | SAV18 | Formulaires personnalisables / Zone de texte enrichi / Reproduction de la mise en forme sur les bilans générés | Contrôle des données | SAV |  | 14.52 | 10185.78 |  | Evolution | LOT 2 | 14.52 | 14.52
38 | 1.9.2 | 03/01? | R21 | SAV | SAV21 | Menu arborescent | Gestion Documents | SAV |  | 39.69 | 27842.535 |  | Exigence CDC | LOT 2 |  | 39.69
45 | 1.9.2 | 03/01? | 12.1 | SAV | SAV28 | Reprise des données : droits spécifiques des utilisateurs SAV | Droits d'accès | SAV | inclu dans SAV 1.9.2 | 0 | 0 |  | 12.1 | LOT 2
46 | 1.9.2 | 03/01? | 12.2 | SAV | SAV29 | Reprise des données : variables multi période | Gestion des variables | SAV | inclu dans SAV 1.9.2 | 0 | 0 |  | 12.2 | LOT 2
47 | 1.9.2 | 03/01? | 12.3 | SAV | SAV30 | Reprise des données: historique complet des variables | Gestion des variables | SAV | inclu dans SAV 1.9.2 | 0 | 0 |  | 12.3 | LOT 2
48 | 1.9.2 | 03/01? | 12.4 | SAV | SAV31 | Evolutions de la gestion des formulaires | Gestion Documents | SAV | inclu dans SAV 1.9.2 | 0 | 0 |  | 12.4 | LOT 2
52 | 1.9.2 | 03/01? |  | SAV | SAV1.9.2 | Déploiement / intégration | Déploiement / Intégration | SAV |  | 0 | 0
[13 empty] | TOTAUX |  | 46.23 | 85.92
23 | 1.9.3 | 04/04? | R06 | SAV | SAV06 | Impact des nouveaux types de variables sur les imports / Gestion séquentielle et parallèle des processes | Gestion des variables | SAV |  | 31.94 | 22405.91 |  | Exigence CDC | LOT 3 |  | 31.94
53 | 1.9.3 | 04/04? |  | SAV | SAV1.9.3 | Déploiement / intégration | Déploiement / Intégration | SAV |  | 0 | 0
[13 empty] | TOTAUX |  | 0 | 31.94
1 | Version X | ? | - | Maint. | MAINT01 | 1640 - Edition/validation - Visualisation d'une année de valeurs | Evolution | SEC | Charge élevée |  | 0
5 | Version X | ? | - | Maint. | MAINT05 | 1535 -Choix du site non mémorisé | Evolution | SEC |  |  | 0
8 | Version X | ? | R03 | SEC | SEC03 | Création des variables fumées + évolution du paramétrage | Gestion des variables | SEC | Sujet Fumée | 6.11 | 4286.165
9 | Version X | ? | R04 | SEC | SEC04 | Implémentation de l'import quotidien | Gestion Imports auto. | SEC |  | 13.37 | 9379.055
10 | Version X | ? | R05 | SEC | SEC05 | Implémentation de l'import mensuel | Gestion Imports auto. | SEC |  | 7.56 | 5303.34
11 | Version X | ? | R06 | SEC | SEC06 | Création d'un nouveau menu + écran de dossiers de variables fumées | Visu. données fumées | SEC |  | 9.74 | 6832.61
12 | Version X | ? | R07 | SEC | SEC07 | Création des dossiers de variables fumées | Visu. données fumées | SEC |  | 1.75 | 1227.625
13 | Version X | ? | R08 | SEC | SEC08 | Nouvel écran d'édition / validation | Visu. données fumées | SEC |  | 14.82 | 10396.23
14 | Version X | ? | R09 | SEC | SEC09 | Nouvel écran d'édition/validation : gestion des statuts supplémentaires | Visu. données fumées | SEC |  | 10.47 | 7344.705
15 | Version X | ? | R10 | SEC | SEC10 | Nouvel écran d'édition/validation : associations mesures et valeurs moyennes | Visu. données fumées | SEC |  | 10.47 | 7344.705
[15 empty] | 87.89 | 354.08
[14 empty] | Vision SIAAP | 24.82% | de la charge Studia
[15 empty] | 61654.835 | 248387.12