## Slide 1
Réunion de comité de projet
SAP30/CMRL
Le 28/09/2022

## Slide 2: Ordre du jour
  Avancement par chantier
  Suivi de la performance de projet
    Revue du budget
    Revue du planning
  Revue des risques
  Plan d’actions
  Questions
  Prochaines réunions

## Slide 3: Suivi de l’avancement : Finances
Les ateliers ou réunions à organiser
Revue des résultats des tests Finances
Finaliser la liste des corrections et communiquer aux experts
Revue et mise à jour du registre des problèmes et risques
Reste à faire
Avant les tests d’intégration:
Revoir les scénarios et compléter les exemples
Distribuer les test par expertise utilisateurs
Finaliser les supports de formation
Après les tests d’intégration:
Adapter le plan de tests de consolidation
Confirmer le plan de formation et envoyer les invitations
Compléter les tests pour les adapter à l’environnement pré-productif
Fait
  Paramétrage et tests unitaires FI/CO
  Paramétrage et tests unitaires Immobilisations
  Corrections problèmes rencontrés
  Jeu de données pour validation des calculs immobilisations
  Validation par les utilisateurs-clés
  Nettoyage des comptes
  Accord plan de compte

## Slide 4: Suivi de l’avancement : Ventes
Les ateliers ou réunions à organiser
Revue des résultats des tests Ventes
Finaliser la liste des corrections et communiquer aux experts
Revue et mise à jour du registre des problèmes et risques
Réunion avec les experts CRM pour établir le plan de mise en place
Reste à faire
Avant les tests d’intégration:
Revoir les scénarios et compléter les exemples
Distribuer les test par expertise utilisateurs
Finaliser les supports de formation
Après les tests d’intégration:
Adapter le plan de tests de consolidation
Confirmer le plan de formation et envoyer les invitations
Compléter les tests pour les adapter à l’environnement pré-productif
Fait
  Paramétrage et tests unitaires SD
  Corrections problèmes rencontrés
  Validation par les utilisateurs-clés
  Nettoyage du fichier clients
  Accord hiérarchie clients
  Accord rabais et remises
  Recueil des besoins CRM

## Slide 5: Suivi de l’avancement : Achats
Les ateliers ou réunions à organiser
Revue des résultats des tests Achats
Finaliser la liste des corrections et communiquer aux experts
Revue et mise à jour du registre des problèmes et risques
Réunion avec les experts Ariba
Reste à faire
Avant les tests d’intégration:
Revoir les scénarios et compléter les exemples
Distribuer les test par expertise utilisateurs
Finaliser les supports de formation
Après les tests d’intégration:
Adapter le plan de tests de consolidation
Confirmer le plan de formation et envoyer les invitations
Compléter les tests pour les adapter à l’environnement pré-productif
Fait
  Paramétrage et tests unitaires
  Corrections problèmes rencontrés
  Validation par les utilisateurs-clés
  Nettoyage des comptes fournisseurs
  Accord gestion notes de frais
  Accord règles de paiement
  Recueil des besoins « enchères »

## Slide 6: Suivi de l’avancement : Logistique
Les ateliers ou réunions à organiser
Revue des résultats des tests Logistique
Finaliser la liste des corrections et communiquer aux experts
Revue et mise à jour du registre des problèmes et risques
Réunion avec les experts interfaces
Reste à faire
Avant les tests d’intégration:
Revoir les scénarios et compléter les exemples
Distribuer les test par expertise utilisateurs
Finaliser les supports de formation
Après les tests d’intégration:
Adapter le plan de tests de consolidation
Confirmer le plan de formation et envoyer les invitations
Compléter les tests pour les adapter à l’environnement pré-productif
Fait
  Paramétrage et tests unitaires MM
  Corrections problèmes rencontrés
  Validation par les utilisateurs-clés
  Nettoyage du fichier produits
  Accord gestion transports
  Accord règles de stockage
  Recueil des besoins « interfaces »

## Slide 7: Suivi de l’avancement : Production
Les ateliers ou réunions à organiser
Revue des résultats des tests Production
Finaliser la liste des corrections et communiquer aux experts
Revue et mise à jour du registre des problèmes et risques
Réunion avec les experts interfaces
Reste à faire
Avant les tests d’intégration:
Revoir les scénarios et compléter les exemples
Distribuer les test par expertise utilisateurs
Finaliser les supports de formation
Après les tests d’intégration:
Adapter le plan de tests de consolidation
Confirmer le plan de formation et envoyer les invitations
Compléter les tests pour les adapter à l’environnement pré-productif
Fait
  Paramétrage et tests unitaires
  Corrections problèmes rencontrés
  Validation par les utilisateurs-clés
  Recueil des besoins « interfaces »

## Slide 8: Suivi de l’avancement : Master Data
Les ateliers ou réunions à organiser
Revue des règles de correction et chargement avec les experts CMRL
Finaliser la liste des corrections et communiquer aux experts
Revue et mise à jour du registre des problèmes et risques
Sélection de ressources temps partiel pour gérer le volume d’informations
Reste à faire
Avant les tests d’intégration:
Terminer les corrections
Terminer les jeux de données pour les tests
Coordination avec les autres domaines de travail
Après les tests d’intégration:
Adapter les jeux de données de consolidation
Mettre au point les procédures de basculement, correction et chargement des données
Sélection utilisateurs-valideurs
Fait
  Nettoyage des fichiers
  Corrections problèmes toujours en cours
  Définition des besoins lors des tests d’intégration et de consolidation
  Préparation de jeux de données de tests

## Slide 9: Performance de projet : Revue du Budget simplifiée
Chart: Budget SAP30/CMRL à fin Septembre 2022
| Total | Réel | Planifié à cette date
sept-21 | 420000 | 182500 | 184000
Notes: Possible de détailler la performance par services/périmètres. Par exemple splitter cet indicateur entre finances/logistique/achats etc.

## Slide 10: Performance de projet : Analyse de la valeur acquise ½ *
Cf ‘’Rapport de suivi du budget’’ pour plus de détails

## Slide 11: Performance de projet : Analyse de la valeur acquise 2/2 *
Chart: Valeur Acquise SAP30/CMRL
| 44256 | 44287 | 44317 | 44348 | 44378 | 44409 | 44440 | 44470 | 44501 | 44531 | 44562 | 44593
Valeur Planifiée (VP) | 5000 | 22000 | 39000 | 56000 | 94000 | 132000 | 170000 | 181500 | 252000 | 321000 | 344000 | 346000
Valeur Acquise (VA) | 3000 | 18880 | 35760 | 53000 | 93660 | 131320 | 170000 | 181500 | 248800 | 333000 | 344000 | 346000
Coût Réel (CR) | 4000 | 22000 | 39000 | 55500 | 93500 | 131500 | 169500 | 181000 | 261000 | 335000 | 355000 | 357000
Cf ‘’Rapport de suivi du budget’’ pour plus de détails

## Slide 12: Performance de projet : Revue du Planning
Performance de projet : Revue du Planning
Les mouvements de la période passée:
  Livraison de systèmes paramétrés et testés dans tous les domaines de travail
  Nettoyage des données et corrections
  Recueil des besoins en interfaces
  Recueil des besoins CRM
  Validation par les utilisateurs clés
Planifié pour la période suivante:
  Test d’intégration
  Test de consolidation
  Supports de formation finalisés
  Plan détaillé de basculement des données
  Plan détaillé de recette des solutions dans tous les domaines de travail
  Préparation du plan de basculement fonctionnel et opérationnel
Notes: Possible de garder en référence la Baseline.
Et donc afficher le planning original et le planning réel, pour mettre en évidence les glissement de planning (en retard comme en avance d’ailleurs)

## Slide 13: Revue des risques du projet
Description | Gravité | Probabilité | Criticité | Conséquence si avéré | Actions préventives | Actions correctives
Status-Quo | Catastrophique | Peu probable | Très critique | Coûts, délais, stratégie | Démarrage du projet SAP CMRL | Démarrage du projet SAP CMRL
Contrôle/Audit | Grave | Probable | Très critique | Coûts et Délais | Implémentation SAP accélérée | Accords avec les auditeurs
Manque de support ou d’intérêt | Majeur | Peu probable | Critique | Délais et Qualité | Plan de communication et assignation d’un responsable du changement | Communication transparente
Dépendances entre projets | Majeur | Probable | Critique | Coûts, délais, stratégie | Projet SAP et projet d’expansion du CMRL dans le même portfolio | Gestion du changement
Date butoir décembre 2022 | Majeur | Improbable | Modéré | Coûts, délais, stratégie | Implémentation SAP accélérée | Travail les jours fériés
*cf ‘’Registre des risques’’ pour plus de détails
Notes: L’idée est de suivre l’évolution des risques tout au long du projet (Criticité, mesures préventives et correctives)

## Slide 14: Revue des risques du projet : Matrice des risques
*cf ‘’Registre des risques’’ pour plus de détails
Notes: L’idée est de suivre l’évolution des risques tout au long du projet (Criticité, mesures préventives et correctives)

## Slide 15: Plan d’actions
*cf registre ‘’Suivi des actions’’ pour plus de détails

## Slide 16: Questions
  Avez-vous des questions pour le groupe présent?
  Avez-vous des questions ou actions à communiquer au comité de pilotage?
  Des mises à jour ou corrections?
  Des mises à jour du registre des problèmes et risques?

## Slide 17: Prochaines réunions
Prochaines réunions de comité de projet:
  Le 1/10/2022
  Le 8/10/2022
  Le 15/10/2022

## Slide 18: Proposition d’ajout:
Membres présents et excusés
Suivi des livrables si nécessaire (voir registre « suivi des livrables »