## chiffrage
|  | Charges initiales | Synthèse charges mises à jour | RAF | Spécification | charge Back | charge Front | UX/UI | Total DEVT | Charge test fonctionnel (20 % Charge Dévt) | Documentation | Total non managé | Charge Chef de Projet (10%) | Risque 10 % | Total avec engagement
Définition du dictionnaire de données | Trouver les correspondances entre les substances et les paramètres SANDRE existants et créer ceux qui manquent | 1.5 | 1.452 | 0.5 |  | 1 |  |  | 1 | 0.2 |  | 1.2 | 0.12 | 0.132 | 1.452
Définition du dictionnaire de données | Implémenter les correspondances avec les unités de mesure et créer celles qui manquent | 1 | 0.726 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.1 |  | 0.6 | 0.06 | 0.066 | 0.726
Définition du dictionnaire de données | Intégration des piézomètres (correspond à un existant sur Aquedi : les points de mesures mais demande des ajustements spécifiques) | 9.5 | 9.317 | 9.32 |  | 6 |  |  | 6 | 1.2 | 0.5 | 7.7 | 0.77 | 0.847 | 9.317
Mise en place du format pivot | Format pivot unique | 3.5 | 3.509 | 3.51 |  | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 0.5 | 2.9 | 0.29 | 0.319 | 3.509
Mise en place du format pivot | Re-engineering du format pivot unique pour un format spécifique par site | 0 | 7.139 | 7.14 |  | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.5 | 5.9 | 0.59 | 0.649 | 7.139
Ajouts de features supplémentaires non-gérés actuellement par Aquedi | Visualisation graphique des graphes | 8 | 7.865 | 7.87 |  | 2 | 3 |  | 5 | 1 | 0.5 | 6.5 | 0.65 | 0.715 | 7.865
Ajouts de features supplémentaires non-gérés actuellement par Aquedi | Graphes / Mise en place des piézomètres et des substances comme points d'entrée | 4.5 | 4.356 | 4.36 |  | 2 | 1 |  | 3 | 0.6 |  | 3.6 | 0.36 | 0.396 | 4.356
Ajouts de features supplémentaires non-gérés actuellement par Aquedi | CRUD et visualisation graphique des seuils | 7 | 9.317 | 9.32 |  | 4 | 2 |  | 6 | 1.2 | 0.5 | 7.7 | 0.77 | 0.847 | 9.317
Ajouts de features supplémentaires non-gérés actuellement par Aquedi | Graphes / Affichage de métadonnées complémentaires dans le tooltip | 0 | 2.904 | 2.9 |  | 1.5 | 0.5 |  | 2 | 0.4 |  | 2.4 | 0.24 | 0.264 | 2.904
Ajouts de features supplémentaires non-gérés actuellement par Aquedi | Graphes / Affichage du nombre et du taux de données quantifiées et non quantifiées. L'affichage se ferait par exemple dans un tableau sous le graphique. | 0 | 2.178 | 2.18 |  | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 0.3 |  | 1.8 | 0.18 | 0.198 | 2.178
Ajouts de features supplémentaires non-gérés actuellement par Aquedi | Graphes / Passage d'un graphique de type courbe à un graphique de type plot-box | 0 | 8.712 | 8.71 |  | 1 | 5 |  | 6 | 1.2 |  | 7.2 | 0.72 | 0.792 | 8.712
Ajouts de features supplémentaires non-gérés actuellement par Aquedi | Graphes / Repère sur les points quantifiés | 0 | 5.808 | 5.81 |  | 1 | 3 |  | 4 | 0.8 |  | 4.8 | 0.48 | 0.528 | 5.808
Ajouts de features supplémentaires non-gérés actuellement par Aquedi | Intégration des prélèvements (données communes à plusieurs analyses qui ont été faites le même jour sur le même piézomètre) | 0 | 15.125 | 15.13 |  | 10 |  |  | 10 | 2 | 0.5 | 12.5 | 1.25 | 1.375 | 15.125
Création / export des fichiers/rapports au format SIRENE |  | 12 | 12.221 | 12.22 |  | 8 |  |  | 8 | 1.6 | 0.5 | 10.1 | 1.01 | 1.111 | 12.221
Adaptation Interface Aquedi spécifique EDF | CRUD des piézomètres | 5 | 4.961 | 4.96 |  | 0 | 3 |  | 3 | 0.6 | 0.5 | 4.1 | 0.41 | 0.451 | 4.961
Implémentation des matrices droits |  | 3 | 2.904 | 2.9 |  | 1 | 1 |  | 2 | 0.4 |  | 2.4 | 0.24 | 0.264 | 2.904
|  | 55 | 98.494 | 96.33 | 0 | 44 | 19 | 0 | 63 | 12.6 | 4 | 79.6 | 7.96 | 8.756 | 98.494