## chiffrage officieux
| Spécification / AF | UX/UI | Développement Backend | Développement Frontend | Modélisation des bilans | Tests fonctionnels | Documentation | % chefferie de projet | facteur risque | Total
Possibilité d’exporter des rapports de date à date personnalisable | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1.05 | 1 | 0.905 | 0.9955 | 10.9505
Ajouts manuels ou automatiques d’analyses LIMS sur un échantillon - module commun à SEC et SEG |  |  | 4 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 0.675 | 0.7425 | 8.1675
Reproduction de la valeur précédente des variables = Ajouts automatiques d’analyses LIMS sur un échantillon (spécificité SEG) |  |  | 6 | 1 | 0 | 1.05 | 1 | 0.905 | 0.9955 | 10.9505
Ajouts manuels d’analyses LIMS sur un échantillon (spécificité SEC) |  |  | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 1 | 0.33 | 0.363 | 3.993
[9 empty] | Total chiffrage | 34.0615