## Sprint 11
2023-05-01 | Florent Bernard | Sylvain CAILLEAU | Ramii BEL HADJ | Lamine BENFRADJ | Mathieu RALAMBOSON | Benoit GALLOU | Dorian DAUPHIN | Alpha BAH | Baptiste PARENT | Samira BOUDRIOUA | Equpe TUNISIE | Nicolas ROUILLE | Christian QUILLOT | Sérigne SOUMARE
| Lead Tech | Architecte / Dev backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Backend Snr | Dev Backend Jnr | Dev Frontend Jnr | Dev Frontend Jnr | Ergonome | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Technicien Informatique | Chef de projet | DSI | Ingénieur système et réseau | Cosultant / Formateur | Dev backend | Assistant Chef de projet
|  | Interne - CDI | Interne - CDI | Externe - SHS France | Interne - Apprenti | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDI | Interne - CDD | Interne | Externe - BEWYKS | Interne - CDI | Interne - CDI | ? | ?
TOTAL |  | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 40 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-12 |  | 1 | Non présent | Non présent | Ecole | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2023-05-13 |  | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2023-05-14 |  | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2023-05-15 | US 115 | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2023-05-16
2023-05-17
2023-05-18 |  | 1 | Non présent | Non présent | Ecole | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2023-05-19 |  | 1 | Non présent | Non présent | Ecole | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2023-05-20 |  | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2023-05-21 |  | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2023-05-22 |  | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent
2023-05-23
2023-05-24
2023-05-25 |  | 1 | Non présent | Non présent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non présent | Non présent

## Taux de réalisation
N° sprint | Capacité (jours) | Vélocité | Taux de réalisation des engagements
Sprint 8 | 51 | 23 | 0.45098
Sprint 9 | 51 | 22 | 0.43137
Sprint 10 | 43 | 21 | 0.48837
Sprint 11 | 45 | 29 | 0.64444