## PLANNING SEM
N° | CHANTIER | ACTION | ACTEUR | BLOQUE PAR | PRIORITE | STATUT | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15
1 | REPRISE ET INTEGRATION DES VARIABLES DE L’OUTIL BILAN EXISTANT | Clarification de la cartographie des variables de l’outil existant | Usine SEM |  | Très haute | Terminé | bar: 2019-12-12 to 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-20; 2019-12-23 to 2019-12-24; 2019-12-26 to 2019-12-27; 2019-12-30 to 2019-12-31; 2020-01-02 to 2020-01-03; 2020-01-06 to 2020-01-10; 2020-01-13 to 2020-01-15
2 | REPRISE ET INTEGRATION DES VARIABLES DE L’OUTIL BILAN EXISTANT | Etude et vérification des retours | Studia |  | Très haute | En cours | bar: 2019-12-13; 2019-12-16
3 | REPRISE ET INTEGRATION DES VARIABLES DE L’OUTIL BILAN EXISTANT | Validation cartographie | Usine SEM + Studia | 2 | Très haute | A faire | bar: 2019-12-17 to 2019-12-18
4 | REPRISE ET INTEGRATION DES VARIABLES DE L’OUTIL BILAN EXISTANT | Import de la cartographie des variables dans Aquedi | Studia | 3 | Très haute | A faire | bar: 2019-12-19 to 2019-12-20
5 | MODELISATION DES BILANS | Evolution des bilans de SEM pour intégrer les nouveaux tags de variables | Studia | 4 | Haute | En cours | bar: 2019-12-23 to 2019-12-24
6 | MODELISATION DES BILANS | Modélisation du bilan « Bilan autosurveillance V3 » | Studia | 4 | Faible | En cours | bar: 2019-12-23 to 2019-12-24
7 | MODELISATION DES BILANS | Recette bilan | SEM | 5 & 6 | Moyenne | A faire | bar: 2019-12-26 to 2019-12-27; 2019-12-30 to 2019-12-31
8 | FORMULES DE CALCUL | Référencement et extraction des formules de calcul | Studia |  | Haute | Terminé | bar: 2019-12-12 to 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-20; 2019-12-23 to 2019-12-24; 2019-12-26 to 2019-12-27; 2019-12-30 to 2019-12-31; 2020-01-02 to 2020-01-03; 2020-01-06 to 2020-01-10; 2020-01-13 to 2020-01-15
9 | FORMULES DE CALCUL | Clarification des formules de calcul | Usine SEM | 8 | Haute | Terminé | bar: 2019-12-12 to 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-20; 2019-12-23 to 2019-12-24; 2019-12-26 to 2019-12-27; 2019-12-30 to 2019-12-31; 2020-01-02 to 2020-01-03; 2020-01-06 to 2020-01-10; 2020-01-13 to 2020-01-15
10 | FORMULES DE CALCUL | Etude et vérification des retours | Studia | 9 | Haute | En cours | bar: 2019-12-16 to 2019-12-17
11 | FORMULES DE CALCUL | Validation des formules de calcul | Usine SEM + Studia | 10 | Haute | A faire | bar: 2019-12-18 to 2019-12-20
12 | FORMULES DE CALCUL | Conversion et intégration des formules de calcul | Studia | 11 | Haute | A faire | bar: 2019-12-23 to 2019-12-24; 2019-12-26 to 2019-12-27; 2019-12-30 to 2019-12-31
13 | REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Proposer une arborescence basée sur les métadonnées du SIAAP | Studia |  | Faible | A faire
14 | REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Transmettre la liste des utilisateurs et des droits utilisateurs à SEM | Studia |  | Faible | Terminé | bar: 2019-12-12 to 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-20; 2019-12-23 to 2019-12-24; 2019-12-26 to 2019-12-27; 2019-12-30 to 2019-12-31; 2020-01-02 to 2020-01-03; 2020-01-06 to 2020-01-10; 2020-01-13 to 2020-01-15
15 | REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Valider les droits utilisateurs | Usine SEM | 14 | Faible | Terminé | bar: 2019-12-12 to 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-20; 2019-12-23 to 2019-12-24; 2019-12-26 to 2019-12-27; 2019-12-30 to 2019-12-31; 2020-01-02 to 2020-01-03; 2020-01-06 to 2020-01-10; 2020-01-13 to 2020-01-15
16 | REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Configurer les utilisateurs et les droits de chaque utilisateur dans Aquedi | Studia | 15 | Faible | A faire | bar: 2020-01-13
17 | REPRISE DE L’HISTORIQUE DES DONNEES | Définir le planning de déploiement du LIMS pour SEM | Usine SEM |  | Moyenne | Terminé | bar: 2019-12-12 to 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-20; 2019-12-23 to 2019-12-24; 2019-12-26 to 2019-12-27; 2019-12-30 to 2019-12-31; 2020-01-02 to 2020-01-03; 2020-01-06 to 2020-01-10; 2020-01-13 to 2020-01-15
18 | REPRISE DE L’HISTORIQUE DES DONNEES | Communiquer à SEM l’ancienneté des données présentent dans le DUMP de la base | Studia |  | Faible | A faire | bar: 2019-12-24

## PLANNING SEC
N° | CHANTIER | ACTION | ACTEUR | BLOQUE PAR | PRIORITE | STATUT | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15
1 | REPRISE ET INTEGRATION DES VARIABLES DE L’OUTIL BILAN EXISTANT | Organisation des variables par sous-site (Colombe, Clichy, La briche) | STUDIA |  | Très haute | Terminée | bar: 2019-12-12; 2019-12-23 to 2019-12-24; 2019-12-26 to 2019-12-27; 2019-12-30 to 2019-12-31; 2020-01-02 to 2020-01-03; 2020-01-06 to 2020-01-10; 2020-01-13 to 2020-01-15
2 | REPRISE ET INTEGRATION DES VARIABLES DE L’OUTIL BILAN EXISTANT | Validation organisation des variables | USINE SEC | 1 | Très haute | En cours | bar: 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-17
3 | REPRISE ET INTEGRATION DES VARIABLES DE L’OUTIL BILAN EXISTANT | Etude et vérification des retours | STUDIA | 2 | Très haute | A faire | bar: 2019-12-18
4 | REPRISE ET INTEGRATION DES VARIABLES DE L’OUTIL BILAN EXISTANT | Validation cartographie | USINE SEC + STUDIA | 3 | Très haute | A faire | bar: 2019-12-19
5 | REPRISE ET INTEGRATION DES VARIABLES DE L’OUTIL BILAN EXISTANT | Import de la cartographie des variables dans Aquedi | STUDIA | 4 | Très haute | A faire | bar: 2019-12-20
6 | MODELISATION DES BILANS | Evolution des bilans de SEC pour intégrer les nouveaux tags de variables | STUDIA | 5 | Haute | A faire | bar: 2019-12-23 to 2019-12-24; 2019-12-26 to 2019-12-27
7 | MODELISATION DES BILANS | Gestion des sous-sites dans les bilans | STUDIA | 5 | Haute | A faire | bar: 2019-12-23 to 2019-12-24; 2019-12-26 to 2019-12-27
8 | MODELISATION DES BILANS | Recette bilan | STUDIA | 7 | Haute | A faire | bar: 2019-12-30 to 2019-12-31; 2020-01-02 to 2020-01-03
9 | FORMULES DE CALCUL | Référencement et extraction des formules de calcul | STUDIA |  |  | Terminée | bar: 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-20; 2019-12-23 to 2019-12-24; 2019-12-26 to 2019-12-27; 2019-12-30 to 2019-12-31; 2020-01-02 to 2020-01-03; 2020-01-06 to 2020-01-10; 2020-01-13 to 2020-01-15
10 | FORMULES DE CALCUL | Clarification des formules de calcul | USINE SEC | 9 |  | Terminée | bar: 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-20; 2019-12-23 to 2019-12-24; 2019-12-26 to 2019-12-27; 2019-12-30 to 2019-12-31; 2020-01-02 to 2020-01-03; 2020-01-06 to 2020-01-10; 2020-01-13 to 2020-01-15
11 | FORMULES DE CALCUL | Etude et vérification des retours | STUDIA | 10 |  | En cours | bar: 2019-12-17
12 | FORMULES DE CALCUL | Gestion des sous-sites dans les formules de calcul | STUDIA | 11 |  | A faire | bar: 2019-12-18
13 | FORMULES DE CALCUL | Validation des formules de calcul | USINE SEC + STUDIA | 12 |  | A faire | bar: 2019-12-19
14 | FORMULES DE CALCUL | Conversion et intégration des formules de calcul | STUDIA | 13 |  | A faire | bar: 2019-12-20
15 | REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Extraction des listes personnalisées de variables | STUDIA | 2 |  | A faire | bar: 2019-12-23
16 | REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Import des listes personnalisées de variables dans AQUEDI | STUDIA | 15 |  | A faire | bar: 2019-12-27
17 | REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Transmettre la liste des utilisateurs et des droits utilisateurs à SEC | STUDIA |  |  | Terminée
18 | REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Valider les droits utilisateurs | USINE SEC | 17 |  | Terminée
19 | REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Définir les droits utilisateurs par groupe de variables | USINE SEC | 18 |  | En cours
20 | REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Valider les droits utilisateurs | USINE SEC + STUDIA | 19 |  | A faire | bar: 2019-12-19
21 | REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Configurer les utilisateurs et les droits de chaque utilisateur dans Aquedi | STUDIA | 20 |  | A faire | bar: 2020-01-06
22 | REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Mise en place des imports lims | STUDIA |  | Moyenne | Terminée | bar: 2019-12-13
23 | REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Recette technique limp | STUDIA | 22 | Haute | En cours | bar: 2019-12-16 to 2019-12-20
24 | REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Configuration des imports lims | STUDIA | 23 | Moyenne | A faire | bar: 2020-01-06
25 | REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Evolution cartographie des variables afin de liée les variables lims et les variables Aquedi | USINE SEC + STUDIA | 24 | Haute | A faire | bar: 2020-01-07 to 2020-01-10
26 | REPRISE CONFIGURATION OUTIL EXISTANT | Recette lims | USINE SEC + STUDIA | 25 | Moyenne | A faire | bar: 2020-01-13 to 2020-01-15