## PLANNING
TACHES | RESPONSABLE | DEBUT | FIN | CHARGE ESTIMEE | REALISE | RAF | STATUT | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30
AQUEDI VERSION 1.3.5 |  |  |  | 5.75 | 2.25 | 4.5 |  | DEP
Test intégration | Carl LAURIER | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 1 | 2 | 0 | TERMINE
Déploiement en préproduction | Serigne SOUMARE | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 0.25 | 0.25 | 0 | TERMINE
Réalisation de la note de version | Christian QUILLOT | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 0.25 | ?? | 0.25 | A FAIRE
Accompagnement recette | Sylvain CAILLEAU | 2019-10-17 | 2019-10-25 | 2 | ?? | 2 | EN COURS
Déploiement en production | Serigne SOUMARE | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 0.25 | ?? | 0.25 | A FAIRE
VSR | Equipe Support | 2019-10-28 | 2019-11-29 | 2 | ?? | 2 | A FAIRE
AQUEDI VERSION 1.3.6 |  |  |  | 17.25 | 1 | 16.25 |  |  | DEP
Intégration LIMPS | Sylvain CAILLEAU | NC | 2019-10-31 | 9.5 | 1 | 8.5 | EN COURS
Déploiement en préproduction | Serigne SOUMARE | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
Réalisation de la note de version | Christian QUILLOT | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
Accompagnement recette | Sylvain CAILLEAU | 2019-11-04 | 2019-11-22 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Déploiement en production | Serigne SOUMARE | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
VSR | Equipe Support | 2019-11-25 | 2019-12-20 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
AQUEDI VERSION 1.4.0 |  |  |  | 7.75 | 0 | 7.75
GEN01-014 - L'application doit permettre de conserver, d'une session à l'autre, la configuration/définition des écrans (colonnes affichées) par utilisateur | Carl LAURIER | NC | NC | 0 | 0 |  | TERMINE
GEN01-08 - L’application doit être en mesure de présenter la description des droits alloués à un utilisateur (en format électronique et papier). | Carl LAURIER | NC | NC | 0 | 0 |  | TERMINE
GC01-09 - L'application doit être capable de substituer une variable manquante par une autre. Cette variable de substitution peut être le résultat d’un calcul. | Carl LAURIER | NC | NC | 0 | 0 |  | TERMINE
GD01-014 - L'application doit permettre de supprimer une donnée statique non utilisée. | Carl LAURIER | NC | NC | 0 | 0 |  | TERMINE
AUTH01-010 - L'application doit permettre de visualiser l’évolution des droits d’accès attribués aux utilisateurs. | Carl LAURIER | NC | NC | 0 | 0 |  | TERMINE
AUTH01-02 - Cette vue peut être mis à jour avec les nouvelles habilitations reçues. Les mises à jour seront tracées. | Carl LAURIER | NC | NC | 0 | 0 |  | TERMINE
GV01-05 - La validation manuelle par l'utilisateur peut se faire depuis un tableau ou un graphique de plusieurs manières différentes: - groupé (tte la page affichée) - en fonction de la date à valider - en fonction d'une plage de dates à valider - en choisissant d'afficher toutes les données à valider | Carl LAURIER | NC | NC | 0 | 0 |  | TERMINE
GRAPH01-03 - L'application doit présenter les données sous forme d'arborescence organisée en dossiers ou répertoires personnalisables à souhait | Carl LAURIER | NC | NC | 0 | 0 |  | TERMINE
GB01-018 - Un écran doit permettre de connaitre les noms des variables utilisés dans le bilan. | Carl LAURIER | NC | NC | 0 | 0 |  | TERMINE
AUTH01-03 - L'application doit être en mesure de présenter la description des droits alloués à un utilisateur. | Carl LAURIER | NC | NC | 0 | 0 |  | TERMINE
AUTH01-06 - L'application doit tracer l'historique des modifications des droits utilisateur. | Carl LAURIER | NC | NC | 0 | 0 |  | TERMINE
Déploiement en préproduction | Serigne SOUMARE |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
Réalisation de la note de version | Christian QUILLOT |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
Accompagnement recette | Sylvain CAILLEAU |  |  | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Déploiement en production | Serigne SOUMARE |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
VSR | Equipe Support |  |  | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
AQUEDI VERSION 1.4.1 |  |  |  | 43 | 0 | 43
Mise en ordre de marche de Tableau Software | Sylvain CAILLEAU |  |  | 7 |  |  | A FAIRE
GEN01-03 - L’accès au système doit pouvoir se faire via le compte LDAP de l’utilisateur et par authentification unique (SSO) | Christian QUILLOT |  |  | 19 |  |  | A FAIRE
GB01-014 - Les bilans peuvent être annuels, trimestriels, mensuels, bimensuels, hebdomadaires, ou journaliers. Les bilans mensuels, annuels peuvent être calendaires ou glissants | Carl LAURIER |  |  | 3.75 |  |  | A FAIRE
INT01-04 - L'application doit permettre aux utilisateurs habilités de mettre à jour facilement et rapidement les changements de codification imposés par SANDRE | Sylvain CAILLEAU |  |  | 4.25 |  |  | A FAIRE
Gestion erreur des imports | Carl LAURIER |  |  | 9 |  |  | A FAIRE
DEPLOIEMENT USINE SEM |  |  |  | 35 | 0 | 35 | [8 empty] | DEP
Atelier(s) de suivi | Sylvain CAILLEAU |  |  | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Atelier de lancement de projet | Carl LAURIER | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Atelier(s) de validation de la solution AQUEDI | Nicolas ROUILLE | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Atelier(s) technico-fonctionnel(s) | Nicolas ROUILLE | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Atelier(s) de suivi de VA | Nicolas ROUILLE | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Atelier(s) de suivi de VSR | Sylvain CAILLEAU |  |  | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Reprise historique | Sylvain CAILLEAU |  |  | 13 | 0 | 13 | A FAIRE
Organisation reprise historique | Nicolas ROUILLE |  |  | 3 | 0 | 3 | A FAIRE
Importation de l'historique des données dans Aquedi | Sylvain CAILLEAU |  |  | 10 | 0 | 10 | A FAIRE
Reprise des variables |  |  |  | 5 | 0 | 5
Reprise et Intégration des variables de l'outil bilan existant | Sylvain CAILLEAU | 2019-10-21 | 2019-10-25 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Reprise des formules de calcul de l'outil bilan existant |  |  |  | 4 | 0 | 4
Récupération des formules de calcul provenant d'une application tierce | Sylvain CAILLEAU | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Conversion des formules de calcul dans un format compréhensible par AQUEDI | Sylvain CAILLEAU | 2019-10-28 | 2019-10-31 | 4 | 0 | 4 | A FAIRE
Intégration des données de supervision |  |  |  | 5 | 0 | 5
Accompagnement de l'équipe SIAAP en charge de l'export des données | Nicolas ROUILLE | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Tests d'intégration des fichiers de données exportées | Sylvain CAILLEAU | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Gestion de sources de données complémentaires | Carl LAURIER | 2019-11-05 | 2019-11-13 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) |  |  |  | 2 | 0 | 2
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) | Sylvain CAILLEAU | 2019-11-04 | 05/22/2019 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Formation |  |  |  | 2 | 0 | 2
Ajustement du support de formation adapté au contexte de l'usine | Fabrice DUBOSC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Formation utilisateur | Fabrice DUBOSC | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Formation administrateur | Fabrice DUBOSC | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Formation Tableau Software | Carl LAURIER | 2019-11-20 | 2019-11-20 | Externe | Externe | Externe | A FAIRE
Déploiement |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mise à jour de la release note produit | Christian QUILLOT | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Mise en MOM | Christian QUILLOT | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Mise en VSR | Christian QUILLOT | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Mise en VA | Christian QUILLOT | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Réalisation du bilan SANDRE |  |  |  | 0 | 0 | 0
Réalisation du bilan SANDRE | Sylvain CAILLEAU | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Tests bilans & formulaire |  |  |  | 3 | 0 | 3
Tests des bilans produits | Baptise PARENT | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 3 | 0 | 3 | A FAIRE
Tests des formulaires produits | Baptise PARENT | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
DEPLOIEMENT USINE SEC |  |  |  | 67 | 0 | 67 | [39 empty] | DEP | [45 empty] | DEP | [8 empty] | VA | [25 empty] | VSR
Atelier(s) de suivi |  |  |  | 12 | 0 | 12 | A FAIRE
Atelier de lancement de projet | Nicolas ROUILLE | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Atelier(s) de validation de la solution AQUEDI | Nicolas ROUILLE | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Atelier(s) technico-fonctionnel(s) | Nicolas ROUILLE | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VA | Nicolas ROUILLE | 2020-01-15 | 2020-02-07 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VSR | Nicolas ROUILLE | 2020-02-08 | 2020-03-13 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Reprise historique |  |  |  | 13 | 0 | 13 | A FAIRE
Organisation reprise historique | Nicolas ROUILLE | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 3 | 0 | 3 | A FAIRE
Importation de l'historique des données dans Aquedi | Carl LAURIER | 2019-11-06 | 2019-11-19 | 10 | 0 | 10 | A FAIRE
Reprise des variables |  |  |  | 10 | 0 | 10
Reprise et Intégration des variables de l'outil bilan existant | Sylvain CAILLEAU | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 10 | 0 | 10 | A FAIRE
Reprise des formules de calcul de l'outil bilan existant |  |  |  | 6 | 0 | 6
Récupération des formules de calcul provenant d'une application tierce | Sylvain CAILLEAU | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Conversion des formules de calcul dans un format compréhensible par AQUEDI | Sylvain CAILLEAU | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 6 | 0 | 6 | A FAIRE
Intégration des données de supervision |  |  |  | 9 | 0 | 9
Accompagnement de l'équipe SIAAP en charge de l'export des données | Carl LAURIER | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Tests d'intégration des fichiers de données exportées | Carl LAURIER | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Gestion de sources de données complémentaires | Carl LAURIER | 2019-12-27 | 2019-12-03 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) |  |  |  | 2 | 0 | 2
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) | Carl LAURIER | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Formation |  |  |  | 6 | 0 | 6
Ajustement du support de formation adapté au contexte de l'usine | Fabrice DUBOSC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Formation utilisateur | Fabrice DUBOSC | 2020-01-06 | 2020-01-09 | 4 | 0 | 4 | A FAIRE
Formation administrateur | Fabrice DUBOSC | 2020-01-10 | 2019-01-13 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Formation Tableau Software | Fabrice DUBOSC | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | A FAIRE
Déploiement |  |  |  | 2 | 0 | 2
Mise à jour de la release note produit | Christian QUILLOT | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en MOM | Christian QUILLOT | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VSR | Christian QUILLOT | 2020-01-15 | 2020-02-07 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VA | Christian QUILLOT | 2020-02-08 | 2020-03-13 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Réalisation du bilan SANDRE |  |  |  | 4 | 0 | 4
Réalisation du bilan SANDRE | Sylvain CAILLEAU | 2019-12-20 | 2020-01-08 | 4 | 0 | 4 | A FAIRE
Tests bilans & formulaire |  |  |  | 3 | 0 | 3
Tests des bilans produits | Baptise PARENT | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 3 | 0 | 3 | A FAIRE
Tests des formulaires produits | Baptise PARENT | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
DEPLOIEMENT USINE SEG |  |  |  | 65 | 0 | 65 | [94 empty] | DEP | [57 empty] | VA | [20 empty] | VSR
Atelier(s) de suivi |  |  |  | 15 | 0 | 15
Atelier de lancement de projet | Nicolas ROUILLE | 2019-12-09 | 2020-12-09 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Atelier(s) de validation de la solution AQUEDI | Nicolas ROUILLE | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Atelier(s) technico-fonctionnel(s) | Nicolas ROUILLE | 2020-01-15 | 2020-03-12 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VA | Nicolas ROUILLE | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VSR | Nicolas ROUILLE | 2020-04-03 | 2020-05-07 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Reprise historique | Sylvain CAILLEAU |  |  | 13 | 0 | 13
Organisation reprise historique | Nicolas ROUILLE | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 3 | 0 | 3 | A FAIRE
Importation de l'historique des données dans Aquedi | Carl LAURIER | 2020-01-29 | 2020-02-11 | 10 | 0 | 10 | A FAIRE
Reprise des variables |  |  |  | 5 | 0 | 5
Reprise et Intégration des variables de l'outil bilan existant | Sylvain CAILLEAU | 2020-01-15 | 21/01/1020 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Reprise des formules de calcul de l'outil bilan existant |  |  |  | 5 | 0 | 5
Récupération des formules de calcul provenant d'une application tierce | Sylvain CAILLEAU | 2019-01-22 | 2020-01-22 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Conversion des formules de calcul dans un format compréhensible par AQUEDI | Sylvain CAILLEAU | 2019-01-23 | 2020-01-28 | 4 | 0 | 4 | A FAIRE
Intégration des données de supervision |  |  |  | 9 | 0 | 9
Accompagnement de l'équipe SIAAP en charge de l'export des données | Carl LAURIER | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Tests d'intégration des fichiers de données exportées | Carl LAURIER | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Gestion de sources de données complémentaires | Carl LAURIER | 2020-01-31 | 2020-02-06 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) |  |  |  | 2 | 0 | 2
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) | Carl LAURIER | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Formation |  |  |  | 7 | 0 | 7
Ajustement du support de formation adapté au contexte de l'usine | Fabrice DUBOSC | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Formation utilisateur | Fabrice DUBOSC | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 4 | 0 | 4 | A FAIRE
Formation administrateur | Fabrice DUBOSC | 2020-03-06 | 2020-02-07 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Formation Tableau Software | Fabrice DUBOSC | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | A FAIRE
Déploiement |  |  |  | 2 | 0 | 2
Mise à jour de la release note produit | Christian QUILLOT | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en MOM | Christian QUILLOT | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VSR | Christian QUILLOT | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VA | Christian QUILLOT | 2020-04-03 | 2020-05-07 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Réalisation du bilan SANDRE |  |  |  | 4 | 0 | 4
Réalisation du bilan SANDRE | Sylvain CAILLEAU | 2020-02-12 | 2020-02-17 | 4 | 0 | 4 | A FAIRE
Tests bilans & formulaire |  |  |  | 3 | 0 | 3
Tests des bilans produits | Baptise PARENT | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 3 | 0 | 3 | A FAIRE
Tests des formulaires produits | Baptise PARENT | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
DEPLOIEMENT USINE DSAR |  |  |  | 63 | 0 | 63 | [129 empty] | DEP | [41 empty] | VA | [20 empty] | VSR
Atelier(s) de suivi |  |  |  | 15 | 0 | 15
Atelier de lancement de projet | Carl LAURIER | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Atelier(s) de validation de la solution AQUEDI | Nicolas ROUILLE | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Atelier(s) technico-fonctionnel(s) | Nicolas ROUILLE | 2020-02-19 | 2020-03-18 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VA | Nicolas ROUILLE | 2020-04-01 | 2020-04-21 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VSR | Nicolas ROUILLE | 2020-04-22 | 2020-05-29 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Reprise historique |  |  |  | 13 | 0 | 13
Organisation reprise historique | Nicolas ROUILLE | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 3 | 0 | 3 | A FAIRE
Importation de l'historique des données dans Aquedi | Sylvain CAILLEAU | 2020-03-05 | 2020-03-18 | 10 | 0 | 10 | A FAIRE
Reprise des variables |  |  |  | 5 | 0 | 5
Reprise et Intégration des variables de l'outil bilan existant | Sylvain CAILLEAU | 2020-02-19 | 2020-02-25 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Reprise des formules de calcul de l'outil bilan existant |  |  |  | 5 | 0 | 5
Récupération des formules de calcul provenant d'une application tierce | Sylvain CAILLEAU | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Conversion des formules de calcul dans un format compréhensible par AQUEDI | Sylvain CAILLEAU | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 4 | 0 | 4 | A FAIRE
Intégration des données de supervision |  |  |  | 9 | 0 | 9
Accompagnement de l'équipe SIAAP en charge de l'export des données | Carl LAURIER | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Tests d'intégration des fichiers de données exportées | Carl LAURIER | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Gestion de sources de données complémentaires | Carl LAURIER | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) |  |  |  | 2 | 0 | 2
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) | Carl LAURIER | 2020-03-06 | 2019-03-09 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Formation |  |  |  | 5 | 0 | 5
Ajustement du support de formation adapté au contexte de l'usine | Fabrice DUBOSC | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Formation utilisateur | Fabrice DUBOSC | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Formation administrateur | Fabrice DUBOSC | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Formation Tableau Software | Fabrice DUBOSC | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | A FAIRE
Déploiement |  |  |  | 2 | 0 | 2
Mise à jour de la release note produit | Christian QUILLOT | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en MOM | Christian QUILLOT | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VSR | Christian QUILLOT | 2020-04-01 | 2020-04-21 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VA | Christian QUILLOT | 2020-04-22 | 2020-05-29 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Réalisation du bilan SANDRE |  |  |  | 4 | 0 | 4
Réalisation du bilan SANDRE | Sylvain CAILLEAU | 2020-03-13 | 2020-03-18 | 4 | 0 | 4 | A FAIRE
Tests bilans & formulaire |  |  |  | 3 | 0 | 3
Tests des bilans produits | Baptise PARENT | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 3 | 0 | 3 | A FAIRE
Tests des formulaires produits | Baptise PARENT | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
DEPLOIEMENT USINE DIE |  |  |  | 59 | 0 | 59 | [159 empty] | DEP | [40 empty] | VA | [24 empty] | VSR
Atelier(s) de suivi |  |  |  | 15 | 0 | 15
Atelier de lancement de projet | Nicolas ROUILLE | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Atelier(s) de validation de la solution AQUEDI | Nicolas ROUILLE | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Atelier(s) technico-fonctionnel(s) | Nicolas ROUILLE | 2020-12-17 | 2020-04-29 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VA | Nicolas ROUILLE | 2020-04-30 | 2020-05-22 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VSR | Nicolas ROUILLE | 2020-05-23 | 2020-06-26 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Reprise historique |  |  |  | 13 | 0 | 13
Organisation reprise historique | Nicolas ROUILLE | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 3 | 0 | 3 | A FAIRE
Importation de l'historique des données dans Aquedi | Sylvain CAILLEAU | 2020-04-03 | 2020-04-16 | 10 | 0 | 10 | A FAIRE
Reprise des variables |  |  |  | 5 | 0 | 5
Reprise et Intégration des variables de l'outil bilan existant | Sylvain CAILLEAU | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Reprise des formules de calcul de l'outil bilan existant |  |  |  | 5 | 0 | 5
Récupération des formules de calcul provenant d'une application tierce | Sylvain CAILLEAU | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Conversion des formules de calcul dans un format compréhensible par AQUEDI | Sylvain CAILLEAU | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 4 | 0 | 4 | A FAIRE
Intégration des données de supervision |  |  |  | 9 | 0 | 9
Accompagnement de l'équipe SIAAP en charge de l'export des données | Carl LAURIER | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Tests d'intégration des fichiers de données exportées | Carl LAURIER | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Gestion de sources de données complémentaires | Carl LAURIER | 2020-04-02 | 2020-04-08 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) |  |  |  | 2 | 0 | 2
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) | Carl LAURIER | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Formation |  |  |  | 3 | 0 | 3
Ajustement du support de formation adapté au contexte de l'usine | Fabrice DUBOSC | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Formation utilisateur | Fabrice DUBOSC | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Formation administrateur | Fabrice DUBOSC | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Formation Tableau Software | Fabrice DUBOSC | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | A FAIRE
Déploiement |  |  |  | 2 | 0 | 2
Mise à jour de la release note produit | Christian QUILLOT | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en MOM | Christian QUILLOT | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VA | Christian QUILLOT | 2020-04-30 | 2020-05-22 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VSR | Christian QUILLOT | 2020-05-23 | 2020-06-26 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Réalisation du bilan SANDRE |  |  |  | 4 | 0 | 4
Réalisation du bilan SANDRE | Sylvain CAILLEAU | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 4 | 0 | 4 | A FAIRE
Tests bilans & formulaire |  |  |  | 1 | 0 | 1
Tests des bilans produits | Baptise PARENT | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Tests des formulaires produits | Baptise PARENT | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
DEPLOIEMENT USINE SAV |  |  |  | 133 | 0 | 133 | [193 empty] | DEP
Atelier(s) de suivi |  |  |  | 30 | 0 | 30
Atelier de lancement de projet | Carl LAURIER | NC | NC | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Atelier(s) de validation de la solution AQUEDI | Nicolas ROUILLE | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Atelier(s) technico-fonctionnel(s) | Nicolas ROUILLE |  |  | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VA | Nicolas ROUILLE |  |  | 10 | 0 | 10 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VSR | Nicolas ROUILLE |  |  | 10 | 0 | 10 | A FAIRE
Reprise historique |  |  |  | 13 | 0 | 13
Organisation reprise historique | Nicolas ROUILLE | 2020-05-15 | 2020-05-17 | 3 | 0 | 3 | A FAIRE
Importation de l'historique des données dans Aquedi | Sylvain CAILLEAU | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 10 | 0 | 10 | A FAIRE
Reprise des variables |  |  |  | 5 | 0 | 5
Reprise et Intégration des variables de l'outil bilan existant | Sylvain CAILLEAU | 2020-04-22 | 2020-04-29 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Reprise des formules de calcul de l'outil bilan existant |  |  |  | 7 | 0 | 7
Récupération des formules de calcul provenant d'une application tierce | Sylvain CAILLEAU | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Conversion des formules de calcul dans un format compréhensible par AQUEDI | Sylvain CAILLEAU | 2020-05-04 | 2020-05-12 | 6 | 0 | 6 | A FAIRE
Intégration des données de supervision |  |  |  | 9 | 0 | 9
Accompagnement de l'équipe SIAAP en charge de l'export des données | Carl LAURIER | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Tests d'intégration des fichiers de données exportées | Carl LAURIER | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Gestion de sources de données complémentaires | Carl LAURIER | T3 | T3 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) |  |  |  | 5 | 0 | 5
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) | Carl LAURIER | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Formation |  |  |  | 8 | 0 | 8
Ajustement du support de formation adapté au contexte de l'usine | Fabrice DUBOSC | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Formation utilisateur | Fabrice DUBOSC | 2020-06-02 | 2020-06-08 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Formation administrateur | Fabrice DUBOSC | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Formation Tableau Software | Fabrice DUBOSC | Externe | Externe | Externe | 0 | Externe | A FAIRE
Déploiement |  |  |  | 2 | 0 | 2
Mise à jour de la release note produit | Christian QUILLOT | 2019-06-23 | 2019-06-23 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en MOM | Christian QUILLOT | Attente Lims | Attente Lims | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VSR | Christian QUILLOT | Attente Lims | Attente Lims | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VA | Christian QUILLOT | Attente Lims | Attente Lims | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Réalisation du bilan SANDRE |  |  |  | 4 | 0 | 4
Réalisation du bilan SANDRE | Sylvain CAILLEAU | 2020-05-13 | 2020-05-28 | 4 | 0 | 4 | A FAIRE
Tests bilans & formulaire |  |  |  | 50 | 0 | 50
Tests des bilans produits | Baptise PARENT | 2020-06-02 | 2020-06-22 | 30 | 0 | 30 | A FAIRE
Tests des formulaires produits | Baptise PARENT | 2020-06-02 | 2020-06-15 | 20 | 0 | 20 | A FAIRE

## PLANNING V2
TACHES | COMMENTAIRE | SPRINT | RESPONSABLE | DEBUT | FIN | NB JOUR CALENDAIRE | CHARGE ESTIMEE | CHARGE PONDEREE | REALISE | RAF | STATUT | time axis 2019-10-14 to 2020-06-30
RELEASE | [12 empty] | 2019-10-21: RELEASE #05; 2019-12-17: RELEASE #06; 2020-03-03: RELEASE #07
SPRINT | [12 empty] | 2019-10-21: SPRINT #01; 2019-11-05: SPRINT #02; 2019-11-19: SPRINT #03; 2019-12-03: SPRINT #04; 2019-12-17: SPRINT #01; 2019-12-31: SPRINT #02; 2020-01-21: SPRINT #03; 2020-02-11: SPRINT #04; 2020-03-03: SPRINT #01; 2020-03-24: SPRINT #02; 2020-04-14: SPRINT #03; 2020-05-05: SPRINT #04
AQUEDI VERSION 1.3.5 |  |  |  | 2019-10-17 | 2019-12-09 | 36 | 3 | 3.4 | 0 | 3.4 | A FAIRE
Accompagnement recette |  | RELEASE 5 - Sprint 1 | Carl LAURIER | 2019-10-17 | 2019-11-17 | 20 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | EN COURS | x
Déploiement en production | En fonction des retours cients sur la version 1.3.5 | RELEASE 5 - Sprint 2 | INFRASCTRUCTURE | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE | x
VSR | En fonction des retours cients sur la version 1.3.5 | RELEASE 5 - Sprint 2 | Carl LAURIER | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE | x
AQUEDI VERSION 1.3.6 |  |  |  | 2019-10-28 | 2020-01-07 | 48 | 17.25 | 21.85 | 1 | 20.85 | A FAIRE
Intégration LIMPS |  |  |  | 2019-10-28 | 2020-01-07 | 48 | 17.25 | 21.85 | 1 | 20.85
ANALYSE - ETUDE |  | AUCUN |  | NC | NC | NC | 1 | 1.4 | 1 | 0.4 | TERMINE
CONCEPTION |  | AUCUN |  | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
MAQUETTAGE UX/UI |  | AUCUN |  | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 5 - Sprint 1 | Sylvain CAILLEAU | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | EN COURS
DEVELOPPEMENT FRONTEND |  | RELEASE 5 - Sprint 1 | Benoit GALLOU | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE
PARAMETRAGE |  | AUCUN |  | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 5 - Sprint 1 | Sylvain CAILLEAU | 2019-10-31 | 2019-11-04 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | EN COURS
TEST UNITAIRE FRONTEND |  | RELEASE 5 - Sprint 1 | Benoit GALLOU | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 5 - Sprint 2 | AUTRE | 2019-11-05 | 2019-11-09 | 4 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE
DOC TECHNIQUE |  | RELEASE 5 - Sprint 2 | Sylvain CAILLEAU | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE
DOC FONCTIONNELLE |  | AUCUN |  | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Déploiement en préproduction | En fonction des retours cients sur la version 1.3.5 | RELEASE 5 - Sprint 3 | INFRASCTRUCTURE | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
Réalisation de la note de version | En fonction des retours cients sur la version 1.3.5 | RELEASE 5 - Sprint 3 | Nicolas ROUILLE | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
Accompagnement recette | En fonction des retours cients sur la version 1.3.5 | RELEASE 5 - Sprint 3 | Sylvain CAILLEAU | 2019-11-19 | 2019-12-16 | 20 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Déploiement en production | En fonction des retours cients sur la version 1.3.5 | RELEASE 5 - Sprint 3 | INFRASCTRUCTURE | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
VSR | En fonction des retours cients sur la version 1.3.5 | RELEASE 5 - Sprint 3 | Carl LAURIER | 2019-12-17 | 2020-01-07 | 14 | 5 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
AQUEDI VERSION 1.4.0 |  |  |  | 2019-11-05 | 2020-02-10 | 45 | 10.75 | 12.75 | 0 | 12.75 | A FAIRE
Préparation branche 1.4.0 | Les fonctionnalités sont déjà développées | RELEASE 5 - Sprint 2 | Carl LAURIER | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE
Finalisation classement des données par liste |  | RELEASE 5 - Sprint 2 | Dorian DAUPHIN | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Déploiement en préproduction |  | RELEASE 6 - Sprint 1 | INFRASCTRUCTURE | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
Réalisation de la note de version |  | RELEASE 6 - Sprint 1 | Nicolas ROUILLE | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
Accompagnement recette |  | RELEASE 6 - Sprint 1 | Sylvain CAILLEAU | 2019-12-17 | 2020-01-17 | 22 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Déploiement en production | Nécessite validation du SIAAP | RELEASE 6 - Sprint 1 | INFRASCTRUCTURE | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
VSR | Nécessite validation du SIAAP | RELEASE 6 - Sprint 1 | Carl LAURIER | 2020-01-20 | 2020-02-10 | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
AQUEDI VERSION 1.5.0 |  |  |  | 2019-10-28 | 2020-03-02 | 87 | 161.25 | 220.95 | 4 | 216.95 | A FAIRE
Mise en place des tests unitaires Frontend - Partie 1 |  |  |  | 2019-10-31 | 2019-11-04 | 2 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8
Développement frontend | Hors CCTP | RELEASE 5 - Sprint 1 | Benoit GALLOU | 2019-10-31 | 2019-11-04 | 2 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
Mise en place des cruds restants dans le référentiel |  |  |  | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 6 | 105.5 | 145.2 | 3 | 142.2
Développement backend | Hors CCTP : Matthieu + Rabii | RELEASE 5 - Sprint 1 | Matthieu RALAMBOSON | 2019-10-30 | 2019-11-05 | 4 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | EN COURS | x
Développement frontend | Hors CCTP | RELEASE 5 - Sprint 1 | Benoit GALLOU | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | EN COURS | x
Test intégration |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | R1 | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 0 | 0.25 | 0.35 | 1 | -0.65 | A FAIRE
EXT01-06 - L’application doit réaliser des exports automatiques paramétrables vers une cible. (emplacement réseau, mail,…) |  |  |  | 2019-10-30 | 2019-11-29 | 21 | 22 | 30.8 | 1 | 29.8
ANALYSE - ETUDE |  | RELEASE 5 - Sprint 2 | Carl LAURIER | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | -0.3 | A FAIRE | x
CONCEPTION |  | RELEASE 5 - Sprint 2 | Carl LAURIER | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
MAQUETTAGE UX/UI |  | RELEASE 5 - Sprint 1 | AUTRE | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 5 - Sprint 2 | R1 | 2019-11-07 | 2019-11-21 | 10 | 7 | 9.8 | 0 | 9.8 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND |  | RELEASE 5 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2019-11-07 | 2019-11-14 | 5 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | R1 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | Benoit GALLOU | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | R1 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | Benoit GALLOU | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
DOC FONCTIONNELLE |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | Benoit GALLOU | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
GB01-014 - Les bilans peuvent être annuels, trimestriels, mensuels, bimensuels, hebdomadaires, ou journaliers. Les bilans mensuels, annuels peuvent être calendaires ou glissants |  |  |  | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 4 | 3.75 | 5.25 | 0 | 5.25
ANALYSE - ETUDE |  |  |  | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
CONCEPTION |  |  |  | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
MAQUETTAGE UX/UI |  |  |  | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | R1 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | Benoit GALLOU | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | R1 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND |  |  |  | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | R1 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | Benoit GALLOU | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
DOC FONCTIONNELLE |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | Benoit GALLOU | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
GEN01-018 - L'application doit pouvoir envoyer une alarme en cas de détection de variable présente dans la plage d'alarme paramétrée à un groupe utilisateurs configuré |  |  |  | 2019-12-03 | 2020-01-02 | 21 | 13.5 | 18.9 | 0 | 18.9
ANALYSE - ETUDE |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | Carl LAURIER | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
CONCEPTION |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
MAQUETTAGE UX/UI |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | R2 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | Benoit GALLOU | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | R2 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | Benoit GALLOU | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 6 - Sprint 1 | Benoit GALLOU | 2019-12-19 | 2020-01-02 | 9 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE |  | RELEASE 6 - Sprint 1 | Benoit GALLOU | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
DOC FONCTIONNELLE |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | Benoit GALLOU | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
GRAPH01-09 - L’interface utilisateur doit présenter à l’utilisateur connecté qu’une alarme le concernant est apparue. |  |  |  | 2019-12-17 | 2020-01-06 | 13 | 6.75 | 9.45 | 0 | 9.45
ANALYSE - ETUDE |  | AUCUN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
CONCEPTION |  | RELEASE 6 - Sprint 1 | Carl LAURIER | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
MAQUETTAGE UX/UI |  | AUCUN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 6 - Sprint 1 | R2 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND |  | RELEASE 6 - Sprint 1 | Benoit GALLOU | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 6 - Sprint 1 | R2 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | Benoit GALLOU | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | Benoit GALLOU | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE |  | AUCUN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
DOC FONCTIONNELLE |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | Benoit GALLOU | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
Déploiement |  |  |  | 2020-01-17 | 2020-03-02 | 35 | 7.75 | 8.55 | 0 | 8.55
Déploiement en préproduction | En fonction des retours cients sur la version 1.4.0 |  | INFRASCTRUCTURE | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
Réalisation de la note de version | En fonction des retours cients sur la version 1.4.0 |  | Nicolas ROUILLE | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
Accompagnement recette | En fonction des retours cients sur la version 1.4.0 |  | Sylvain CAILLEAU | 2020-01-20 | 2020-02-10 | 16 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Déploiement en production | En fonction des retours de recette client |  | INFRASCTRUCTURE | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
VSR | En fonction des retours de recette client |  | Carl LAURIER | 2020-02-10 | 2020-03-02 | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
AQUEDI VERSION 1.6.0 |  |  |  | 2019-12-31 | 2020-04-13 | 74 | 42.25 | 56.85 | 0 | 56.85 | A FAIRE
GEN01-04 - Les comptes et identifiants ne peuvent pas être partagés par plusieurs personnes. |  |  |  | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 7 | 7 | 9.8 | 0 | 9.8
ANALYSE - ETUDE |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | Carl LAURIER | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
CONCEPTION |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | Carl LAURIER | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
MAQUETTAGE UX/UI |  | AUCUN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUPE FRONTEND | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUPE FRONTEND | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
DOC FONCTIONNELLE |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
[GRAPH01-01] - En tant qu'OPERATEUR je peux créer un graphique à partir de données sélectionnées manuellement ou automatiquement (plage horaire, date...) |  |  |  | 2020-01-02 | 2020-01-23 | 16 | 17.5 | 24.5 | 0 | 24.5
ANALYSE - ETUDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
CONCEPTION | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
MAQUETTAGE UX/UI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-02 | 2020-01-06 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUPE FRONTEND | 2020-01-06 | 2020-01-17 | 10 | 7 | 9.8 | 0 | 9.8 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUPE FRONTEND | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 2 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 6 - Sprint 3 | EQUPE FRONTEND | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
DOC FONCTIONNELLE |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUPE FRONTEND | 2020-01-15 | 2020-01-20 | 4 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE | x
Recette |  |  |  | 2019-12-31 | 2020-01-20 | 29 | 10 | 14 | 0 | 14
Recette |  | RELEASE 6 - Sprint 2 |  | 2019-12-31 | 2020-01-20 | 14 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Recette |  | RELEASE 6 - Sprint 3 |  | 2020-01-21 | 2020-02-10 | 15 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Déploiement |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-04-13 | 36 | 7.75 | 8.55 | 0 | 8.55
Déploiement en préproduction | En fonction des retours cients sur la version 1.5.0 |  | INFRASCTRUCTURE | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
Réalisation de la note de version | En fonction des retours cients sur la version 1.5.0 |  | CHEF DE PROJET | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
Accompagnement recette | En fonction des retours cients sur la version 1.5.0 |  | Sylvain CAILLEAU | 2020-02-28 | 2020-03-23 | 17 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Déploiement en production | En fonction des retours de recette client |  | INFRASCTRUCTURE | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
VSR | En fonction des retours de recette client |  | Carl LAURIER | 2020-03-23 | 2020-04-13 | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
AQUEDI VERSION 1.7.0 |  |  |  | 2019-02-03 | 2020-06-16 | 349 | 272.75 | 379.55 | 0 | 379.55 | A FAIRE
GB01-07 - L'application doit permettre à un utilisateur avancé de créer la mise en page d'un bilan ou d’un formulaire depuis l'application |  |  |  | 2019-02-03 | 2020-05-04 | 321 | 101 | 141.4 | 0 | 141.4
ANALYSE - ETUDE |  | RELEASE 6 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 3 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
CONCEPTION |  | RELEASE 6 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE | x
MAQUETTAGE UX/UI |  | RELEASE 6 - Sprint 3 | AUTRE | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 6 - Sprint 3 | EQUPE FRONTEND | 2020-01-28 | 2020-02-10 | 10 | 15 | 21 | 0 | 21 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND |  | RELEASE 6 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2019-02-03 | 2019-03-23 | 35 | 35 | 49 | 0 | 49 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 6 - Sprint 4 | EQUIPE BACKEND | 2020-02-11 | 2020-02-19 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND |  | RELEASE 6 - Sprint 3 | EQUPE FRONTEND | 2020-01-31 | 2020-04-01 | 44 | 10 | 14 | 0 | 14 | A FAIRE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUPE FRONTEND | 2020-03-24 | 2020-04-16 | 18 | 15 | 21 | 0 | 21 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE |  | RELEASE 6 - Sprint 4 | EQUIPE BACKEND | 2020-02-20 | 2020-02-28 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE | x
DOC FONCTIONNELLE |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | CONSULTANT | 2020-03-24 | 2020-05-04 | 29 | 10 | 14 | 0 | 14 | A FAIRE | x
INT01-02 - L'application doit permettre d'importer des données depuis des fichiers SANDRE 1.5, 2.0 et 3.0 |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-13 | 15 | 17.5 | 24.5 | 0 | 24.5
ANALYSE - ETUDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
CONCEPTION |  | RELEASE 6 - Sprint 4 | Sylvain CAILLEAU | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
MAQUETTAGE UX/UI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 6 - Sprint 4 | EQUIPE BACKEND | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 5 | 9.25 | 12.95 | 0 | 12.95 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND |  | RELEASE 6 - Sprint 4 | EQUPE FRONTEND | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 4 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 6 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
DOC FONCTIONNELLE |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | CONSULTANT | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
Recette |  |  |  | 2020-03-03 | 2020-05-04 | 44 | 20 | 28 | 0 | 28
Recette |  | RELEASE 7 - Sprint 1 |  | 2020-03-03 | 2020-03-23 | 15 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Recette |  | RELEASE 7 - Sprint 2 |  | 2020-03-24 | 2020-04-13 | 15 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Recette |  | RELEASE 7 - Sprint 3 |  | 2020-04-14 | 2020-05-04 | 14 | 10 | 14 | 0 | 14 | A FAIRE
INT01-04 - L'application doit permettre aux utilisateurs habilités de mettre à jour facilement et rapidement les changements de codification imposés par SANDRE |  |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 6 | 4.25 | 5.95 | 0 | 5.95
ANALYSE - ETUDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
CONCEPTION | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
MAQUETTAGE UX/UI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUPE FRONTEND | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
PARAMETRAGE |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND |  | RELEASE 7 - Sprint 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
DOC FONCTIONNELLE |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
GEN01-013 - L'application doit permettre d'archiver" des données. La notion d'archivage signifie que les données ne sont plus visibles dans la base active. Il peut s'agir d'un simple masquage des données et/ou d'un archivage au sens propre. Le candidat précisera son approche. |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-16 | 14 | 9 | 12.6 | 0 | 12.6
ANALYSE - ETUDE |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
CONCEPTION |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
MAQUETTAGE UX/UI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 5 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
PARAMETRAGE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
DOC FONCTIONNELLE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
GB01-03 - L'application doit permettre de générer un bilan au format pdf |  |  |  | 2020-03-24 | 2020-04-29 | 27 | 20.25 | 28.35 | 0 | 28.35
ANALYSE - ETUDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
CONCEPTION |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-24 | 2020-04-01 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE | x
MAQUETTAGE UX/UI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-02 | 2020-04-21 | 14 | 10 | 14 | 0 | 14 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUPE FRONTEND | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
PARAMETRAGE |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUPE FRONTEND | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
DOC FONCTIONNELLE |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
Mise en ordre de marche de Tableau Software |  |  |  | 2020-03-31 | 2020-04-13 | 10 | 7 | 9.8 | 0 | 9.8
ANALYSE - ETUDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
CONCEPTION | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
MAQUETTAGE UX/UI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | Sylvain CAILLEAU | 2020-03-31 | 2020-04-03 | 4 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
PARAMETRAGE |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | Sylvain CAILLEAU | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | Sylvain CAILLEAU | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | Sylvain CAILLEAU | 2020-04-08 | 2020-04-13 | 4 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | Sylvain CAILLEAU | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
DOC FONCTIONNELLE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
NC - Intégration fichier binaire |  |  |  | 2020-03-24 | 2020-04-21 | 21 | 11 | 15.4 | 0 | 15.4
ANALYSE - ETUDE |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
CONCEPTION |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
MAQUETTAGE UX/UI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-31 | 2020-04-07 | 6 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUPE FRONTEND | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
PARAMETRAGE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUPE FRONTEND | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
DOC FONCTIONNELLE |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
NC - Améliorer la gestion de l'unité de mesure d'une variable |  |  |  | 2020-04-03 | 2020-04-13 | 7 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6
ANALYSE - ETUDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
CONCEPTION | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
MAQUETTAGE UX/UI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
PARAMETRAGE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 4 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
DOC FONCTIONNELLE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
GEN01-03 - L’accès au système doit pouvoir se faire via le compte LDAP de l’utilisateur et par authentification unique (SSO) |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-05-11 | 18 | 19 | 26.6 | 0 | 26.6
ANALYSE - ETUDE |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
CONCEPTION |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
MAQUETTAGE UX/UI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-20 | 2020-04-28 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUPE FRONTEND | 2020-04-20 | 2020-04-28 | 7 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE | x
PARAMETRAGE |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 4 | EQUIPE BACKEND | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND |  | RELEASE 7 - Sprint 4 | EQUPE FRONTEND | 2020-05-05 | 2020-05-07 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 7 - Sprint 4 | EQUIPE BACKEND | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE |  | RELEASE 7 - Sprint 4 | EQUIPE BACKEND | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 2 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
DOC FONCTIONNELLE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
GB01-017 - Un écran doit permettre de connaitre les noms des variables utilisés dans le bilan. |  |  |  | 2020-03-24 | 2020-04-21 | 21 | 8 | 11.2 | 0 | 11.2
ANALYSE - ETUDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
CONCEPTION |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
MAQUETTAGE UX/UI |  | RELEASE 5 - Sprint 2 | EQUIPE ERGO | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUPE FRONTEND | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
PARAMETRAGE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUPE FRONTEND | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 3 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
DOC FONCTIONNELLE |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0.35 | A FAIRE | x
GB01-021 - La modification d’un modèle de bilan doit être possible depuis l'application |  |  |  | 2020-03-03 | 2020-05-10 | 47 | 24 | 33.6 | 0 | 33.6
ANALYSE - ETUDE |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
CONCEPTION |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
MAQUETTAGE UX/UI |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE ERGO | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-09 | 2020-04-17 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUPE FRONTEND | 2020-04-21 | 2020-04-29 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE | x
PARAMETRAGE |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUPE FRONTEND | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-05-04 | 2020-05-10 | 4 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
DOC FONCTIONNELLE |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
CONS01-02 - L'application doit permettre de visualiser un état d'avancement des validations |  |  |  | 2020-03-24 | 2020-05-22 | 41 | 20 | 28 | 0 | 28
ANALYSE - ETUDE |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 4 | 2.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | A FAIRE | x
CONCEPTION |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
MAQUETTAGE UX/UI |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE ERGO | 2020-03-24 | 2020-04-27 | 25 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-23 | 2020-04-29 | 5 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE | x
DEVELOPPEMENT FRONTEND |  | RELEASE 7 - Sprint 4 | EQUPE FRONTEND | 2020-05-05 | 2020-05-13 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE | x
PARAMETRAGE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
TEST UNITAIRE BACKEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
TEST UNITAIRE FRONTEND |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | EQUPE FRONTEND | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
TEST INTEGRATION |  | RELEASE 7 - Sprint 4 | EQUIPE BACKEND | 2020-05-19 | 2020-05-22 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE | x
DOC TECHNIQUE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
DOC FONCTIONNELLE |  | RELEASE 7 - Sprint 4 | EQUIPE BACKEND | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE | x
Déploiement |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-06-16 | 28 | 7.75 | 8.55 | 0 | 8.55
Déploiement en préproduction | En fonction des retours cients sur la version 1.6.0 | RELEASE 7 - Sprint 3 | INFRASCTRUCTURE | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
Réalisation de la note de version | En fonction des retours cients sur la version 1.6.0 | RELEASE 7 - Sprint 3 | CHEF DE PROJET | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
Accompagnement recette | En fonction des retours cients sur la version 1.6.0 | RELEASE 7 - Sprint 3 | CHEF DE PROJET | 2020-05-05 | 2020-05-26 | 14 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Déploiement en production | En fonction des retours de recette client | RELEASE 7 - Sprint 4 | INFRASCTRUCTURE | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
VSR | En fonction des retours de recette client | RELEASE 7 - Sprint 4 | CHEF DE PROJET | 2020-05-26 | 2020-06-16 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
AQUEDI VERSION 1.8.0 |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-07-07 | 43 | 52.75 | 71.55 | 0 | 71.55 | A FAIRE
Recette |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 13 | 45 | 63 | 0 | 63
Recette |  | RELEASE 7 - Sprint 4 |  | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 13 | 45 | 63 | 0 | 63 | A FAIRE
Déploiement |  |  |  | 2020-05-26 | 2020-07-07 | 30 | 7.75 | 8.55 | 0 | 8.55
Déploiement en préproduction | En fonction des retours cients sur la version 1.6.0 | RELEASE 7 - Sprint 4 | INFRASCTRUCTURE | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
Réalisation de la note de version | En fonction des retours cients sur la version 1.6.0 | RELEASE 7 - Sprint 4 | CHEF DE PROJET | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
Accompagnement recette | En fonction des retours cients sur la version 1.6.0 | RELEASE 7 - Sprint 4 | CHEF DE PROJET | 2020-05-26 | 2020-06-16 | 15 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Déploiement en production | En fonction des retours de recette client | AUCUN | INFRASCTRUCTURE | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | A FAIRE
VSR | En fonction des retours de recette client | AUCUN | CHEF DE PROJET | 2020-06-16 | 2020-07-07 | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
DOCUMENTATION |  |  |  | 2019-10-17 | 2020-07-07 | 181 | 10 | 10 | 0 | 10 | A FAIRE
Documentation |  |  |  | 2019-10-17 | 2020-06-16 | 166 | 10 | 10 | 0 | 10
Document de formation utilisateur Aquedi |  |  |  | 2019-10-17 | 2020-06-16 | 166 | 10 | 10 | 0 | 10 | A FAIRE
Document de formation administrateur Aquedi |  |  |  | 2019-10-17 | 2020-07-07 | 181 | 10 | 10 | 0 | 10 | A FAIRE
DEPLOIEMENT USINE SEM |  |  |  | 2019-12-11 | 2020-01-29 | 34 | 35 | 48.2 | 4 | 44.2 | A FAIRE | H1
Atelier(s) de suivi | [5 empty] | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE
Atelier de lancement de projet |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Atelier(s) de validation de la solution AQUEDI |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Atelier(s) technico-fonctionnel(s) |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Atelier(s) de suivi de VA |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Atelier(s) de suivi de VSR |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2020-01-08 | 2020-01-29 | 16 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE
Reprise historique | [5 empty] | 0 | 13 | 18.2 | 0 | 18.2 | A FAIRE
Organisation reprise historique |  | RELEASE 5 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2019-11-12 | 2019-11-16 | 4 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE
Importation de l'historique des données dans Aquedi |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | Carl LAURIER | 2019-12-11 | 2020-01-09 | 20 | 10 | 14 | 0 | 14 | A FAIRE
Reprise des variables | [5 empty] | 0 | 5 | 7 | 2 | 5
Reprise et Intégration des variables de l'outil bilan existant |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | Sylvain CAILLEAU | 2019-11-19 | 2019-11-25 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | A FAIRE
Reprise des formules de calcul de l'outil bilan existant | [5 empty] | 0 | 4 | 5.6 | 2 | 3.6
Récupération des formules de calcul provenant d'une application tierce |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Conversion des formules de calcul dans un format compréhensible par AQUEDI |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | Samira BOUDOUDRIA | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 4 | 4 | 5.6 | 2 | 3.6 | A FAIRE
Intégration des données de supervision | [5 empty] | 0 | 5 | 7 | 0 | 7
Accompagnement de l'équipe SIAAP en charge de l'export des données |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Tests d'intégration des fichiers de données exportées |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Gestion de sources de données complémentaires |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | Carl LAURIER | 2019-12-12 | 2019-12-20 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) | [5 empty] | 0 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | Dorian DAUPHIN | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Formation | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
Ajustement du support de formation adapté au contexte de l'usine |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Formation utilisateur |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | CONSULTANT | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Formation administrateur |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | CONSULTANT | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Formation Tableau Software |  |  | Externe | Externe | Externe | #VALUE! | Externe | Externe | Externe | Externe | A FAIRE
Déploiement | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mise à jour de la release note produit |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Mise en MOM |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Mise en VA |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Mise en VSR |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Réalisation du bilan SANDRE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Réalisation du bilan SANDRE |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Tests bilans & formulaire | [5 empty] | 0 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2
Tests des bilans produits |  | RELEASE 6 - Sprint 1 | Samira BOUDOUDRIA | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 4 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE
Tests des formulaires produits |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
DEPLOIEMENT USINE SEC |  |  |  | 2019-10-25 | 2020-03-02 | 88 | 67 | 93.8 | 4 | 63 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi | [5 empty] | 0 | 12 | 16.8 | 0 | 12 | A FAIRE
Atelier de lancement de projet | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Atelier(s) de validation de la solution AQUEDI |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | CHEF DE PROJET | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1 | A FAIRE
Atelier(s) technico-fonctionnel(s) |  | RELEASE 5 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2019-11-05 | 2019-12-02 | 19 | 1 | 1.4 | 0 | 1 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VA |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | CHEF DE PROJET | 2019-12-19 | 2020-01-27 | 26 | 5 | 7 | 0 | 5 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VSR |  | RELEASE 6 - Sprint 3 | CHEF DE PROJET | 2020-01-27 | 2020-03-02 | 26 | 5 | 7 | 0 | 5 | A FAIRE
Reprise historique | [5 empty] | 0 | 13 | 18.2 | 0 | 13 | A FAIRE
Organisation reprise historique |  | RELEASE 5 - Sprint 2 | Nicolas ROUILLE | 2019-11-05 | 2019-11-09 | 4 | 3 | 4.2 | 0 | 3 | A FAIRE | x
Importation de l'historique des données dans Aquedi |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | Samira BOUDOUDRIA | 2019-11-19 | 2019-12-02 | 10 | 10 | 14 | 0 | 10 | A FAIRE | x
Reprise des variables | [5 empty] | 0 | 10 | 14 | 0 | 10
Reprise et Intégration des variables de l'outil bilan existant | Sylvain (1) + Baptiste(6) + Samira(5) | RELEASE 5 - Sprint 1 | Samira BOUDOUDRIA | 2019-10-25 | 2019-11-08 | 10 | 10 | 14 | 0 | 14 | EN COURS | x
Reprise des formules de calcul de l'outil bilan existant | [5 empty] | 0 | 6 | 8.4 | 0 | 6
Récupération des formules de calcul provenant d'une application tierce |  |  | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE | x
Conversion des formules de calcul dans un format compréhensible par AQUEDI |  | RELEASE 5 - Sprint 2 | Dorian DAUPHIN | 2019-11-12 | 2019-11-18 | 5 | 6 | 8.4 | 0 | 6 | EN COURS | x
Intégration des données de supervision | [5 empty] | 0 | 9 | 12.6 | 4 | 5
Accompagnement de l'équipe SIAAP en charge de l'export des données |  |  | NC | NC | NC | NC | 2 | 2.8 | 2 | 0 | TERMINE
Tests d'intégration des fichiers de données exportées |  |  | NC | NC | NC | NC | 2 | 2.8 | 2 | 0 | TERMINE
Gestion de sources de données complémentaires |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | Carl LAURIER | 2019-12-03 | 2019-12-11 | 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | A FAIRE | x
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) | [5 empty] | 0 | 2 | 2.8 | 0 | 2
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | Dorian DAUPHIN | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2 | A FAIRE | x
Formation | [5 empty] | 0 | 6 | 8.4 | 0 | 6
Ajustement du support de formation adapté au contexte de l'usine |  |  | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Formation utilisateur |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | CONSULTANT | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | A FAIRE
Formation administrateur |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | CONSULTANT | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Formation Tableau Software |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | Externe |  |  | 0 | Externe | Externe | Externe | Externe | A FAIRE
Déploiement | [5 empty] | 0 | 2 | 2.8 | 0 | 2
Mise à jour de la release note produit |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | CHEF DE PROJET | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en MOM |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | INFRASCTRUCTURE | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VSR |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | INFRASCTRUCTURE | 2019-12-19 | 2020-01-27 | 26 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VA |  | RELEASE 6 - Sprint 3 | INFRASCTRUCTURE | 2020-01-27 | 2020-03-02 | 26 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Réalisation du bilan SANDRE | [5 empty] | 0 | 4 | 5.6 | 0 | 4
Réalisation du bilan SANDRE |  | RELEASE 5 - Sprint 2 | Sylvain CAILLEAU | 2019-11-12 | 2019-11-18 | 5 | 4 | 5.6 | 0 | 4 | A FAIRE | x
Tests bilans & formulaire | [5 empty] | 0 | 3 | 4.2 | 0 | 3
Tests des bilans produits |  | RELEASE 5 - Sprint 4 | Samira BOUDOUDRIA | 2019-12-11 | 2019-12-16 | 4 | 3 | 4.2 | 0 | 3 | A FAIRE
Tests des formulaires produits |  | AUCUN | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
DEPLOIEMENT USINE SEG |  |  |  | 2019-10-21 | 2020-05-08 | 139 | 87.5 | 119.3 | 1 | 118.3 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi | [5 empty] | 100 | 15 | 21 | 0 | 21 | A FAIRE
Atelier de lancement de projet |  | RELEASE 6 - Sprint 1 | CHEF DE PROJET | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE
Atelier(s) de validation de la solution AQUEDI |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2020-03-25 | 2020-03-30 | 4 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Atelier(s) technico-fonctionnel(s) |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2019-12-16 | 2020-03-30 | 74 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VA |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2020-04-02 | 2020-04-23 | 16 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VSR |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | CHEF DE PROJET | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Reprise historique | [5 empty] | 18 | 13 | 18.2 | 0 | 18.2 | A FAIRE
Organisation reprise historique |  | RELEASE 6 - Sprint 1 | CHEF DE PROJET | 2019-12-16 | 2019-12-19 | 4 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE
Importation de l'historique des données dans Aquedi |  | RELEASE 6 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-21 | 2020-02-07 | 14 | 10 | 14 | 0 | 14 | A FAIRE
Reprise des variables | [5 empty] | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Reprise et Intégration des variables de l'outil bilan existant |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | Samira BOUDOUDRIA | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Reprise des formules de calcul de l'outil bilan existant | [5 empty] | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Récupération des formules de calcul provenant d'une application tierce |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | Samira BOUDOUDRIA | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE
Conversion des formules de calcul dans un format compréhensible par AQUEDI |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | Sylvain CAILLEAU | 2020-01-14 | 2020-01-20 | 5 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE
Intégration des données de supervision | [5 empty] | 13 | 9 | 12.6 | 0 | 12.6 | A FAIRE
Accompagnement de l'équipe SIAAP en charge de l'export des données |  | RELEASE 6 - Sprint 3 | CHEF DE PROJET | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Tests d'intégration des fichiers de données exportées |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Gestion de sources de données complémentaires |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-06 | 2020-03-16 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) | [5 empty] | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | R2 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Formation | [5 empty] | 8 | 7 | 7.4 | 0 | 7.4 | A FAIRE
Ajustement du support de formation adapté au contexte de l'usine |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | CONSULTANT | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE
Formation utilisateur |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | CONSULTANT | 2020-03-25 | 2020-03-30 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | A FAIRE
Formation administrateur |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | CONSULTANT | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Formation Tableau Software |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | CONSULTANT | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | A FAIRE
Déploiement | [5 empty] | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Mise à jour de la release note produit |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en MOM |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | INFRASCTRUCTURE | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VA |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | INFRASCTRUCTURE | 2020-04-02 | 2020-04-23 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VSR |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | INFRASCTRUCTURE | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Réalisation du bilan SANDRE | [5 empty] | 6 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE
Réalisation du bilan SANDRE |  | RELEASE 6 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-21 | 2020-01-28 | 6 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE
Tests bilans & formulaire | [5 empty] | 3 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE
Tests des bilans produits |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BILAN | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 3 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE
Tests des formulaires produits |  |  | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Modelisation Bilan | [5 empty] | 25 | 22.5 | 31.5 | 1 | 30.5 | A FAIRE
Tests Unitaire |  | RELEASE 5 - Sprint 1 | EQUIPE BILAN | 2019-10-21 | 2019-11-18 | 19 | 18 | 25.2 | 0 | 25.2 | A FAIRE
Intégration évolution |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BILAN | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 6 | 4.5 | 6.3 | 1 | 5.3 | A FAIRE
DEPLOIEMENT USINE DSAR |  |  |  | 2019-11-04 | 2020-05-08 | 223 | 135 | 157.4 | 0 | 157.4 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi | [5 empty] | 120 | 15 | 21 | 0 | 21 | A FAIRE
Atelier de lancement de projet |  | RELEASE 5 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE
Atelier(s) de validation de la solution AQUEDI |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Atelier(s) technico-fonctionnel(s) |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2019-11-25 | 2020-04-06 | 94 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VA |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | CHEF DE PROJET | 2020-04-10 | 2020-05-04 | 16 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VSR |  | RELEASE 7 - Sprint 4 | CHEF DE PROJET | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Reprise historique | [5 empty] | 17 | 13 | 18.2 | 0 | 18.2 | A FAIRE
Organisation reprise historique |  | RELEASE 5 - Sprint 3 | CHEF DE PROJET | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 3 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE
Importation de l'historique des données dans Aquedi |  | RELEASE 6 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-21 | 2020-02-07 | 14 | 10 | 14 | 0 | 14 | A FAIRE
Reprise des variables | [5 empty] | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Reprise et Intégration des variables de l'outil bilan existant |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE | x
Reprise des formules de calcul de l'outil bilan existant | [5 empty] | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Récupération des formules de calcul provenant d'une application tierce |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE | x
Conversion des formules de calcul dans un format compréhensible par AQUEDI |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-14 | 2020-01-20 | 5 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE | x
Intégration des données de supervision | [5 empty] | 13 | 9 | 12.6 | 0 | 12.6 | A FAIRE
Accompagnement de l'équipe SIAAP en charge de l'export des données |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-06 | 2020-03-10 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Tests d'intégration des fichiers de données exportées |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Gestion de sources de données complémentaires |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-13 | 2020-03-23 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) | [5 empty] | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Formation | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Ajustement du support de formation adapté au contexte de l'usine |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | CONSULTANT | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Formation utilisateur |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | CONSULTANT | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Formation administrateur |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | CONSULTANT | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Formation Tableau Software |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | CONSULTANT | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | A FAIRE
Déploiement | [5 empty] | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Mise à jour de la release note produit |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | CHEF DE PROJET | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en MOM |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | INFRASCTRUCTURE | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VA |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | INFRASCTRUCTURE | 2020-04-10 | 2020-05-04 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VSR |  | RELEASE 7 - Sprint 4 | INFRASCTRUCTURE | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Réalisation du bilan SANDRE | [5 empty] | 6 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE
Réalisation du bilan SANDRE |  | RELEASE 6 - Sprint 3 | EQUIPE BACKEND | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 6 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE
Tests bilans & formulaire | [5 empty] | 4 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE
Tests des bilans produits |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-24 | 2020-03-27 | 4 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE
Tests des formulaires produits | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Modélisation bilan | [5 empty] | 19 | 72 | 72 | 0 | 72 | A FAIRE
Modélisation bilan |  | RELEASE 5 - Sprint 2 | EQUIPE BILAN | 2019-11-04 | 2019-11-29 | 19 | 72 | 72 | 0 | 72 | A FAIRE
DEPLOIEMENT USINE DIE |  |  |  | 2020-01-06 | 2020-06-10 | 109 | 67 | 89 | 0 | 89 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi | [5 empty] | 90 | 15 | 21 | 0 | 21 | A FAIRE
Atelier de lancement de projet |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE
Atelier(s) de validation de la solution AQUEDI |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | CHEF DE PROJET | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Atelier(s) technico-fonctionnel(s) |  | RELEASE 5 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2020-02-11 | 2020-04-15 | 47 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VA |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | CHEF DE PROJET | 2020-04-15 | 2020-05-06 | 15 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VSR |  | RELEASE 7 - Sprint 4 | CHEF DE PROJET | 2020-05-06 | 2020-06-10 | 23 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Reprise historique | [5 empty] | 19 | 13 | 18.2 | 0 | 18.2 | A FAIRE
Organisation reprise historique |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 5 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE
Importation de l'historique des données dans Aquedi |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-24 | 2020-04-10 | 14 | 10 | 14 | 0 | 14 | A FAIRE
Reprise des variables | [5 empty] | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Reprise et Intégration des variables de l'outil bilan existant |  | RELEASE 6 - Sprint 4 | EQUIPE BACKEND | 2020-02-11 | 2020-02-19 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Reprise des formules de calcul de l'outil bilan existant | [5 empty] | 8 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Récupération des formules de calcul provenant d'une application tierce |  | RELEASE 6 - Sprint 4 | EQUIPE BACKEND | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE
Conversion des formules de calcul dans un format compréhensible par AQUEDI |  | RELEASE 6 - Sprint 4 | EQUIPE BACKEND | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 6 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE
Intégration des données de supervision | [5 empty] | 13 | 9 | 12.6 | 0 | 12.6 | A FAIRE
Accompagnement de l'équipe SIAAP en charge de l'export des données |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | CHEF DE PROJET | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Tests d'intégration des fichiers de données exportées |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Gestion de sources de données complémentaires |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BACKEND | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) | [5 empty] | 2 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Formation | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | A FAIRE
Ajustement du support de formation adapté au contexte de l'usine |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | CONSULTANT | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Formation utilisateur |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | CONSULTANT | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Formation administrateur |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | CONSULTANT | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Formation Tableau Software |  | Externe | AUTRE | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | A FAIRE
Déploiement | [5 empty] | 40 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Mise à jour de la release note produit |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | CHEF DE PROJET | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE
Mise en MOM |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | INFRASCTRUCTURE | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE
Mise en VA |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | INFRASCTRUCTURE | 2020-04-15 | 2020-05-06 | 15 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE
Mise en VSR |  | RELEASE 7 - Sprint 4 | INFRASCTRUCTURE | 2020-05-06 | 2020-06-10 | 23 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | A FAIRE
Réalisation du bilan SANDRE | [5 empty] | 6 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE
Réalisation du bilan SANDRE |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | Sylvain CAILLEAU | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 6 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE
Tests bilans & formulaire | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Tests des bilans produits |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BILAN | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Tests des formulaires produits |  |  | EQUIPE BILAN | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINE
Modélisation bilan | [5 empty] | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | A FAIRE
Modélisation bilan |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | EQUIPE BILAN | 2020-03-28 | 2020-04-07 | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | A FAIRE
DEPLOIEMENT USINE SAV |  |  |  | 2020-01-06 | 2020-05-01 | 84 | 224.2 | 253.4 | 0 | 246.4 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi | [5 empty] | 85 | 30 | 42 | 0 | 42 | A FAIRE
Atelier de lancement de projet | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | TERMINE
Atelier(s) de validation de la solution AQUEDI |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2020-03-24 | 2020-04-03 | 9 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Atelier(s) technico-fonctionnel(s) |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2020-01-06 | 2020-03-23 | 56 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VA |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 16 | 10 | 14 | 0 | 14 | A FAIRE
Atelier(s) de suivi de VSR |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | CHEF DE PROJET | 2020-04-27 | 2020-05-01 | 4 | 10 | 14 | 0 | 14 | A FAIRE
Reprise historique | [5 empty] | 39 | 13 | 18.2 | 0 | 18.2 | A FAIRE
Organisation reprise historique |  | RELEASE 6 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2020-01-06 | 2020-02-09 | 25 | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 | A FAIRE
Importation de l'historique des données dans Aquedi |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-03 | 2020-03-20 | 14 | 10 | 14 | 0 | 14 | A FAIRE
Reprise des variables | [5 empty] | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Reprise et Intégration des variables de l'outil bilan existant |  | RELEASE 6 - Sprint 4 | EQUIPE BACKEND | 2020-02-11 | 2020-02-19 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Reprise des formules de calcul de l'outil bilan existant | [5 empty] | 8 | 7 | 9.8 | 0 | 9.8 | A FAIRE
Récupération des formules de calcul provenant d'une application tierce |  | RELEASE 6 - Sprint 4 | EQUIPE BACKEND | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | A FAIRE
Conversion des formules de calcul dans un format compréhensible par AQUEDI |  | RELEASE 6 - Sprint 4 | EQUIPE BACKEND | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 6 | 6 | 8.4 | 0 | 8.4 | A FAIRE
Intégration des données de supervision | [5 empty] | #VALUE! | 9 | 12.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE
Accompagnement de l'équipe SIAAP en charge de l'export des données |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | CHEF DE PROJET | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 3 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Tests d'intégration des fichiers de données exportées |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2 | 2 | 2.8 | 0 | 2.8 | A FAIRE
Gestion de sources de données complémentaires | Migration de limps en Septembre 2020 |  | EQUIPE BACKEND | T3 2019 | T3 2019 | #VALUE! | 5 | 7 |  |  | A FAIRE
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) | [5 empty] | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Récupération de la configuration de l'outil bilan (droits utilisateurs, liste, ...) |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BACKEND | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | A FAIRE
Formation | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | A FAIRE
Ajustement du support de formation adapté au contexte de l'usine |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | CONSULTANT | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | A FAIRE
Formation utilisateur |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | CONSULTANT | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | A FAIRE
Formation administrateur |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | CONSULTANT | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Formation Tableau Software |  | AUCUN | AUTRE | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | A FAIRE
Déploiement | [5 empty] | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | A FAIRE
Mise à jour de la release note produit |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | CHEF DE PROJET | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en MOM |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | INFRASCTRUCTURE | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VA |  | RELEASE 7 - Sprint 2 | INFRASCTRUCTURE | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Mise en VSR |  | RELEASE 7 - Sprint 3 | INFRASCTRUCTURE | 2020-04-27 | 2020-05-01 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | A FAIRE
Réalisation du bilan SANDRE | [5 empty] | 6 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE
Réalisation du bilan SANDRE |  | RELEASE 7 - Sprint 1 | Sylvain CAILLEAU | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 6 | 4 | 5.6 | 0 | 5.6 | A FAIRE
Tests bilans & formulaire | [5 empty] | 25 | 50 | 50 | 0 | 50 | A FAIRE
Tests des bilans produits | 2 personnes pdt 3 semaines | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BILAN | 2020-03-03 | 2020-03-23 | 15 | 30 | 30 | 0 | 30 | A FAIRE
Tests des formulaires produits | 2 personnes pdt 2 semaines | RELEASE 7 - Sprint 1 | EQUIPE BILAN | 2020-03-03 | 2020-03-16 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | A FAIRE
Modelisation Bilan & Formulaire | [5 empty] | 50 | 91.2 | 91.2 | 0 | 91.2 | A FAIRE
Intégration évolution Bilan | 2 personnes pdt 5 semaines | RELEASE 6 - Sprint 3 | EQUIPE BILAN | 2020-01-28 | 2020-03-02 | 25 | 50 | 50 | 0 | 50 | A FAIRE
Intégration évolution Formulaire | 2 personnes pdt 4,5 semaines | RELEASE 6 - Sprint 3 | EQUIPE BILAN | 2020-01-28 | 2020-03-02 | 25 | 41.2 | 41.2 | 0 | 41.2 | A FAIRE
Formulas:
Externe = IF(OR([Externe]<>"NC", [Externe]<>"NC"),NETWORKDAYS([Externe],[Externe],'JOUR FERIE'!A:A),"NC")
Externe = MIN([Externe, row below]:E437)

## RECAP BILAN
TACHES | COMMENTAIRE | DEBUT | FIN | CHARGE ESTIMEE | STATUT
SAV |  |  |  | 191.2
Modelisation Bilan & Formulaire |  |  |  | 141.2 | A FAIRE
Intégration évolution Bilan | 2 personnes pdt 5 semaines | 2020-01-28 | 2020-03-02 | 50 | A FAIRE
Intégration évolution Formulaire | 2 personnes pdt 4,5 semaines | 2020-01-28 | 2020-03-02 | 41.2 | A FAIRE
Tests bilans & formulaire |  |  |  | 50 | A FAIRE
Tests des bilans produits | 2 personnes pdt 3 semaines | 2020-03-03 | 2020-03-23 | 30 | A FAIRE
Tests des formulaires produits | 2 personnes pdt 2 semaines | 2020-03-03 | 2020-03-16 | 20 | A FAIRE
DIE |  |  |  | 9
Modélisation bilan |  |  |  | 8 | A FAIRE
Modélisation bilan |  | 2020-03-28 | 2020-04-07 | 8 | A FAIRE
Tests bilans & formulaire |  |  |  | 1 | A FAIRE
Tests des bilans produits |  | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 1 | A FAIRE
DSAR |  |  |  | 33
Modélisation bilan |  |  |  | 30 | A FAIRE
Modélisation bilan |  | 2019-11-04 | 2019-11-29 | 30 | A FAIRE
Tests bilans & formulaire |  |  |  | 3 | A FAIRE
Tests des bilans produits |  | 2020-03-24 | 2020-03-27 | 3 | A FAIRE
SEG |  |  |  | 25.5
Modelisation Bilan |  |  |  | 22.5 | A FAIRE
Tests Unitaire |  | 2019-10-21 | 2019-11-18 | 18 | A FAIRE
Intégration évolution |  | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 4.5 | A FAIRE
Tests bilans & formulaire |  |  |  | 3 | A FAIRE
Tests des bilans produits |  | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 3 | A FAIRE
SEC |  |  |  | 30
Tests bilans & formulaire |  |  |  | 0 | A FAIRE
Tests des bilans produits |  | 2019-12-11 | 2019-12-16 | 4 | A FAIRE
Modélisation bilan |  |  |  | 30 | A FAIRE
Modélisation bilan |  | 2019-11-04 | 2019-11-29 | 30 | A FAIRE
Formulas:
CHARGE ESTIMEE = IF(OR([DEBUT]<>"NC", [FIN]<>"NC"),NETWORKDAYS([DEBUT],[FIN],'JOUR FERIE'!A:A),"NC")

## JOUR FERIE
2019-11-01
2019-11-11
2019-12-25
2020-01-01
2020-05-01
2020-05-08
2020-05-21
2020-06-01
2020-07-14
2020-08-15
2020-11-01
2020-11-11
2020-12-25

## RESSOURCES
EQUIPE ERGO | % TEMPS PROJET | IDENTIFIANT
Alpha BAH |  | E1
EQUIPE BACKEND
Sylvain CAILLEAU | 100% | B1
Carl LAURIER | 50% | B2
Matthieu RALAMBOSON | 50% | B3
R1 | 100% | B4
R2 | 100% | B5
R3 | 100% | B6
EQUPE FRONTEND
Benoit GALLOU | 100% | F1
Dorian DAUPHIN | 100% | F2
CHEF DE PROJET
Carl LAURIER | 50% | CP1
Nicolas ROUILLE | 60% | CP2
INFRASCTRUCTURE
Christian QUILLOT |  | I1
Serigne SOUMARE |  | I2
AUTRE
Equipe Support |  | S
Externe |  | E
EQUIPE BILAN
Baptise PARENT | 100% | BI1
Samira BOUDOUDRIA | 100% | BI2
Equipe TUNISIE |  | BI3
CONSULTANT
Fabrice DUBOSC |  | C1

## DATA
A SPECIFIER | RELEASE 5 - Sprint 1
EN COURS DE SPECIFICATION | RELEASE 5 - Sprint 2
A FAIRE | RELEASE 5 - Sprint 3
EN COURS | RELEASE 5 - Sprint 4
TERMINE | RELEASE 6 - Sprint 1
EN ATTENTE CLIENT | RELEASE 6 - Sprint 2
RELEASE 6 - Sprint 3
RELEASE 6 - Sprint 4
RELEASE 7 - Sprint 1
RELEASE 7 - Sprint 2
RELEASE 7 - Sprint 3
RELEASE 7 - Sprint 4
AUCUN

## CAPACITE
RELEASE | NUMERO SPRINT | DATE DEBUT | DATE FIN | DUREE SPRINT (en semaine) | NB JOUR | NB DEV BACKEND | NB JOUR CONGE | CAPACITE THERORIQUE BACKEND | CAPACITE THERORIQUE BACKEND CUMULEE | FOCALISATION | CAPACITE BACKEND | CAPACITE BACKEND CUMULEE | NB DEV FRONTEND | NB JOUR CONGE | CAPACITE THERORIQUE FRONTEND | CAPACITE THERORIQUE FRONTEND CUMULEE | FOCALISATION | CAPACITE FRONTEND | CAPACITE FRONTEND CUMULEE | TOTAL CAPACITE DEV
3 |  | 2019-10-21 | 2020-05-25 | 29.4286 | 149 | 5.2083 | 35 | 767 | 4105 | 0.74167 | 583.4 | 2913.4 | 2 | 17 | 281 | 1659 | 0.76667 | 220 | 1208.2 | #REF!
5 |  | 2019-10-21 | 2019-12-16 | 7.5714 | 39 | 3.875 | 5 | 146 | 333 | 0.675 | 97.7 | 228.6 | 2 | 0 | 78 | 194 | 0.675 | 52.6 | 127.8 | 150.3
5 | 1 | 2019-10-21 | 2019-11-04 | 2 | 10 | 2.5 | 0 | 25 | 25 | 0.7 | 17.5 | 17.5 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0.6 | 12 | 12 | 29.5
5 | 2 | 2019-11-05 | 2019-11-18 | 1.8571 | 9 | 4 | 0 | 36 | 61 | 0.7 | 25.2 | 42.7 | 2 | 0 | 18 | 38 | 0.7 | 12.6 | 24.6 | 37.8
5 | 3 | 2019-11-19 | 2019-12-02 | 1.8571 | 10 | 4 | 0 | 40 | 101 | 0.7 | 28 | 70.7 | 2 | 0 | 20 | 58 | 0.7 | 14 | 38.6 | 42
5 | 4 | 2019-12-03 | 2019-12-16 | 1.8571 | 10 | 5 | 5 | 45 | 146 | 0.6 | 27 | 97.7 | 2 | 0 | 20 | 78 | 0.7 | 14 | 52.6 | 41
6 |  | 2019-12-17 | 2020-03-02 | 10.4286 | 53 | 5.75 | 30 | 279 | 1196 | 0.675 | 186.9 | 794 | 2 | 17 | 89 | 505 | 0.725 | 64.8 | 348 | 251.7
6 | 1 | 2019-12-17 | 2019-12-30 | 1.8571 | 9 | 5 | 20 | 25 | 171 | 0.7 | 17.5 | 115.2 | 2 | 12 | 6 | 84 | 0.7 | 4.2 | 56.8 | 21.7
6 | 2 | 2019-12-31 | 2020-01-20 | 2.8571 | 14 | 6 | 0 | 84 | 255 | 0.6 | 50.4 | 165.6 | 2 | 0 | 28 | 112 | 0.7 | 19.6 | 76.4 | 70
6 | 3 | 2020-01-21 | 2020-02-10 | 2.8571 | 15 | 6 | 0 | 90 | 345 | 0.7 | 63 | 228.6 | 2 | 0 | 30 | 142 | 0.7 | 21 | 97.4 | 84
6 | 4 | 2020-02-11 | 2020-03-02 | 2.8571 | 15 | 6 | 10 | 80 | 425 | 0.7 | 56 | 284.6 | 2 | 5 | 25 | 167 | 0.8 | 20 | 117.4 | 76
7 |  | 2020-03-03 | 2020-05-25 | 11.4286 | 57 | 6 | 0 | 342 | 2576 | 0.875 | 298.8 | 1890.8 | 2 | 0 | 114 | 960 | 0.9 | 102.6 | 732.4 | 401.4
7 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-23 | 2.8571 | 15 | 6 | 0 | 90 | 515 | 0.8 | 72 | 356.6 | 2 | 0 | 30 | 197 | 0.9 | 27 | 144.4 | 99
7 | 2 | 2020-03-24 | 2020-04-13 | 2.8571 | 15 | 6 | 0 | 90 | 605 | 0.9 | 81 | 437.6 | 2 | 0 | 30 | 227 | 0.9 | 27 | 171.4 | 108
7 | 3 | 2020-04-14 | 2020-05-04 | 2.8571 | 14 | 6 | 0 | 84 | 689 | 0.9 | 75.6 | 513.2 | 2 | 0 | 28 | 255 | 0.9 | 25.2 | 196.6 | 100.8
7 | 4 | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2.8571 | 13 | 6 | 0 | 78 | 767 | 0.9 | 70.2 | 583.4 | 2 | 0 | 26 | 281 | 0.9 | 23.4 | 220 | 93.6
Formulas:
DATE DEBUT = [DATE DEBUT, row below]
DATE DEBUT = [DATE FIN, row above]+1
DATE FIN = [DATE DEBUT]+14
NB JOUR = NETWORKDAYS([DATE DEBUT],[DATE FIN],'JOUR FERIE'!A:A)