## EVOLUTIONS
VISIBILITE | Catégorie | Réf. | Identifiant | Description
1.8.X | Environnement Devt / Validation | SAV02 | E03 | Environnements spécifiques SAV
| Etudes spécifiques BASTA | SAV01 | E02 | Etude / Analyse des fonctionnels spécifiques Basta / SAV...
| Autres sites | SEC11 | E04 | Gestion des unités de mesure spécifique pour chaque usine
|  | SEG01 | E01 | Visualisation des codes événements et commentaires dans un formulaire
Total 1.8.X
LOT 0 | Calcul des données | SAV10 | E09 | Ajout de fonctions de calcul
|  | SAV11 | E10 | Ajout de fonctions de calcul / Intégration des calculs dateheure
| Gestion des variables | SAV04 | E07 | Variables de type quart d'heure
|  | SAV05 | E05 | Variables de type minute
|  | SAV25 | E11 | Imports SFTP ( ajout colonne statut - interface BASTA)
| Autres sites | SEC01 | E06 | Données 10 mn
|  | SEC02 | E08 | Données 1/2 h
Total LOT 0
LOT 1 | Calcul des données | SAV12 | E14 | Précisions des calculs / Gestion des niveaux d’arrondis au sein de l'application web
|  | SAV13 | E15 | Précisions des calculs / Gestion des niveaux d’arrondis au sein des bilans
| Contrôle des données | SAV15 | E16 | Correction des mesures erronées
|  | SAV19 | E17 | Formulaires personnalisables / Possibilité de figer les tailles des colonnes ou des lignes
|  | SAV20 | E18 | Gestion des données invalides
| Gestion des documents | SAV23 | E19 | Modélisation des bilans Sandre*
| Gestion des variables | SAV07 | E12 | Impact des nouveaux types de variables sur les imports / Adaptation du code
|  | SAV08 | E13 | Impact des nouveaux types de variables sur les imports / Adaptation de la base de donnée
Total LOT 1
LOT 2 | Calcul des données | SAV14 | E20 | Calcul rejet azote phosphore
| Contrôle des données | SAV17 | E21 | Formulaires personnalisables / Zone de texte enrichi / Implémentation sur l'application web
|  | SAV18 | E22 | Formulaires personnalisables / Zone de texte enrichi / Reproduction de la mise en forme sur les bilans générés
| Droits d'accès | 12.1 | E24 | Reprise des données : droits spécifiques des utilisateurs SAV
| Gestion des documents | 12.4 | E27 | Evolutions de la gestion des formulaires
|  | SAV21 | E23 | Menu arborescent
| Gestion des variables | 12.2 | E25 | Reprise des données : variables multi période
|  | 12.3 | E26 | Reprise des données: historique complet des variables
Total LOT 2
LOT 3 | Gestion des variables | SAV06 | E28 | Impact des nouveaux types de variables sur les imports / Gestion séquentielle et parallèle des processes
Total LOT 3
Total général

## Planning
SAV: PLANNING PROJET AQUEDI |  |  | septembre | octobre | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | juillet |  |  |  | aout |  |  |  |  | sept
|  | semaine |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
du | time axis 2021-11-01 to 2022-08-29
STUDIA DIGITAL
livraison des lots d'évolution avec reprise des données 2020-2021
livraison des lots de bilans et formulaires
Pour info: livraison de la version 1.9.x pour SEC livrée en préprod prévue le 24/11 (évolution fumées)
Fourniture des bilans et formulaires par SAV
JALON DU PROJET
Jalon 1: validation du planning global (retour d'expérience lot 0)
Jalon 2: Go Nogo fonctionnel
Jalon 3: Go NoGo final pour la VSR de septembre (analyse des anomalies résiduelles / performances).
Jalon 4: Mise en production d'AQUEDI (début de VSR)
SIAAP SAV
Activité | Responsable | Contribution
Lancement du projet (02/09/2021) | SAV
communication Copil production (20/09/2021) | SAV/SEB+SEMANTYS
communication Services statistiques (24/09/2021) | SAV/SEB
organisation du projet (contributions, référentiels, lots T4 2021) | SAV/SEB+SEMANTYS
Etude des évolutions pour SAV | STUDIA | SEMANTYS + SAV/SEB + S. Statistiques | bar: 2021-11-01 to 2021-12-13
Formation initiale de l'équipe projet à AQUEDI | STUDIA | SEMANTYS + SAV/SEB + S. Statistiques | bar: 2021-12-06 to 2021-12-13
Réception : vérification du paramétrage (droits d'accès, variables) | SEMANTYS | DSI, SAV/SEB + S. Statistiques | bar: 2021-12-13 to 2022-01-17
Réception : vérification de la reprise des valeurs (2020-2021) | SEMANTYS | DSI, SAV/SEB + S. Statistiques | bar: 2021-12-13 to 2022-01-17
Réception : vérification des évolutions fonctionnelles | SEMANTYS | SAV/SEB + S. Statistiques |  |  | 2021-12-13: Lot 0; 2022-01-03: Lot 0; 2022-01-24: Lot 1; 2022-03-21: Lot 2; 2022-05-16: Lot 3
Réception : vérification projet des bilans et form. (221 bilans en 7 lots)) | SEMANTYS | SAV/SEB + S. Statistiques |  |  | 2021-12-13: Lot 0; 2022-01-03: Lot 0 (6); 2022-01-24: Lot 1A (35, ex 0B); 2022-02-21: Lot 1B (35); 2022-03-21: Lot 2A (35); 2022-04-18: Lot 2B (35); 2022-05-16: Lot 3A (35); 2022-06-13: Lot 3B (40)
réception: vérification de la reprise des valeurs ( < 2020) | SEMANTYS | DSI, SAV/SEB + S. Statistiques | bar: 2022-03-21 to 2022-04-11
Formation des référents et utilisateurs clés à AQUEDI | SEMANTYS + SAV/SEB | SAV/Référents et utilisateurs clés | bar: 2022-03-07 to 2022-03-14
Réception : Vérification métier des bilans et formulaires ( 221 bilans en 7 lots) | SAV/Référents et utilisateurs clés |  |  |  | 2022-03-07: Lots 0 - 1A - 1B
Lot 2A
Lot 2B
Lot 3A
Lot 3B
Formation des utilisateurs | SEMANTYS + Référents | Utilisateurs
version 1.9.1, 12/01 - toutes évolutions sauf celles du lot 2
version 1.9.4, 24/05, dernières corrections avant mise en production
version 1.9.2, 23/02/2021 - solde des évolutions: cacul NPT, texte enrichi et menu de la 1.9.2
version 1.9.0, 16/11: évolutions du socle applicatif
version 1.9.3, 20/04/2021 - optimisations des peformances si nécessaire
0
0A
1
1A
1B
2A
2
2B
3A
3
4
07/12
8/02
22/03
1A
19/11
1B
17/12
2A
21/01
04/02
2B
3A
04/03
0
25/11
1A
1
2
1B
2A
3
2B
3A
3B
3B'
3B""
0A
07/12
0
avenant pour un lot 3C de bilans et formulaires supplémentaires à prévoir
0
version 1.9.0 prévue le 16/11: évolutions du socle applicatif

## Planning validé 22-10-2021
SAV: PLANNING PROJET AQUEDI |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin
| semaine | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| du | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-27
STUDIA DIGITAL
livraison des lots d'évolution
livraison des lots de bilans et formulaires
Pour info: livraison de la version 1.9.x pour SEC livrée en préprod le 24/11 (évolution fumées)
Fourniture des bilans et formulaires par SAV
JALON DU PROJET
Jalon 1: validation du planning global (retour d'expérience lot 0)
Jalon 2: Go Nogo de mise en production en juin
Jalon 3: Go NoGo pour la mise en production (tickets résiduels). En cas de blocage report de la VSR en septembre
Jalon 4: Mise en production d'AQUEDI (VSR)
SIAAP SAV
Activité | QUI
Pilotage du projet | SAV/SEB + SEMANTYS
Communication | SAV/SEB + CP Refonte SAV + SEMANTYS
Participation aux ateliers de conception | SAV/SEB + SEMANTYS
Formation à AQUEDI | SAV/SEB + Service Statistiques
Recette projet paramétrage et évolutions | SEMANTYS + SAV/SEB + S. Statistiques |  |  | Lot 0 | [7 empty] | Lot 1 | [6 empty] | Lot 2 | [7 empty] | Lot 3
Recette projet des bilans (220) et formulaires | SEMANTYS + SAV/SEB + S. Statistiques |  |  | 6 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 40
Recette projet reprise historique < 2020 | SEMANTYS + SAV/SEB + S. Statistiques
Formation à AQUEDI | SAV/Référents AQUEDI
Recette utilisateur | [15 empty] | 0A - 0B - 1A
1B
2A
2B
3A
Dispense de la formation utilisateur | SEMANTYS + Référents AQUEDI
HYPOTHESES
La recette projet permet de vérifier le bon fonctionnement d'AQUEDI
La recette utilisateur qui suit permet de vérfier l'usage métier pendant 4 semaines, pour un lot de bilans et formulaires (exception lot 3A: il va falloir paralléliser et écourter, donc privilégier des bilans moins sensibles)
0A
version 1.9.1, 12/01 - toutes évolutions sauf celles du lot 2
version 1.9.4, 24/05, dernières corrections avant mise en production
version 1.9.2, 23/02/2021 - solde des évolutions: cacul NPT, texte enrichi et menu de la 1.9.2
version 1.9.0, 16/11: évolutions du socle applicatif
version 1.9.3, 20/04/2021 - optimisations des peformances si nécessaire
01/06/2022
0
0B
1
1A
1B
2A
2
2B
3A
3
4
07/12
8/02
22/03
1A
19/11
1B
17/12
2A
21/01
04/02
2B
3A
04/03

## Responsabilités
ROLE ET RESPONSABILITES
ENTITE | DIRECTION | SERVICE | RÖLE CIBLE | ACTEURS | ROLE PROJET | CONTRIBUTION PREVUE | PERIODE DE SOLLICITATION
STUDIA DIGITAL |  | Direction | Maintenance AQUEDI | Cyril Broussard | Directeur de projet |  | juillet 2021 à septembre 2022
|  | Développement |  | Carl Laurier | Conception-réalisation
|  |  |  | Sylvain Cailleau | Reprise des données et paramétrage
|  | Service Support et Exploitation |  |  | Paramétrage des bilans et formulaires, formation
SIAAP | SAV, Maître d'Ouvrage | SAV/SEB | Réglementaire et administration fonctionnelle générale | I. QUINIO | Chef de service
|  |  |  | A. TCHANG | Chef de projet | - Pilotage de projet (dont comitologie) - Ateliers de conception - Validation des spécifications - Recette projet - Expertise fonctionnelle | 4 à 8 jours /mois
|  |  |  | N. BODIN | Backup Chef de projet
|  |  |  | C. SERY | Equipe projet restreinte
|  | Service Statistiques | Administration fonctionnelle bilans/formulaires | 4 agents | Equipe projet restreinte | - Formation initiale à AQUEDI par STUDIA (2j) - Recette projet - contribution à la rédaction des modes op. (Tous profils) - Assistance utilisateur en période de démarrage | Charges concentrées sur T4 2021 et au démarrage en juin
|  | Tous services | Référents AQUEDI : Adm. Fonct. Bilans/formulaires | 13 agents | Equipe projet élargie | - Formation à AQUEDI par SEMANTYS (2j) - Recette métier bilans et formulaires (0,5 j/sem pdt recette) - Contributation aux formations utilisateurs 2,5 sessions de 0,5 j en moyenne par référent, 25 sessions au total) - Assistance utilisateur en période de démarrage | Sollicitation de janvier à juin 2021
|  |  | Utilisateurs clés | > 30 agents |  | - Assistance utilisateur en période de démarrage | juin 2021
| DIE |  | Référents et utilisateurs clés |  |  | Idem référents et utilisateurs SAV | Idem référents et utilisateurs SAV
| DLE |  | Référents et utilisateurs clés |  |  | Idem référents et utilisateurs SAV | Idem référents et utilisateurs SAV
| DSAR, Pilote SIAAP | Surveillance et Optimisation du Système d’Assainissement |  | G. STORME | Chef de projet SIAAP
|  |  |  | R. LANG / E . LAGIEWKA | Suivi des tickets bimensuels
| SAV, DIE, DLE |  | utilisateurs AQUEDI | 200 agents |  | formation à AQUEDI | 0,5 jours
| DSI | Stratégie et conception | Evolutions d'AQUEDI | R. MASSONNEAU | Responsable de service
|  |  |  | M. ED DIAZ | Chef de projet SAV | - participation aux ateliers de conception - pilotage des opérations techniques
|  | Exploitation maintenance | Exploitation technique d'AQUEDI | V. MAS | Responsable de service
|  |  |  | F. DOS REIS | Mise à dispo des environnements
|  |  |  | S. MAUGIS | installation, recette technique, extractions de données
G. SITBON
L. THIEL
SEMANTYS | Assistance à Maîtrise d'Ouvrage |  |  | P.Y. MOUTIN | CP AMOA | - Assistance au pilotage du projet - Assistance à la communication projet - Assistance à la conception et au paramétrage - Assistance à la recette, cahier de recette - Recette projet préalable à la recette utilisateur, - Organisation, préparation et dispense des formations (y compris modes opératoires), | CP: 45 jours en 2021, puis 8 jours / mois en 2022 Consultant Senior : plein temps sur SAV
|  |  |  | N. PICHOT | Consultant recette et conduite du changement
utilisateurs clés

## Acteurs - Congés
CONGES
ENTITE | ACTEUR | RÖLE | CONGES
SIAAP SAV | A. TCHANG | Chef de projet | juillet
| P. MIGEOT | Chef de projet | 5/07 à fin Aout
| X | Backup Chef de projet
Utilisateurs clés (10 référents BASTA)
DSI | R. MASSONNEAU |  | 20/08 au 5/09 inclus
| M. ED DIAZ | Chef de projet | 17/07 - 15-08 inclus
V. MAS
S. MAUGIS
G. SITBON
L. THIEL
SEMANTYS | P.Y. MOUTIN | CP AMOA | 22/07 - 17/08 inclus
| X | Consultant recette et conduite du changement

## Risques
Gestion des risques
Création | Intitulé | Impact | Probabilité (faible, possible, forte) | Plan de réduction du risque
2021-10-20 | incapacité à recetter complètement les bilans lot 0B du fait de la founiture de l'évolution "précision des variables" livrée seulement en 1A | Décalage planning d'un mois | possible | renfort éventuel pour la recette en janvier en dernier recours
2021-08-27 | risque de retard de livraison par STUDIA | report de la VSR en septembre | possible | Prolongation de la maintenance BASTA jusqu'à fin 2022
2021-08-27 | modifications de BASTA pendant le projet | évolutions AQUEDI | possible | Allotissement des bilans en priorisant les plus stables. Communication au services. Budget d'évolution en cours de projet
| surcharge de travail de STUDIA du fait des autres usines (évolutions, anomalies) | retards de livraison | possible | Sécurisation des usines déployées en amont du projet SAV
| Performances de la solution suite au changement d'architecture fonctionnelle (gestion des variables variables mn et 1/4h propres à SAV) | Indisponibilité des donnés pour les opérations | possible | tests de performance en amont du déploiement
| disponibilité insuffisante des acteurs de SAV du fait des contraintes opérationnelles (y compris chantier sécurité) | qualité de la solution, délais | possible | Mise en place d'une AMO soutenue Allotissement des bilans en prenant les contraintes opérationnelles, et en particulier celles des référents AQUEDI Coordination forte par le CP SAV
| Rejet utilisateur | délais, arrêt du projet | possible | conduite du changement dès le démarrage du projet, implication dans la recette utilisateur, formation en binome formateur-métier, constitution de modes opératoires orientés métier
| Effet tunnel pour la mise à disposition de la solution | risque de découvrir tardivement une solution inadaptée aux besoins de SAV | clos | allotissement du projet
2021-07-02 | suppression d'un poste du service SEB | perte de la fonction CP SAV et/ou backup, arrêt du projet | clos
2021-07-02 | incertitude sur la date de mise en place du LIMS | modification du périmètre du projet | clos | arbitrage rapide sur la mise en œuvre du LIMS. Si nécessaire BASTA sera conservé par les laboratoires en attendant le LIMS