## Plan de communication
Nom / Code projet |  | Projet 1/ABC |  |  |  | Date de création |  | 2022-05-04
Référence |  | Programme PG01/Portfolio PF02 |  |  |  | Date de la version |  | 2022-05-04
Chef de projet |  | Mme.Dupont |  |  |  | Numéro de version |  | V2.3
Service/Organisation |  | Marketing/ Société XY
ID | Action de communication | Contenu à communiquer | Objectif de la communication | Canal de communication | Fréquence | Cible (groupes ou parties prenantes) | Responsable | Date d'envoi | Deadline d'envoi | Etat
| Organiser l'accès à la documentation projet | Toute la documentation du projet (planning, budget, avancement, risques et problèmes …) est à jour et accessible | L'ensemble des parties prenantes dispose d'une information complète et à jour sur le projet pour les engager et faciliter la prise de décision | Site intranet | - | Acteurs clés + Acteurs projet + Acteurs attentifs | Chef de Projet | 30/10/2022 | 05/11/2022 | Done
| Envoyer le reporting projet | Document revue de projet (avancement, remontée d'alertes, éléments si besoin de support ...) | Informer le sponsor de l'avancement du projet et lui demander support si besoin | Mail | Hebdomadaire | Sponsor du projet | Chef de Projet | - | -
| Organiser le comité de projet + Envoyer le CR de la réunion | Document présentation Coproj (avancement, revue des risques, recueil d'alertes, pb à résoudre …) | Informer le comité de l'avancement du projet, se coordoner et se synchroniser, résoudre les blocages, | Réunion de Coproj + CR par mail | Hebdomadaire | Comité de projet | Chef de Projet
| Organiser le comité de pilotage + Envoyer le CR de la réunion | Document présentation Copil (avancement, remontée d'alertes, éléments si besoin d'arbitrage et/ou prise de décision ...) | Informer le comité de l'avancement du projet et lui demander arbitrage ou prise de décision si besoin | Réunion de Copil + CR par mail | Mensuelle | Comité de pilotage | Chef de Projet (ou le sponsor)
| Organiser le standup meeting | Avancement, problèmes rencontrés ... | Stand-up meeting a pour but de discuter : - Achèvements de la journée précédente - Problèmes rencontrés et leur résolution - objectifs de la journée | Stand-up meeting | Journalière | Equipe projet | Equipe projet
| Organiser les réunions d'information des filiales | Etat d'avancement du projet concernant chaque filiale | Gérer les attentes de chaque filiale et l'informer de l'avancement | Réunions d'information | Mensuelle | Acteurs attentifs | Chef de projet
| Organiser le processus de livraison | Communication des livrables du projet | Informer les parties prenantes et les utilisateurs du calendrier des livraisons, et leurs contenus respectifs afin qu'ils soient prêts au changement | Mail, Réunions d'information, Site intranet, lettre mensuelle d’information | Trimestrielle | Acteurs clés + Acteurs projet + Acteurs attentifs + Acteurs passifs | Chef de projet
Plan de communication

## Les groupes cibles
L’audience est segmentée en quatre grands groupes :
* Les acteurs clés (les décideurs qui influencent le projet)
* Les acteurs du projet (impliqués directement dans le projet)
* Les acteurs « attentifs » (intéressés par les résultats du projet)
* Les acteurs « passifs » (bénéficiaires directs ou indirects mais non actifs)
Acteurs clés | Acteurs du projet | Acteurs attentifs | Acteurs passifs
DSI (Cécile Marchand) | Chef de Projet | Responsable logistique | Utilisateurs au sein des filiales
Directeur finance (Ali Jama) | Equipe métier | Responsable marketing
Sponsor (Olivier Durand) | Architecte | Les responsables des filiales
Développeurs
Equipe recette