## Feuil1
| Tâche | Directeur de projet | Equipe produit | Exploitation et support | Equipe Infrasctrure | Equipe commerciale | Chef de projet | Expert fonctionnel | Architecte applicatif/Expert technique | Concepteur développeur | Responsable qualité | Technicien | Formateur | Responsable projet BPCE | Interlocuteur technique BPCE | Groupe utilisateur
Kickoff | Reunion de lancement projet | C | I | I | C | C | C | I | I | I | I | I | I | AR | C | I | R : Responsable
| Rédaction compte rendu de réunion | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | AR | I | I | A : Autorité
Gestion de projet | Comité de pilotage (COPIL) | C |  |  |  | C | [7 empty] | A |  |  | C : Consulté
| Comité de suivi projet (COPROJ) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | AR | C |  | I : Informé
| Rédaction des comptes rendu | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I
| Suivi planning | C |  |  |  | I | R | [6 empty] | A | I | I
| Suivi budgétaire | R |  |  |  | C | [7 empty] | A | I
Formation | Formation des administrateurs | I |  |  |  | I | I | C |  |  |  |  | R | A | C | C
| Formation des utilisateurs | I |  |  |  | I | I | C |  |  |  |  | R | A |  | C
| Formation des référents utilisateurs | I |  |  |  | I | I | C |  |  |  |  | R | A |  | C
| Rédaction support de formation | I | I | I | I | I | I | C | I | I | I |  | R | A | I | C
Mise en place du portail BPCE | Mise en place usine logiciel | I |  | I | R | I | C | I | C | C | I | I | I | A | C
| Atelier fonctionnel | I | C | I: I; C: I; I: R; A: A; C: C | C
| Rédaction des comptes rendu | I |  |  |  | I | I | R | I | I | I | I | I | A | I | I
| Développement | I | C | I | I | I | R | C | C | C | C | I | I | A
| Réalisation cahier de recette | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R |  |  | A
| Recette | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | A | I | I
| Validation | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | AR | I | I
| Déploiement | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I | I
Mise en place du module de vérification des mentions | Mise en place de l'environnement | I | I | I | R | I | C | C | C | C | C | I | I | A | I
| Atelier fonctionnel | I | C |  |  | I | I | R | I | I | I |  |  | A | I | C
| Réalisation du compte rendu de réunion | I | C | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | A | I
| Atelier technique | I | I | I | C | I | R | I | C | C | I |  |  | A | C
| Réalisation du compte rendu de réunion | I | I | I | C | I | R | I | C | C | I |  |  | A | C
Mise en œuvre | bar: I; A
| Recette | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | A | I | I
| Validation | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | AR | I | I
Documentation | bar: A
Mise en place du module de module de signature | Mise en œuvre | bar: A
Recette | bar: A
Mise en place du module d'archivage | Atelier fonctionnel | I: I; C: C; I: I; I: I; R: R; A: A; I: C | C
Réalisation du compte rendu de réunion | bar: A
Mise en œuvre | bar: A
| Recette | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | A | I | I
| Validation | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | AR | I | I
Decumentation | bar: A
Intégration techiques des 4 des modules logiciels | Recette | I | C | C | I | I | I | C | C | C | R |  |  | A | C
| Validation | I | I | I | I | I | C | I | I | I | I |  |  | AR | C
Gestion des tokens de sécurité | Commande | I |  | I | C | I | R | I | I | I | I |  |  | A | I
| Remise des cles | I |  | I | R | I | I | I | I | I | I |  |  | A | I
OPTION
Dépôt | Atelier fonctionnel | I: I; C: C; I: I; I: I; R: R; A: A; I: C | C
Paramétrage | bar: A
| Recette | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | A | I | I
| Validation | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | AR | I | I
| Mise en place de l'environnement de prodution | I |  |  |  | I | I | R | I | I | I | I | I | A | I | I
| Déploiement | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I | I
Vérification | Recueil des besoins | bar: A
Paramétrage | bar: A
Mise de l'environnement recette | bar: A
Recette | bar: A
Validation
Mise en place de l'environnement de prodution | bar: A
Déploiement | bar: A
Signature | Recueil des besoins | bar: A
Paramétrage | bar: A
Mise de l'environnement recette | bar: A
Recette | bar: A
Validation
Mise en place de l'environnement de prodution | bar: A
Déploiement | bar: A
Archivage | Recueil des besoins | bar: A
Paramétrage | bar: A
Mise de l'environnement recette | bar: A
Recette | bar: A
Validation
Mise en place de l'environnement de prodution | bar: A
Déploiement | bar: A
Interco | Receuil des besoins | bar: A
Developpement | bar: A
Recette | bar: A
Validation | bar: A
Déploiement | bar: A
Reception de l'application | bar: A
Support applicatif | bar: I; A