## Slide 1: MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION MRO
Démonstration sprint #6
-
Sprint planning sprint #7
Lundi 14 Septembre 2020

## Slide 2: AGENDA DU JOUR
14h00 - 16h00
Démonstration des développements du sprint #06
16h00 - 16h30
Sprint planning sprint #07
16h30 – 16h30
Questions/Réponses
Notes: TODO :
Ajouter les email et numéro de téléphone
QUESTION :
- Ajouter Yvan ?

## Slide 3: L’EQUIPE PROJET Collins Aerospace Mise en place d’une solution MRO Lundi 14 Septembre 2020

## Slide 4: L’EQUIPE PROJET
Christian QUILLOT
DIRECTEUR DE PROJET
christian.quillot@studia.fr
06 62 51 38 73
Joachim BARBAY
CONSULTANT FONCTIONNEL
joachim.barbay@studia.fr
02 35 12 33 68
Nicolas ROUILLE
CHEF DE PROJET
nicolas.rouille@studia.fr
06 48 29 30 03
Matthieu CHAMROUX
ARCHITECTE
matthieu.chamroux@studia.fr
06 69 42 16 62
Notes: TODO :
Ajouter les email et numéro de téléphone
QUESTION :
- Ajouter Yvan ?

## Slide 5: OBJECTIF SPRINT #06 Collins Aerospace Mise en place d’une solution MRO Lundi 14 Septembre 2020

## Slide 6: OBJECTIFS SPRINT #06
NUMERO SPRINT | DATE DEBUT | DATE FIN | NOMBRE JOUR DISPONIBLE | NOMBRE DEVELOPPEUR | FACTEUR FOCALISATION | CAPACITE PRODUCTION
6 | Mer. 05/08/2020 | Lun. 31/08/2020 | 19 | 2 | 0,8 | 30,5
6bis | Lun. 31/08/2020 | Lun. 14/08/2020 | 10 | 2 | 0,8 | 16
 |  | TOTAL | 29 | 2 | 0,8 | 46,5
OBJECTIFS
Espace Administrateur - Mise en place de la gestion des hotspots
  Ajouter / Modifier
  Supprimer
  Consulter la liste des hotspots d’une figure
Espace Administrateur – Mise en place administration des SBs
Espace Administrateur – Mise en place administration des Amendements
Ensemble des éléments intégrés dans le sprint MRO – Sprint #06 du JIRA du projet
CAPACITE PREVISIONNELLE DE PRODUCTION

## Slide 7: BILAN SPRINT #06 Collins Aerospace Mise en place d’une solution MRO Lundi 14 Septembre 2020

## Slide 8: EVENEMENTS DU SPRINT #06
04/08/2020 – Transmission par Matthieu BOUDARD d’exemples de nomenclature
 Intégration de la notion de PN fictif
10/08/2020 – Transmission par Matthieu BOUDARD d’exemples de SBs et d’Amendement v1
 Nouvelles règles métiers (notion de fig-item parent-enfant).
14/08/2020 – Atelier fonctionnel concernant les SBs et les Amendements
 Nouvelles règles métiers.
19/08/2020 – Transmission par Matthieu BOUDARD d’exemples de SBs et d’Amendement v2
18/08/2020 – Atelier fonctionnel concernant l’espace opérateur
20/08/2020 – Envoi de propositions de maquette pour l’espace opérateur
21/08/2020 – Atelier fonctionnel concernant l’espace opérateur et présentation des maquettes de l’espace opérateur
21/08/2020 – Validation des maquettes par Matthieu BOUDARD
28/08/2020 – Proposition de mise en œuvre par Studia des fonctionnalités suivantes
  Bibliothèque de visuels
  Gestion des devis
  Devis additifs (nouvelle estimations suite aux ateliers)

## Slide 9: ENGAGEMENT - SPRINT #06 – TICKETS FONCTIONNELS
ID | US | EPIC | STORY POINT | STATUT | COMMENTAIRE
MRO-693 | Header - Remplacer usine et cmm par une recherche de CMM | BACKOFFICE - ACCES | 0,25 | Terminée | 
MRO-68 | Ajouter un amendement | BACKOFFICE - AMENDEMENTS | 2,5 | En cours | Raf : 0,5
MRO-69 | Voir la liste des amendements | BACKOFFICE - AMENDEMENTS | 2 | Terminée | 
MRO-532 | Ajouter un Hotspot | BACKOFFICE - CMM DETAIL | 5,5 | A faire | 
MRO-534 | Supprimer un hotspot | BACKOFFICE - CMM DETAIL | 1 | A faire | 
MRO-535 | Voir la liste des hotspots d'une figure | BACKOFFICE - CMM DETAIL | 1,5 | A faire | 
MRO-180 | Voir la liste des SB | BACKOFFICE - SB | 2,5 | Terminée | 
MRO-181 | Créer un SB | BACKOFFICE - SB | 6,5 | En cours | Raf : 1
MRO-182 | Modifier un SB | BACKOFFICE - SB | 3,5 | En cours | Raf : 0,5
MRO-730 | Gestion impacts évolution SB et Amendement sur développement des lots précédents | BACKOFFICE - SB | 6 | Terminée | 
MRO-169 | Préparation démonstration sprint #6 | DEMONSTRATION | 0,5 | Terminée | 

## Slide 10: ENGAGEMENT - SPRINT #06 – TICKETS RECETTES
ID | US | EPIC | STORY POINT | STATUT | COMMENTAIRE
MRO-755 | Recherche CMM | Recette SP#04 | 0,5 | Terminé | 
MRO-754 | Espace Administrateur - Accès "Accueil" | Recette SP#04 | 0,25 | Terminé | 
MRO-748 | Modifier photo (bandeau) |  | 0,25 | Terminé | 
MRO-729 | Détail Figures |  | 0,5 | Terminé | 
MRO-728 | Liste des figures - affichage tableau |  | 0,5 | Terminé | 
MRO-727 | Ajouter une figure - Défaut d'affichage |  | 0,25 | Terminé | 
MRO-582 | Défaut d'affichage - Barre de navigation sur IE11 | Recette SP#03 | 0,5 | Terminé | 
MRO-559 | Défaut d'affichage | Recette SP#02 | 0,25 | Terminé | 
MRO-445 | Formulaire ajouter/modifier un utilisateur - Correction des erreurs dans la console | Recette SP#01 | 0,5 | Terminé | 

## Slide 11: ENGAGEMENT - SPRINT #06 – TICKETS FONCTIONNELS BONUS
ID | US | EPIC | STORY POINT | STATUT | COMMENTAIRE
MRO-211 | Consulter un amendement | BACKOFFICE - AMENDEMENTS | 1 | En cours | Raf : 0,5
MRO-67 | Modifier un amendement | BACKOFFICE - AMENDEMENTS | 1,5 | En cours | Raf : 1
MRO-472 | Ajouter une nomenclature | BACKOFFICE - CMM DETAIL | 1,5 | En cours | Raf: 1
MRO-473 | Modifier une nomenclature | BACKOFFICE - CMM DETAIL | 1,5 | En cours | Raf: 0,5
MRO-533 | Modifier un Hotspot | BACKOFFICE - CMM DETAIL | 2 | A faire | 
MRO-655 | Liste des variantes - Intégrer la référence du SB pour les variantes générées par un SB | BACKOFFICE - CMM DETAIL | 2 | Terminé | 
MRO-688 | Ajouter une figure - intégrer un pictogramme visuel indiquant une erreur sur le formulaire | BACKOFFICE - CMM DETAIL | 0,25 | A faire | 
MRO-215 | Consulter le détail d'un kit standard | BACKOFFICE - KIT | 1,5 | En cours | Raf : 0,5
MRO-219 | Consulter le détail d'un SB | BACKOFFICE - SB | 1 | En cours | Raf : 0,25
MRO-627 | Pour un compte opérateur, rendre l'email facultatif si un responsable hiérarchique est affecté à ce compte | BACKOFFICE - UTILISATEUR | 0,25 | A faire | 

## Slide 12: BILAN ENGAGEMENT – SPRINT #05 (Capacité théorique 46,5)
TYPE | POINTS REALISES
Engagement - Fonctionnalité | 11,25
Engagement - En cours | 10,5
Ticket recette | 3,5
Bonus – Réalisé | 2
Bonus – En cours | 4,25
Non prévu - Fonctionnalité | 0
TOTAL | 31,5
Facteur de focalisation prévu | 0,8
Facteur de focalisation constaté | 0,54
US Réalisées | 5 / 11 (Total US : 31,75 story point)
US En cours | 3 / 11
US non prévues | 0
US Bonus réalisées | 1 / 10
US Bonus en cours | 6 /10
Ticket recette finalisé | 9 / 9 (Total US : 3,5 story point)

## Slide 13: SPRINT #06 – CHARGE NON PREVU
Conception espace opérateur
 Estimé à 1,5 jours
Production proposition maquettes espace opérateur
 Estimé à 6 jours
Prise en considération retour des ateliers fonctionnels sur les SB et Amendements
  Evolution de la conception solution suite intégration de nouvelles règles métiers
  Intégration de nouvelles données métiers (ex : PN fictifs)
  Evolution importante sur certains modules déjà livrés :
    Import de nomenclature
    Gestion des nomenclatures (Ajout, modification, utilisation)
    Gestion des figures (Ajout, modification, utilisation)
Estimation initiale : 6 jours.
Estimation revue suite différents ateliers : 17 jours
Si intégration de ces métriques dans la réalisation :
  Total réalisé : 50 (au lieu de 31,5)
  Focalisation : 0,86 (au lieu de 0,54)

## Slide 14: VELOCITE ET CAPACITE PREVISIONNELLE PROJET
NUMERO SPRINT | DATE DEBUT | DATE FIN | NOMBRE JOUR DISPONIBLE | NOMBRE DEVELOPPEUR | FACTEUR FOCALISATION | CAPACITE PRODUCTION | VELOCITE | CAPACITE CONSTATE
1 | Lun. 20/04/2020 | Lun. 11/05/2020 Lun. 18/05/2020 | 13 (01/05 et 08/05 fériés) 18 (01/05 et 08/05 fériés) | 2 | 1 | 26 36 | 1 (1er semaine sans développement) | 26,45
1bis | Mar. 19/05/2020 | Mer. 27/05/2020 | 4 (21/05 fériés) | 2 | 1 | 8 |  | 
2 | Mar. 02/06/2020 | Lun. 08/06/2020 | 7 | 2 | 0,8 | 11 | 0,80 | 11,25
3 | Mar. 09/06/2020 | Lun. 29/06/2020 | 15 | 2 | 0,8 | 24 | 1,02 | 30,85
4 | Mar. 30/06/2020 | Lun. 20/07/2020 | 14 | 2 | 0,8 | 22,5 | 1,26 | 35,35
5 | Mar. 21/07/2020 | Lun. 04/08/2020 | 11 | 2 | 0,8 | 17,5 | 0,87 | 15,45
TOTAL |  |  | 69 | 2 | 0,87 | 119 | 0,99 | 119
6 | Mer. 05/08/2020 | Lun. 31/08/2020 | 19 | 2 | 0,8 | 30,5 | 0,54* | 31,5*
6bis | Lun. 31/08/2020 | Lun. 14/08/2020 | 10 | 2 | 0,8 | 16 |  | 
TOTAL |  |  | 89 | 2 | 0,85 | 165,5 | 0,92 | 150,85

## Slide 15: DEMONSTRATION
https://dev.mro.telino.net/login
La mise à jour de la plateforme sera réalisée entre le 06/08/2020

## Slide 16: SPRINT PLANNING SPRINT #07 Collins Aerospace Mise en place d’une solution MRO Lundi 14 Septembre 2020

## Slide 17: PROPOSITION ORGANISATION SPRINT #07
NUMERO SPRINT | DATE DEBUT | DATE FIN | NOMBRE JOUR DISPONIBLE | NOMBRE DEVELOPPEUR | FACTEUR FOCALISATION | CAPACITE PRODUCTION
7 | Mar. 15/09/2020 | Lun. 05/10/2020 | 15 | 2 | 0,8 | 24
OBJECTIFS
Espace Administrateur - Mise en place de la gestion des hotspots
  Ajouter / Modifier
  Supprimer
  Consulter la liste des hotspots d’une figure
Espace Administrateur – Finalisation gestion SB
Espace Administrateur – Finalisation gestion Amendement
Espace opérateur – Intégration recherche de pièces
Ensemble des éléments intégrés dans le sprint MRO – Sprint #07 du JIRA du projet
CAPACITE PREVISIONNELLE DE PRODUCTION

## Slide 18: RESTE A FAIRE
FONCTIONNALITE | STORY POINT
Reste à faire sprint #6 | 16,75
Espace administration | 17,25
Espace operateur | 42,25
Documentation | 6
TOTAL | 82,25

## Slide 19: DES QUESTIONS ? Collins Aerospace Mise en place d’une solution MRO Lundi 14 Septembre 2020