## Feuil3
ID | TYPE | US | ETAT | STORY POINT | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-12-02
|  | Avancée optimale |  |  | 64 | 56.8889 | 49.7778 | 42.6667 | 35.5556 | 28.4444 | 21.3333 | 14.2222 | 7.1111 | -1.0658e-14
|  | Avancée de l'équipe de développement |  | 64 | 64 | 59.5 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIAAPOBV2-503 | Story | Extraire les utilisateurs et les droits d'accès pour les usines de SEC | A faire | 2 | 2019-11-19: 2; 2019-11-20: 2; 2019-11-21: 1.5; 2019-11-22: F
SIAAPOBV2-502 | Story | Recette 1.4.0 | A faire | 2 | 2019-11-19: 2; 2019-11-20: 2; 2019-11-21: 2; 2019-11-22: 2
SIAAPOBV2-501 | Story | Frontend - Test unitaire - Finalisation de la mise en place des tests angular | A faire | 2 | 2019-11-19: 2; 2019-11-20: 2; 2019-11-21: 1; 2019-11-22: 1
SIAAPOBV2-500 | Story | Extraire les utilisateurs et les droits d'accès pour les usines de SEM | A faire | 3 | 2019-11-19: 3; 2019-11-20: 3; 2019-11-21: 3; 2019-11-22: 3
SIAAPOBV2-499 | Story | Finalisation export de données | A faire | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | F | F | F | F | F | F
|  | Frontend | A faire | 0.5 | 2019-11-19: 0.5; 2019-11-20: 0.5
|  | Backend | A faire | 3.5 | 2019-11-19: 3.5; 2019-11-20: 2.5; 2019-11-21: 2.5; 2019-11-22: 2
SIAAPOBV2-498 | Story | Finalisation CRUD | A faire | 1 | 2019-11-19: 1; 2019-11-20: 0.5; 2019-11-21: F; 2019-11-22: F
SIAAPOBV2-497 | Story | Test intégration de lims | A faire | 1 | bar: 2019-11-19 to 2019-11-22
SIAAPOBV2-496 | Story | Accompagnement déploiement des versions 1.3.5 et 1.3.6 | A faire | 0.5 | 2019-11-19: 0.5; 2019-11-20: 0.5; 2019-11-21: 0.5; 2019-11-22: 0.5
SIAAPOBV2-495 | Story | Remise en état des branches de développement | Fini | 0.5 | 0.5 | F | F | F | F | F | F | F | F | F
SIAAPOBV2-494 | Story | Révision de l'usine logicielle | A faire | 0.5 | 2019-11-19: 0.5; 2019-11-20: 0.5; 2019-11-21: 0.5; 2019-11-22: 0.5
SIAAPOBV2-485 | Story | Mise en place de swager | A faire | 2 | 2 | 2 | 1 | F | F | F | F | F | F | F
SIAAPOBV2-484 | Story | En tant qu'UTILISATEUR, je dois pouvoir migrer un formulaire entre deux environnements | A faire | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIAAPOBV2-489 | Sous-tâche | Mise en place d'un WS permettant d'importer un formulaire au format JSON + conversion des Ids | A faire | 4 | 2019-11-19: 4; 2019-11-20: 4
SIAAPOBV2-488 | Sous-tâche | modification de l'ihm de liste des formulaire pour intégrer une fonctionnalité d'import d'un formulaire | A faire | 1 | bar: 2019-11-19 to 2019-11-20
SIAAPOBV2-486 | Sous-tâche | Mise en place d'un export de formulaire au format JSON | A faire | 0.5 | 0.5 | 0.5 | F | F | F | F | F | F | F | F
SIAAPOBV2-487 | Sous-tâche | Modification de l'ihm de liste et de consultation des formulaires afin d'intégrer un bouton d'export | A faire | 0.5 | 2019-11-19: 0.5; 2019-11-20: 0.5
SIAAPOBV2-483 | Story | En tant qu'UTILISATEUR, je dois être en capacité de migrer les paramétrages des bilans SANDRE entre deux environnements | A faire | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIAAPOBV2-493 | Sous-tâche | Modification de l'ihm de consultation des bilans SANDRE afin d'intégrer une fonctionnalité d'export d'un modèle SANDRE | A faire | 0.5 | 2019-11-19: 0.5; 2019-11-20: 0.5
SIAAPOBV2-492 | Sous-tâche | Modification de l'ihm de consultation des bilans SANDRE afin d'intégrer une fonctionnalité d'import d'un modèle SANDRE | A faire | 1 | bar: 2019-11-19 to 2019-11-20
SIAAPOBV2-491 | Sous-tâche | Mise en place d'un import d'un modèle SANDRE | A faire | 6 | 2019-11-19: 6; 2019-11-20: 6
SIAAPOBV2-490 | Sous-tâche | Mise en place d'un export d'un modèle SANDRE | A faire | 3 | 2019-11-19: 3; 2019-11-20: 3
SIAAPOBV2-461 | Story | DOC TECHNIQUE | A faire | 1.5 | 2019-11-19: 1.5; 2019-11-20: 1.5
SIAAPOBV2-292 | Story | Réalisation du bilan SANDRE | En cours | 3.5 | 2019-11-19: 3.5; 2019-11-20: 1; 2019-11-21: 6
SIAAPOBV2-279 | Story | Conversion des formules de calcul dans un format compréhensible par AQUEDI | En cours | 8.5 | 2019-11-19: 8.5; 2019-11-20: 8.5
SIAAPOBV2-277 | Story | Reprise et Intégration des variables de l'outil bilan existant | En cours | 4 | 2019-11-19: 4; 2019-11-20: 4
SIAAPOBV2-249 | Story | Conversion des formules de calcul dans un format compréhensible par AQUEDI | A faire | 5.5 | 2019-11-19: 5.5; 2019-11-20: 5.5
SIAAPOBV2-247 | Story | Reprise et Intégration des variables de l'outil bilan existant | A faire | 6 | 2019-11-19: 6; 2019-11-20: 6; 2019-11-21: 6; 2019-11-22: 5
INFRASTRUCTURE |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIAAPOBV2-470 | Story | Version 1.3.5 - VSR | A faire | 1 | bar: 2019-11-19 to 2019-11-20
SIAAPOBV2-469 | Story | Version 1.3.5 - Déploiement en PRODUCTION | A faire | 0.5 | 2019-11-19: 0.5; 2019-11-20: 0.5
NON PREVU
SIAAPOBV2-504 | Tâche | FRONTEND - Correction diverses | Fini | 0.5 | 0.5 | 0.5 | F | F | F | F | F | F | F | F