## Planning 1.9.4
| Projet | Aquedi 1.9.4
| Directeur de projet | Cyril Broussard
| Client | SIAAP
| Date | 2022-06-02
N° tâche ou n° GLPI | Description tâche | Type tâche | Resp tâche backend | Statut backend | Durée réelle backend | Chiffrage initial backend | RAF backend à rendre dynamique | Resp tâche frontend | Statut frontend | Durée réelle frontend | Chiffrage initial frontend | RAF frontend à rendre dynamique | 15% coordination | Priorité | Dépendances | Date début | Date fin | Nb jours ouvrés | % avancement | Statut recette | Notes
1.9.4 | Phase d'Initiation | [14 empty] | 2022-08-23 | 2022-10-05 | 32
1.1 | 1640 - Edition/validation - Visualisation d'une année de valeurs | Evol P1 | Victor C. | Terminé | 10 | 10 | 3 | Victor C. | Terminé | 10 | 5 | 3 | 3 | Haute |  | 2022-08-23 | 2022-10-04 | 31 | 60% | Non commencée
1.1.1 | Install software | Ano/Def | Erin N. | Assigné | 10 | 10 |  | Erin N. | Assigné | 5 | 5 |  | 2.25 | Moyenne |  | 2022-09-01 | 2022-10-05 | 25 | -1 | Non commencée
1.1.2 | Format software | Evol P1 | Pete C. | En retard | 10 | 10 |  | Pete C. | Terminé | 5 | 5 |  | 2.25 | Basse |  |  |  |  | -1 | Non commencée
1.1.3 | Tests software | Evol P2 | Peggy C. | Non assigné | 10 | 10 |  | Peggy C. | En cours | 5 | 5 |  | 2.25 | [5 empty] | -1 | Non commencée
1.9.5 | Phase de planning
2.0 | Task |  | Victor C. | [5 empty] | Terminé |  |  |  |  | Haute
2.1.1 | Subtask |  | Erin N. | Assigné |  |  |  |  | Assigné |  |  |  |  | Moyenne
2.1.2 | Subtask |  | Pete C. | En retard |  |  |  |  | Non assigné |  |  |  |  | Basse
2.1.3 | Subtask |  | Peggy C. | Non assigné |  |  |  |  | En cours
2.2 | Task |  | Victor C. | [10 empty] | Haute
2.2.1 | Subtask |  | Erin N. | [10 empty] | Moyenne
2.2.2 | Subtask |  | Pete C. | [10 empty] | Basse
2.2.3 | Subtask |  | Peggy C.
1.9.6 | Phase d'exécution
3.1 | Task |  | Victor C. | [11 empty] | 2.1.1
3.1.1 | Subtask |  | Erin N.
3.1.2 | Subtask |  | Pete C. | [11 empty] | 2.2
3.1.3 | Subtask |  | Peggy C.
1.9.7 | Phase de contrôle
4.1 | Task |  | Victor C.
4.1.1 | Subtask |  | Erin N. | [11 empty] | 2.2.2
4.1.2 | Subtask |  | Pete C.
4.1.3 | Subtask |  | Peggy C.
1.9.8 | Phase de fermeture
5.1 | Task |  | Victor C.
5.1.1 | Subtask |  | Erin N.
5.1.2 | Subtask |  | Pete C.
5.1.3 | Subtask |  | Peggy C.
[5 empty] | 40 |  |  |  |  | 25 |  |  | 9.75
Formulas:
Date début = MIN([Date début, row below]:Q13)
Date fin = MAX([Date fin, row below]:R13)
Nb jours ouvrés = NETWORKDAYS([Date début],[Date fin])
Renumber Tasks!
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## Dashboard
[5 empty] | 02/17/2023 à 10/23/2023 |  | 1
Project | Task | Ressources | Start Date | End Date | Duration | Days completed | Progress | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05
1.9.4 | Task 1 | Hirsch | 2023-02-17 | 2023-02-23 | 5 | 2 | 40%
| Task 10 | Ladd | 2023-02-26 | 2023-03-07 | 7 | chambrer | 42.86%
| Task 2 | Samora | 2023-02-18 | 2023-02-27 | 6 | chambrer | 50%
| Task 3 | McFay | 2023-02-19 | 2023-03-03 | 10 | 4 | 40%
| Task 4 | Wood | 2023-02-20 | 2023-03-02 | 9 | chambrer | 33.33%
| Task 5 | Ladd | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 4 | 1 | 25%
| Task 6 | Hirsch | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 6 | 0 | 0%
| Task 7 | Samora | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 7 | chambrer | 42.86%
| Task 8 | McFay | 2023-02-24 | 2023-03-02 | 5 | 2 | 40%
| Task 9 | Wood | 2023-02-25 | 2023-03-09 | 9 | 1 | 11.11%
Alpha | Task 1 | McFay | 2023-03-21 | 2023-03-29 | 7 | chambrer | 42.86%
| Task 2 | Wood | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 9 | 4 | 44.44%
| Task 3 | Ladd | 2023-03-23 | 2023-03-29 | 5 | chambrer | 60%
| Task 4 | Hirsch | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 3 | chambrer | 100%
| Task 5 | Samora | 2023-03-25 | 2023-04-04 | 7 | chambrer | 42.86%
| Task 6 | McFay | 2023-03-26 | 2023-04-07 | 10 | 2 | 20%
| Task 7 | Wood | 2023-03-27 | 2023-04-07 | 10 | chambrer | 30%
| Task 8 | Ladd | 2023-03-28 | 2023-10-23 | 150 | 0 | 0%
Delta | Task 1 | Hirsch | 2023-03-14 | 2023-03-24 | 9 | 8 | 88.89%
| Task 2 | Samora | 2023-03-15 | 2023-03-28 | 10 | 2 | 20%
| Task 3 | McFay | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 4 | 0 | 0%
| Task 4 | Wood | 2023-03-17 | 2023-03-28 | 8 | 5 | 62.5%
| Task 5 | Ladd | 2023-03-18 | 2023-03-31 | 10 | chambrer | 30%
| Task 6 | Hirsch | 2023-03-19 | 2023-03-27 | 6 | chambrer | 50%
| Task 7 | Samora | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 4 | 2 | 50%
Orion | Task 1 | Hirsch | 2023-02-27 | 2023-03-07 | 7 | 7 | 100%
| Task 10 | McFay | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 3 | chambrer | 100%
| Task 2 | Samora | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 9 | 4 | 44.44%
| Task 3 | McFay | 2023-03-01 | 2023-03-10 | 8 | 0 | 0%
| Task 4 | Wood | 2023-03-02 | 2023-03-10 | 7 | chambrer | 42.86%
| Task 5 | Ladd | 2023-03-03 | 2023-03-08 | 4 | 1 | 25%
| Task 6 | Hirsch | 2023-03-04 | 2023-03-13 | 6 | chambrer | 50%
| Task 7 | Samora | 2023-03-05 | 2023-03-13 | 6 | 5 | 83.33%
| Task 8 | McFay | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 4 | 1 | 25%
| Task 9 | Wood | 2023-03-07 | 2023-03-15 | 7 | chambrer | 42.86%
| Task 11 | Carl Laurier | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 3 | chambrer | 100%
Vega | Task 1 | Hirsch | 2023-03-09 | 2023-03-22 | 10 | 5 | 50%
| Task 2 | Samora | 2023-03-10 | 2023-03-16 | 5 | 4 | 80%
| Task 3 | McFay | 2023-03-11 | 2023-03-21 | 7 | chambrer | 42.86%
| Task 4 | Wood | 2023-03-12 | 2023-03-21 | 7 | 2 | 28.57%
| Task 5 | Ladd | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 3 | 2 | 66.67%
Total général
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## Workings
Tasks Bar Chart |  |  | Overall Progress - Days Completed v Duration Doughnut Chart
Not Started | 0 | =NB.SI(Dashboard!I6:I80;"="&0) | Valeurs |  | Doughnut Chart | % | Formula | 12
In Progress | 0 | =NB.SI.ENS(Dashboard!I6:I80;"<>"&0;Dashboard!I6:I80;"<"&1) | Somme de Days completed | 115 | Days Completed | 27.64%
Completed | 0 | =NB.SI(Dashboard!I6:I80;"="&1) | Somme de Duration | 416 | Days remaining | 72.36%
Remaining | 0 | =F3+F2
Total Tasks | 41 | =NBVAL(Dashboard!B6:B80)
Scroll bar position
22

## Affectation ¦ charge estimée
Branche | Tickets GLPI | Sylvain | Lamine | Florin | Nizar | Oussama | Bilal | Benoit | Dorian | Alpha | Pourra être ré-affecté ou splitté
1.9.3 | 2901 |  |  | 0 | [6 empty] | Ajuster après Atelier
1.9.3 | 2944 | 0.5
1.9.3 | 2994 |  |  |  | 0
1.9.3 | 3005 | 0
1.9.4 | 1820 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.5
1.9.4 | 1849 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1.9.4 | 1890 |  | 1
1.9.4 | 1961 |  |  | 0.5 | [6 empty] | ,
1.9.4 | 2011 |  |  | 1.5
1.9.4 | 2379 |  |  |  |  | 1
1.9.4 | 2393 | 1.5 | [6 empty] | 1
1.9.4 | 2587 |  |  | 5
1.9.4 | 2626 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
1.9.4 | 2650 |  |  |  |  | 1 |  | 0.5
1.9.4 | 2689 |  | 1 | [5 empty] | 2
1.9.4 | 2691 | [6 empty] | 1
1.9.4 | 2708 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.25
1.9.4 | 2709 | [5 empty] | 0.25
1.9.4 | 2771 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5
1.9.4 | 2800 |  |  |  | 3 |  | 2
1.9.4 | 2801 |  | 0.5 |  | 3 |  |  | 2
1.9.4 | 2802 | [5 empty] | 0.25
1.9.4 | 2834 | 0.25 |  |  |  | 2
1.9.4 | 2860 |  |  |  | 2
1.9.4 | 2865 | [5 empty] | 1 | 0.25
1.9.4 | 2890 | [7 empty] | 1
1.9.4 | 2895 | [6 empty] | 2
1.9.4 | 2905 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
1.9.4 | 2911 | 0.5
1.9.4 | 2912 |  | 1 |  |  |  |  | 0.5
1.9.4 | 2917 |  | 2 |  |  | 1
1.9.4 | 2922 |  |  |  |  | 2
1.9.4 | 2924 |  |  |  |  | 1
1.9.4 | 2927 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1
1.9.4 | 2936 |  |  | 0.5 | 1
1.9.4 | 2937 |  |  | 0.5
1.9.4 | 2963 |  |  | 0.5 | 1
1.9.4 | 2973 |  | 0.25 |  | 1
1.9.4 | 3006 |  | 0.5
1.9.4 | 3008 |  |  | 1 |  |  |  | 0.25
1.9.4 | 3009 | [5 empty] | 0.25 | 0.25
1.9.4 | 3010 | 5
1.9.4 | 3011 | 0.5
1.9.4 | 3012 | 3
1.9.4 | 3029 |  |  | 1
1.9.4 | SAV36 | 0 | 3 | 4 | 3
1.9.5 | 2001 | 10
1.9.5 | SAV06 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 5
1.9.5 | 1816 |  |  | 10 |  |  |  | 5
1.9.5 | 1819 | [5 empty] | 2 |  | 5
1.9.5 | 1824 |  | 8 | [6 empty] | 2
1.9.5 | 1825 |  |  |  |  | 5
1.9.5 | 2009 |  | 1
1.9.5 | 2010 | [6 empty] | 4
1.9.5 | 2450 |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 3
1.9.5 | 2690 | [6 empty] | 0
1.9.5 | 2913 | 0.5
1.9.5 | 2938 | [6 empty] | 0.5
1.9.5 | 1756 |  |  |  |  | 3 | 8
1.9.5 | 1888 |  |  |  | 8
1.9.5 | 2088 | 2
1.9.5 | 2667 | 2
1.9.5 | 2797 |  |  |  |  | 8
1.9.5 | 2799 |  |  |  | 5
Note on C5: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: finalisé demain
Note on C21: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: Echange à planifier avec SIAAP
Note on I49: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: A démarrer par Bilal
Note on C50: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: Echange avec Mohamed
Note on C51: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: Echange avec Mohamed
Note on C52: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: Différence entre 1824 et 1825
Note on C53: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: Echanger avec le client
Note on C57: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: Idem que 2691
Note on C61: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: Atelier avec Marc
Note on C62: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: En attente
Note on C63: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: En attente
Note on C65: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: Echange client selon mode

## Data
Project | Task | Manager | Start Date | Duration | End Date | Days completed | Progress
1.9.4 | Task 1 | Hirsch | 2023-02-17 | 5 | 2023-02-23 | 2 | 40%
1.9.4 | Task 2 | Samora | 2023-02-18 | 6 | 2023-02-27 | 3 | 50%
1.9.4 | Task 3 | McFay | 2023-02-19 | 10 | 2023-03-03 | 4 | 40%
1.9.4 | Task 4 | Wood | 2023-02-20 | 9 | 2023-03-02 | 3 | 33.33%
1.9.4 | Task 5 | Ladd | 2023-02-21 | 4 | 2023-02-24 | 1 | 25%
1.9.4 | Task 6 | Hirsch | 2023-02-22 | 6 | 2023-03-01 | 0 | 0%
1.9.4 | Task 7 | Samora | 2023-02-23 | 7 | 2023-03-03 | 3 | 42.86%
1.9.4 | Task 8 | McFay | 2023-02-24 | 5 | 2023-03-02 | 2 | 40%
1.9.4 | Task 9 | Wood | 2023-02-25 | 9 | 2023-03-09 | 1 | 11.11%
1.9.4 | Task 10 | Ladd | 2023-02-26 | 7 | 2023-03-07 | 3 | 42.86%
Orion | Task 1 | Hirsch | 2023-02-27 | 7 | 2023-03-07 | 7 | 100%
Orion | Task 2 | Samora | 2023-02-28 | 9 | 2023-03-10 | 4 | 44.44%
Orion | Task 3 | McFay | 2023-03-01 | 8 | 2023-03-10 | 0 | 0%
Orion | Task 4 | Wood | 2023-03-02 | 7 | 2023-03-10 | 3 | 42.86%
Orion | Task 5 | Ladd | 2023-03-03 | 4 | 2023-03-08 | 1 | 25%
Orion | Task 6 | Hirsch | 2023-03-04 | 6 | 2023-03-13 | 3 | 50%
Orion | Task 7 | Samora | 2023-03-05 | 6 | 2023-03-13 | 5 | 83.33%
Orion | Task 8 | McFay | 2023-03-06 | 4 | 2023-03-09 | 1 | 25%
Orion | Task 9 | Wood | 2023-03-07 | 7 | 2023-03-15 | 3 | 42.86%
Orion | Task 10 | McFay | 2023-03-08 | 3 | 2023-03-10 | 3 | 100%
Orion | Task 11 | Carl Laurier | 2023-03-08 | 3 | 2023-03-10 | 3 | 100%
Vega | Task 1 | Hirsch | 2023-03-09 | 10 | 2023-03-22 | 5 | 50%
Vega | Task 2 | Samora | 2023-03-10 | 5 | 2023-03-16 | 4 | 80%
Vega | Task 3 | McFay | 2023-03-11 | 7 | 2023-03-21 | 3 | 42.86%
Vega | Task 4 | Wood | 2023-03-12 | 7 | 2023-03-21 | 2 | 28.57%
Vega | Task 5 | Ladd | 2023-03-13 | 3 | 2023-03-15 | 2 | 66.67%
Delta | Task 1 | Hirsch | 2023-03-14 | 9 | 2023-03-24 | 8 | 88.89%
Delta | Task 2 | Samora | 2023-03-15 | 10 | 2023-03-28 | 2 | 20%
Delta | Task 3 | McFay | 2023-03-16 | 4 | 2023-03-21 | 0 | 0%
Delta | Task 4 | Wood | 2023-03-17 | 8 | 2023-03-28 | 5 | 62.5%
Delta | Task 5 | Ladd | 2023-03-18 | 10 | 2023-03-31 | 3 | 30%
Delta | Task 6 | Hirsch | 2023-03-19 | 6 | 2023-03-27 | 3 | 50%
Delta | Task 7 | Samora | 2023-03-20 | 4 | 2023-03-23 | 2 | 50%
Alpha | Task 1 | McFay | 2023-03-21 | 7 | 2023-03-29 | 3 | 42.86%
Alpha | Task 2 | Wood | 2023-03-22 | 9 | 2023-04-03 | 4 | 44.44%
Alpha | Task 3 | Ladd | 2023-03-23 | 5 | 2023-03-29 | 3 | 60%
Alpha | Task 4 | Hirsch | 2023-03-24 | 3 | 2023-03-28 | 3 | 100%
Alpha | Task 5 | Samora | 2023-03-25 | 7 | 2023-04-04 | 3 | 42.86%
Alpha | Task 6 | McFay | 2023-03-26 | 10 | 2023-04-07 | 2 | 20%
Alpha | Task 7 | Wood | 2023-03-27 | 10 | 2023-04-07 | 3 | 30%
Alpha | Task 8 | Ladd | 2023-03-28 | 150 | 2023-10-23 | 0 | 0%
Formulas:
End Date = WORKDAY.INTL(TabDashboard[[#This Row],[Start Date]]-1,TabDashboard[[#This Row],[Duration]],1)

## Congés
2022-06-01
Nom | Dispo (%) | De | A | Nb jours ouvrés | Dispo en jours | Congés | Début congés | Fin congés | Période congés | Fériés | Absence | Jrs planifiés | Charge % | Jours Fériés
Dorian DAUPHIN | 45.45% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 22 | 10 | 11 | 2022-06-07 | 2022-06-30 |  | 1 | 10 |  |  | dim. 06 juin 2022
Alpha BAH | 77.27% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 22 | 17 | 4 | 2022-06-01 | 2022-06-05 |  | 1 | 3
Benoit GALLOU | 90.91% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 22 | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Lamine BENFRADJ | 50% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 22 | 11 | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-18 |  | 1 | 9
Sylvain CAILLEAU | 90.91% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 22 | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Florin SAMSON | 68.18% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 22 | 15 | 6 | 2022-06-01 | 2022-06-05 |  | 1 | 5
Bilal HAFERSAS | 90.91% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 22 | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Oussama | 86.36% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 22 | 19 | 2 |  |  |  | 1 | 1
Nizar | 88.64% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 22 | 19.5 | 1.5 |  |  |  | 1 | 0.5
2022-07-01
Nom | Dispo (%) | De | A | Nb jours ouvrés | Dispo en jours | Congés | Début congés | Fin congés | Période congés | Fériés | Absence | Jrs planifiés | Charge % | Jours Fériés
Dorian DAUPHIN | 95.24% | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 21 | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Jeudi. 14 juillet 2022
Alpha BAH | 95.24% | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 21 | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Benoit GALLOU | 71.43% | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 21 | 15 | 6 |  |  |  | 1 | 5
Lamine BENFRADJ | 47.62% | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 21 | 10 | 11 |  |  |  | 1 | 10
Sylvain CAILLEAU | 71.43% | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 21 | 15 | 6 |  |  |  | 1 | 5
Florin SAMSON | 47.62% | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 21 | 10 | 11 |  |  |  | 1 | 10
Bilal HAFERSAS | 95.24% | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 21 | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Oussama | 71.43% | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 21 | 15 | 6 |  |  |  | 1 | 5
Nizar | 71.43% | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 21 | 15 | 6 |  |  |  | 1 | 5
[01/06/2022 - 31/07/2022]
Nom | Juin | Juillet | Total
Dorian DAUPHIN | 10 | 20 | 30
Alpha BAH | 17 | 20 | 37
Benoit GALLOU | 20 | 15 | 35
Lamine BENFRADJ | 11 | 10 | 21
Sylvain CAILLEAU | 20 | 15 | 35
Florin SAMSON | 15 | 10 | 25
Bilal HAFERSAS | 20 | 20 | 40
Oussama | 19 | 15 | 34
Nizar | 19.5 | 15 | 34.5
Formulas:
Nb jours ouvrés = NETWORKDAYS([De],[A])
Congés = NETWORKDAYS([Début congés],[Fin congés])+[Fériés]
Absence = NETWORKDAYS([Début congés],[Fin congés])
Note on R9: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: Fermeture Studia