## EVOL
Version | TYPE | ATELIER | R&D "Fixe" | R&D Estimée |  |  | GLPI | PRIORITE SIAAP | DESCRIPTION | Status | Commentaire | Atelier/ EB à spécifier
Déjà livré
1.9.2 | EVOL | 0 | 3.7 |  |  |  | 1640 | Livré | [EVOLUTION / STUDIA / P2 - Livré en 1.9.2 en Recette] Edition et validation : visualisation d'une année de valeurs | Livré | Déjà livrée en test doublon avec 1823 & 2063
|  | 0 | 3.7 | > | 0 | JH
A venir, validé lors des réunions de suivi
1.9.3 | EVOL | 1 |  | > | 5 | JH | 1836 | P1 | [EVOLUTION / STUDIA / P1 - Prévu 1.9.3 Recette 31/05] Affichage des valeurs avec un séparateur de milliers | Toujours d'actualité
1.9.3 | EVOL |  | 8.1 |  |  |  | 1903 | P1 | [EVOLUTION / STUDIA / P1 - Prévu 1.9.3 Recette 31/05] Variable calculée | Toujours d'actualité
1.9.3 | EVOL |  | 1 |  |  |  | 2421 | P1 | [EVOLUTION / STUDIA / P1 - Prévu 1.9.3 Recette 31/05] Valeurs par défaut | Toujours d'actualité
1.9.3 | EVOL |  | 2 |  |  |  | 2798 | P1 | [EVOLUTION / STUDIA / P1 - Prévu 1.9.3 Recette 31/05] Environnement TEST / Amélioration - Formulaire | Toujours d'actualité
1.9.3 | EVOL |  | 1 |  |  |  | 2643 | P3 | [EVOLUTION / STUDIA / P3 - Prévu 1.9.3 Recette 31/05] Edition de variables - Nouvelle disposition des boutons de navigation entre les étapes | Toujours d'actualité | Expression de besoin
|  | 1 | 12.1 | > | 5 | JH
1.9.4 | EVOL |  | 13.1 |  |  |  | 1820 | P1 | [EVOLUTION / STUDIA / P1 - Prévu 1.9.4 Recette] Statut des données / possibilité restreinte de modifier malgré tout | Toujours d'actualité | (idéalement en 1.9.3) supprimer le recalcul
1.9.4 | EVOL |  | 9.8 |  |  |  | 1961 | P1 | [EVOLUTION / STUDIA / P1 - Prévu 1.9.4 Recette] pas possible de choisir la variable en saisissant directement l'unité | Toujours d'actualité | Approuvée le 22/11/2021: Expression de besoin à faire
1.9.4 | EVOL | 3 |  | > | 20 | JH | 2587 | P1 | [EVOLUTION / STUDIA / P1 - Atelier à planifier] Arborescence AQUACALC SEM | Toujours d'actualité | Atelier réalisé le 10 mai 2022 | OUI
1.9.4 | EVOL |  | 6 |  |  |  | 2708 | P1 | [EVOLUTION / STUDIA / P1 - Prévu 1.9.4 Recette] Formulaire de validation | Toujours d'actualité
1.9.4 | EVOL |  | 6.5 |  |  |  | 2011 | P2 | [EVOLUTION / STUDIA / P2 - Prévu 1.9.4 Recette] Filtre | Toujours d'actualité | A regroupuper avec les autres demandes liées à l'affichage du referentiel
1.9.4 | EVOL | 1 |  | > | 5 | JH | 2450 | P2 | [EVOLUTION / STUDIA / P2 - Atelier à prévoir] (Regroupe 1822,1882, 2644) Export menu Edition validation en base de prod 1.8.6 ne permet pas de voir le statut de la donnée | Toujours d'actualité |  | OUI
1.9.4 | EVOL |  | 4 |  |  |  | 2626 | P2 | [EVOLUTION / STUDIA / P2 - Prévu 1.9.4 Recette] Formulaire : affichage de la formule de calcul dans le descriptif des variables calculées | Toujours d'actualité
1.9.4 | EVOL | 3 |  | > | 30 | JH | 2689 | P2 | [EVOLUTION / STUDIA / P2 - Atelier à prévoir] Formulaire : pouvoir afficher/éditer une variable à partir d'un formulaire | Toujours d'actualité
1.9.4 | EVOL | 3 |  | > | 15 | JH | 2691 | P2 | [EVOLUTION / STUDIA / P2 - Atelier à prévoir] Gestion des variables : pouvoir éditer des données | Toujours d'actualité
1.9.4 | EVOL |  | 8.59 |  |  |  | 2801 | P2 | [EVOLUTION / STUDIA / P2 - Prévu 1.9.4 Recette] Environnement TEST / Evolution - Formulaire (plages / seuils de valeurs) | Toujours d'actualité | Expression de besoin | OUI
1.9.4 | EVOL |  | 12.6 |  |  |  | 2834 | P2 | [EVOLUTION / STUDIA / P2 - Prévu 1.9.4 Recette] Changement d’unité d’une variable numérique / Traitement de l'historique | Toujours d'actualité | 2132 remplacé par 2834
|  | 10 | 60.59 | > | 65 | JH
1.9.5 | EVOL | 3 |  | > | 30 | JH | 2860 | P1 | [EVOLUTION / STUDIA / P1 - Atelier à planifier] Ne pas être obligé de renseigner un commentaire pour enregistrer une modification de valeur - Spécifique SAV | Toujours d'actualité
1.9.5 | EVOL | 1 |  | > | 30 | JH | 1819 | P2 | [EVOLUTION / SIAAP / P2 - Atelier à planifier] Construction de listes de variables | Toujours d'actualité | Expression du besoin à réaliser | OUI
1.9.5 | EVOL | 0.5 |  | > | 20 | JH | 1825 | P2 | [EVOLUTION / P2 - Atelier Specifications à planifier] Déplacer les variables | Toujours d'actualité | Expression de besoin
1.9.5 | EVOL |  | 14.7 |  |  |  | 2010 | P2 | [EVOLUTION / STUDIA / P2 - A Planifier] Copier coller | Toujours d'actualité
1.9.5 | EVOL | 3 |  | > | 30 | JH | 2690 | P2 | [EVOLUTION / STUDIA / P2 - A investiguer] Edition & validation : pouvoir éditer des données directement à partir de la liste des variables | Toujours d'actualité
1.9.5 | EVOL | 2 |  | > | 15 | JH | 2800 | P2 | [EVOLUTION / STUDIA / P2 - Atelier à planifier] Environnement TEST / Evolution - Formulaire | Toujours d'actualité | Expression de besoin | OUI
1.9.5 | EVOL | 3 |  | > | 30 | JH | 1816 | P3 | [EVOLUTION / STUDIA / P3 - Atelier à planifier] Visualisation des données LIMS ciblées par un import avant sa validation - CBR Lien 2170 | Toujours d'actualité | Expression du besoin réalisée par PYM
1.9.5 | EVOL |  | 14.7 |  |  |  | 1824 | P3 | [EVOLUTION / STUDIA / P3 - A planifier] Désactiver les variables | Toujours d'actualité
1.9.5 | EVOL | 2 |  | > | 10 | JH | 2009 | P3 | [EVOLUTION / STUDIA / P3 - Atelier à planifier] Réimporter données | Toujours d'actualité |  | OUI
|  | 14.5 | 29.4 | > | 165 | JH
1.9.6 | EVOL |  | 16.4 |  |  |  | 1756 | P3 | [EVOLUTION / SIAAP / P3 - A planifier] Réduction de la visibilité des exports automatiques d'autres sites | En cours de déploiement | En cours de déploiement avec Les habilitations de SAV
1.9.6 | EVOL | 3 |  | > | 20 | JH | 2797 | P3 | [EVOLUTION / STUDIA / P3 - Atelier à planifier] Environnement TEST / Amélioration - Formulaire : sélection de plusieurs cellules | Toujours d'actualité
1.9.6 | EVOL | 3 |  | > | 20 | JH | 2799 | P3 | [EVOLUTION / STUDIA / P3 - Atelier à planifier] Environnement TEST / Evolution - Formulaire : exporter en pdf / imprimer | Toujours d'actualité
|  | 6 | 16.4 | > | 40 | JH
A prioriser
1.9.4 | EVOL |  | 10 |  |  |  | 2927 | ? | [EVOLUTION / STUDIA / A investiguer] Affichage dans AQUEDI et/ou Export des listes de Formulaires et Modèles
1.9.5 | EVOL |  | 43 |  |  |  | 2938 | ? | [EVOLUTION / STUDIA / A investiguer] Edition des données : affichage de toutes les valeurs sur une seule page quel que soit le nb - Note : cotation max.
|  | 0 | 53 | > | 0 | JH
En suspens
1.9.4 | EVOL |  | 9.8 |  |  |  | 1849 | P1 - ES | [EVOLUTION / SIAAP / En suspens / P1 - A Planifier] Variables statiques | En suspens | A voir avec MPE
1.9.6 | EVOL | 3 |  | > | 5 | JH | 2650 | P2 - ES | [EVOLUTION / SIAAP / En attente SIAAP / P2 - Atelier à prévoir] Alarme | En suspens | A confirmer par QDE
1.9.6 | EVOL |  | 3.7 |  |  |  | 2202 | P3 - ES | [EVOLUTION / SIAAP / En attente SIAAP / P3 - A Planifier] classement croissante ou décroissante de la date | En suspens
1.9.6 | EVOL | 2 |  | > | 15 | JH | 1888 | P3 - ES | [EVOLUTION / SIAAP / En attente SIAAP / P3 - Atelier à planifier] Graphiques | En suspens | A voir l'utilité de cette évolution
|  | 5 | 13.5 | > | 20 | JH
Non retenu
1.9.4 | EVOL | 0 |  | > | 5.6 | JH | 1822 | 2450 | [EVOLUTION / Chiffrage communiqué A REVOIR / En attente décision - P2] Caractéristique des variables - transféré en 2450 | Toujours d'actualité
1.9.EX | EVOL | 3 |  | > | 20 | JH | 1719 | Non retenu | [EVOLUTION / SIAAP / Non retenu] Nouvelle façon de modéliser les bilans | Clos
1.9.EX | EVOL | 1 |  | > | 15 | JH | 1805 | Non retenu | [EVOLUTION / SIAAP / P3 - Non retenu] Métadonnées | Clos |  |  | NON RETENU
1.9.EX | EVOL |  | 26.3 |  |  |  | 1818 | Non retenu | [EVOLUTION / SIAAP / Non retenu] Contrôle de données | Clos
1.9.EX | EVOL |  | 3.5 |  |  |  | 1821 | Non retenu | [EVOLUTION / SIAAP / Non retenu (17/05)] Classement des variables | Clos | Déjà livrée en prod
|  | 4 | 29.8 | > | 35 | JH
Note on A25: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: Inclut en 1.9.4 seulement si accord et spécifications SIAAP validés au 07 Juin au plus tard
Note on A28: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: Inclut en 1.9.4 seulement si accord et spécifications SIAAP validés au 07 Juin au plus tard
Note on A29: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: En attente du SIAAP
Note on A31: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: confort
Note on A33: Ben-Said SAFER ¦ Studia Digital: Inclut en 1.9.4 seulement si nécessite moins de 10J/H

## Feuil1
https://support.studia.fr/front/ticket.form.php?id=1820