## Synthèse SIAAP
Priorisation Version | Ancienne Réf. | Site | Nvlle Réf | Description | Catégorie | Demandeur | Note | Charge | Budget |  | Commentaire SAV | Lotissement SAV | Charges Vision SAV | Charges Vision Studia
Version X | - | Maint. | MAINT01 | 1640 - Edition/validation - Visualisation d'une année de valeurs | Evolution | SEC | Charge élevée |  | 0
1.8.4 | - | Maint. | MAINT02 | 1659 - Bug d'une variable de type liste | Maintenance | SEC |  | 0 | 0
1.8.4 | - | Maint. | MAINT03 | 1605 - Reproduction de la valeur précédente | Maintenance | SEC |  | 0 | 0
1.8.4 | - | Maint. | MAINT04 | 1603 - Problème d'envois de mails liés aux exports automatiques | Maintenance | SEC |  | 0 | 0
Version X | - | Maint. | MAINT05 | 1535 -Choix du site non mémorisé | Evolution | SEC |  |  | 0
1.9.0 | R01 | SEC | SEC01 | Données 10 min | Gestion des variables | SEC | A traiter | 7.56 | 5303.34
1.9.0 | R02 | SEC | SEC02 | Données Demi-heure | Gestion des variables | SEC | en bloc | 7.56 | 5303.34
Version X | R03 | SEC | SEC03 | Création des variables fumées + évolution du paramétrage | Gestion des variables | SEC | Sujet Fumée | 6.11 | 4286.165
Version X | R04 | SEC | SEC04 | Implémentation de l'import quotidien | Gestion Imports auto. | SEC |  | 13.37 | 9379.055
Version X | R05 | SEC | SEC05 | Implémentation de l'import mensuel | Gestion Imports auto. | SEC |  | 7.56 | 5303.34
Version X | R06 | SEC | SEC06 | Création d'un nouveau menu + écran de dossiers de variables fumées | Visu. données fumées | SEC |  | 9.74 | 6832.61
Version X | R07 | SEC | SEC07 | Création des dossiers de variables fumées | Visu. données fumées | SEC |  | 1.75 | 1227.625
Version X | R08 | SEC | SEC08 | Nouvel écran d'édition / validation | Visu. données fumées | SEC |  | 14.82 | 10396.23
Version X | R09 | SEC | SEC09 | Nouvel écran d'édition/validation : gestion des statuts supplémentaires | Visu. données fumées | SEC |  | 10.47 | 7344.705
Version X | R10 | SEC | SEC10 | Nouvel écran d'édition/validation : associations mesures et valeurs moyennes | Visu. données fumées | SEC |  | 10.47 | 7344.705
1.9.0 | ? | SEC | SEC11 | Gestion des unités de mesure spécifique pour chaque usine | Gest. unité mesure spécifique/usine | SEC |  | 14.52 | 10185.78 |  |  | LOT 0
1.8.4 | ? | SEG+MAV | SEGMAV01 | Visualisation des codes événements et de leurs commentaires dans un formulaire | Evols. | SEG-MAV |  | 4.36 | 3058.54
1.8.4 | R01 | SAV | SAV01 | Etude / Analyse des fonctionnels spécifiques Basta / SAV... | Etudes spécifiques BASTA | SAV | effectué | 10 | 7015 |  | Evolution |  | 10 | 10
1.8.4 | R02 | SAV | SAV02 | Environnements spécifiques SAV | Environnement Devt / Validation | SAV |  | 10 | 7015 |  | Evolution |  | 10 | 10
- | R03 | SAV | SAV03 | Droits d’accès par défaut pour les utilisateurs non inscrits | Gestion des utilisateurs | SAV | annulé | 0 | 0 | (7,14) | Abandon
1.9.0 | R04 | SAV | SAV04 | Variables de type quart d'heure | Gestion des variables | SAV | A traiter | 20.93 | 14682.395 |  | Exigence CDC | LOT 0 |  | 20.93
1.9.0 | R05 | SAV | SAV05 | Variables de type minute | Gestion des variables | SAV | en bloc | 26.74 | 18758.11 |  | Exigence CDC | LOT 0 |  | 26.74
1.9.3 | R06 | SAV | SAV06 | Impact des nouveaux types de variables sur les imports / Gestion séquentielle et parallèle des processes | Gestion des variables | SAV |  | 31.94 | 22405.91 |  | Exigence CDC | LOT 3 |  | 31.94
1.9.0 | R07 | SAV | SAV07 | Impact des nouveaux types de variables sur les imports / Optimisation du code | Gestion des variables | SAV |  | 20.33 | 14261.495 |  | Exigence CDC | LOT 0 |  | 20.33
1.9.0 | R08 | SAV | SAV08 | Impact des nouveaux types de variables sur les imports / Optimisation de la base de donnée | Gestion des variables | SAV |  | 20.33 | 14261.495 |  | Exigence CDC | LOT 0 |  | 20.33
- | R09 | SAV | SAV09 | Recherche par alias | Gestion des variables | SAV | annulé | 0 | 0 | (14,40) | Abandon
1.9.0 | R10 | SAV | SAV10 | Ajout de fonctions de calcul | Calcul des données | SAV |  | 31.82 | 22321.73 |  | Exigence CDC | LOT 0 |  | 31.82
1.9.0 | R11 | SAV | SAV11 | Ajout de fonctions de calcul / Intégration des calculs dateheure | Calcul des données | SAV |  | 5.08 | 3563.62 |  | Exigence CDC | LOT 0 |  | 5.08
1.9.1 | R12 | SAV | SAV12 | Précisions des calculs / Gestion des niveaux d’arrondis au sein de l'application web | Calcul des données | SAV |  | 17.3 | 12135.95 |  | Anomalie | LOT 1 |  | 17.3
1.9.1 | R13 | SAV | SAV13 | Précisions des calculs / Gestion des niveaux d’arrondis au sein des bilans | Calcul des données | SAV |  | 10.16 | 7127.24 |  | Anomalie | LOT 1 |  | 10.16
1.9.2 | R14 | SAV | SAV14 | Variables calculées liée à une procédure stockée | Calcul des données | SAV |  | 11.5 | 8067.25 |  | Evolution | LOT 2 | 11.5 | 11.5
1.9.1 | R15 | SAV | SAV15 | Correction des mesures erronées | Contrôle des données | SAV |  | 13.67 | 9589.505 |  | Evolution | LOT 1 | 13.67 | 13.67
- | R16 | SAV | SAV16 | Formulaires personnalisables / Plage de valeurs minimale et maximale | Contrôle des données | SAV | annulé | 0 | 0 | (8,59) | Evolution NP
1.9.2 | R17 | SAV | SAV17 | Formulaires personnalisables / Zone de texte enrichi / Implémentation sur l'application web | Contrôle des données | SAV |  | 20.21 | 14177.315 |  | Evolution | LOT 2 | 20.21 | 20.21
1.9.2 | R18 | SAV | SAV18 | Formulaires personnalisables / Zone de texte enrichi / Reproduction de la mise en forme sur les bilans générés | Contrôle des données | SAV |  | 14.52 | 10185.78 |  | Evolution | LOT 2 | 14.52 | 14.52
1.9.1 | R19 | SAV | SAV19 | Formulaires personnalisables / Possibilité de figer les tailles des colonnes ou des lignes | Contrôle des données | SAV |  | 7.99 | 5604.985 |  | Evolution | LOT 1 | 7.99 | 7.99
1.9.1 | R20 | SAV | SAV20 | Gestion des données invalides | Contrôle des données | SAV |  | 2.18 | 1529.27 |  | Anomalie | LOT 1 |  | 2.18
1.9.2 | R21 | SAV | SAV21 | Menu arborescent | Gestion Documents | SAV |  | 39.69 | 27842.535 |  | Exigence CDC | LOT 2 |  | 39.69
- | R22 | SAV | SAV22 | Modélisation des bilans Excel - Cas d'application : nombre limité d’attributs de la variable | Gestion Documents | SAV | annulé | 0 | 0 | (18,88) | Evolution NP
1.9.1 | R23 | SAV | SAV23 | Modélisation des bilans Sandre | Gestion Documents | SAV |  | 39.69 | 27842.535 |  | Exigence CDC | LOT 1 |  | 39.69
- | R24 | SAV | SAV24 | Validation implicite des données | Gestion imports LIMS | SAV | annulé | 0 | 0 | (17,30) | Evolution
1.9.0 | R24 bis | SAV | SAV25 | Gestion des imports SFTP intégrant une nouvelle colonne Statut | Gestion imports sFTP | SAV | Match à confirmer | 7.02 | 4924.53 |  | 12.5 | LOT 0
1.9.0 |  | SAV | SAV26 | Ajustement du modèle de données | Gestion des variables | SAV | A coinfirmer |  | 0 |  | 12.6 | LOT 0
1.9.0 |  | SAV | SAV27 | Métadonnées multisite/monosite | Gestion des variables | SAV | A confirmer voir SEC11 | 0 | 0 |  | 12.7 | LOT 0
1.9.2 | 12.1 | SAV | SAV28 | Reprise des données : droits spécifiques des utilisateurs SAV | Droits d'accès | SAV |  |  | 0 |  | 12.1 | LOT 2
1.9.2 | 12.2 | SAV | SAV29 | Reprise des données : variables multi période | Gestion des variables | SAV |  |  | 0 |  | 12.2 | LOT 2
1.9.2 | 12.3 | SAV | SAV30 | Reprise des données: historique complet des variables | Gestion des variables | SAV |  |  | 0 |  | 12.3 | LOT 2
1.9.2 | 12.4 | SAV | SAV31 | Evolutions de la gestion des formulaires | Gestion Documents | SAV |  |  | 0 |  | 12.4 | LOT 2
[13 empty] | 87.89 | 354.08
[12 empty] | Vision SIAAP | 24.82% | de la charge Studia
[13 empty] | 61654.835 | 248387.12
[13 empty] | 160000 | 64.42%

## Budget
Journée Agence | 690
Journée sur site | 805
Prix moyen (90/10) | 701.5
Répartition Agence / Site, Etudes

## Calcul interne
Reste à faire
Priorisation Version | Ancienne Réf. | Site | Nvlle Réf | Description | Catégorie | %Avancement | RàF Paris | Spécification | Sylvain | Lamine | Florin | Mathieu | Charge Back | Benoit | Dorian | Alpha | Charge Front | Benoit | Dorian | Alpha | Dorian | Bilal | Total DEVT | Charge test fonctionnel (20 % Dévt) | Documentation | Total non managé | Charge Chef de Projet (10%) | Risque 10 % | Total avec engagement |  |  | Charge | Status
Version X |  | Maint. | MAINT01 | 1640 - Edition/validation - Visualisation d'une année de valeurs | Maintenance | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | X |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.56 | Actif
1.8.4 |  | Maint. | MAINT02 | 1659 - Bug d'une variable de type liste | Maintenance | 0% | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 0.4 |  | 2.4 | 0.24 |  | 2.64
1.8.4 |  | Maint. | MAINT03 | 1605 - Reproduction de la valeur précédente | Maintenance | 60% | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5 | 1 |  | 6 | 0.6 |  | 6.6
1.8.4 |  | Maint. | MAINT04 | 1603 - Problème d'envois de mails liés aux exports automatiques | Maintenance | 90% | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0.1 |  | 0.6 | 0.06 |  | 0.66
Version X |  | Maint. | MAINT05 | 1535 -Choix du site non mémorisé | Maintenance | 0% | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 3 | 0.6 |  | 3.6 | 0.36 |  | 3.96
|  | Maint. | MAINT06 |  | Maintenance | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Maint. | MAINT07 |  | Maintenance | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Maint. | MAINT08 |  | Maintenance | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Maint. | MAINT09 |  | Maintenance | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Maint. | MAINT10 |  | Maintenance | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| R01 | SEC | SEC01 | Données 10 min | Gestion des variables | 0% | 5.875 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 5 | 1 | 0.25 | 6.25 | 0.625 | 0.6875 | 7.5625 |  |  | 7.56 | Actif
| R02 | SEC | SEC02 | Données Demi-heure | Gestion des variables | 0% | 5.875 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 5 | 1 | 0.25 | 6.25 | 0.625 | 0.6875 | 7.5625 |  |  | 7.56 | Actif
| R03 | SEC | SEC03 | Création des variables fumées + évolution du paramétrage | Gestion des variables | 0% | 4.755 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 4 | 0.8 | 0.25 | 5.05 | 0.505 | 0.5555 | 6.1105 |  |  | 6.11
| R04 | SEC | SEC04 | Implémentation de l'import quotidien | Gestion Imports auto. | 0% | 10.355 | [5 empty] | 9 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9 | 1.8 | 0.25 | 11.05 | 1.105 | 1.2155 | 13.3705 |  |  | 13.37
| R05 | SEC | SEC05 | Implémentation de l'import mensuel | Gestion Imports auto. | 0% | 5.875 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5 | 1 | 0.25 | 6.25 | 0.625 | 0.6875 | 7.5625 |  |  | 7.56
| R06 | SEC | SEC06 | Création d'un nouveau menu + écran de dossiers de variables fumées | Visu. données fumées | 0% | 7.555 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3.5 | [5 empty] | 6.5 | 1.3 | 0.25 | 8.05 | 0.805 | 0.8855 | 9.7405 |  |  | 9.74
| R07 | SEC | SEC07 | Création des dossiers de variables fumées | Visu. données fumées | 0% | 1.395 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0.2 | 0.25 | 1.45 | 0.145 | 0.1595 | 1.7545 |  |  | 1.75
| R08 | SEC | SEC08 | Nouvel écran d'édition / validation | Visu. données fumées | 0% | 11.475 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 10 | 2 | 0.25 | 12.25 | 1.225 | 1.3475 | 14.8225 |  |  | 14.82
| R09 | SEC | SEC09 | Nouvel écran d'édition/validation : gestion des statuts supplémentaires | Visu. données fumées | 0% | 8.115 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 7 | 1.4 | 0.25 | 8.65 | 0.865 | 0.9515 | 10.4665 |  |  | 10.47
| R10 | SEC | SEC10 | Nouvel écran d'édition/validation : associations mesures et valeurs moyennes | Visu. données fumées | 0% | 8.115 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 7 | 1.4 | 0.25 | 8.65 | 0.865 | 0.9515 | 10.4665 |  |  | 10.47
1.8.5 | ? | SEC | SEC11 | Gestion des unités de mesure spécifique pour chaque usine | Gest. unité mesure spécifique/usine | 0% | 12.035 | 0.5 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 10.5 | 2.1 | 0.25 | 12.85 | 1.285 | 1.4135 | 15.5485 | 14 |  | 14.52 | Actif
| ? | SEC | SEC12 |  |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ? | SEC | SEC13 |  |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ? | SEC | SEC14 |  |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ? | SEC | SEC15 |  |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | ? | SEG+MAV | SEGMAV01 | Visualisation des codes événements et de leurs commentaires dans un formulaire | Evols. | 0% | 3.36 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 0.6 | 0 | 3.6 | 0.36 | 0.396 | 4.356 |  |  | 4.36
| ? | DSAR | DSAR0X | Evolutions | Evols. | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Warning - Mr Roux |  | 36.91
| ? | DSAR | DSAR01 |  |  | 0% | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ? | DSAR | DSAR02 |  |  | 0% | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ? | DSAR | DSAR03 |  |  | 0% | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ? | DSAR | DSAR04 |  |  | 0% | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ? | DSAR | DSAR05 |  |  | 0% | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ? | DSAR | DSAR06 |  |  | 0% | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ? | DSAR | DSAR07 |  |  | 0% | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ? | DSAR | DSAR08 |  |  | 0% | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ? | DSAR | DSAR09 |  |  | 0% | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ? | DSAR | DSAR10 |  |  | 0% | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| R01 | SAV | SAV01 | Etude / Analyse des fonctionnels spécifiques Basta / SAV... | Etudes spécifiques BASTA | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | Actif
| R02 | SAV | SAV02 | Environnements spécifiques SAV | Environnement Devt / Validation | 100% | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.3 |  | 3.3 |  |  | 10 | Actif
| R03 | SAV | SAV03 | Droits d’accès par défaut pour les utilisateurs non inscrits | Gestion des utilisateurs | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.14 | Report
| R04 | SAV | SAV04 | Variables de type quart d'heure | Gestion des variables | 0% | 16.23 | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 14 | 2.8 | 0.5 | 17.3 | 1.73 | 1.903 | 20.933 |  |  | 20.93
| R05 | SAV | SAV05 | Variables de type minute | Gestion des variables | 0% | 20.71 | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 18 | 3.6 | 0.5 | 22.1 | 2.21 | 2.431 | 26.741 |  |  | 26.74
| R06 | SAV | SAV06 | Impact des nouveaux types de variables sur les imports / Gestion séquentielle et parallèle des processes | Gestion des variables | 0% | 24.64 | 1 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 22 | 4.4 |  | 26.4 | 2.64 | 2.904 | 31.944 |  |  | 31.94 | Studia
| R07 | SAV | SAV07 | Impact des nouveaux types de variables sur les imports / Optimisation du code | Gestion des variables | 0% | 15.68 | 0 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14 | 2.8 |  | 16.8 | 1.68 | 1.848 | 20.328 |  |  | 20.33 | Studia
| R08 | SAV | SAV08 | Impact des nouveaux types de variables sur les imports / Optimisation de la base de donnée | Gestion des variables | 0% | 15.68 | 0 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14 | 2.8 |  | 16.8 | 1.68 | 1.848 | 20.328 |  |  | 20.33 | Studia
| R09 | SAV | SAV09 | Recherche par alias | Gestion des variables | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.4 | Report
| R10 | SAV | SAV10 | Ajout de fonctions de calcul | Calcul des données | 0% | 20.15 | 0.5 |  |  |  |  | 8 |  | 4 |  | 9 | [5 empty] | 17.5 | 3.5 | 0.5 | 21.5 | 2.15 | 2.365 | 26.015 |  |  | 31.82
| R11 | SAV | SAV11 | Ajout de fonctions de calcul / Intégration des calculs dateheure | Calcul des données | 0% | 3.92 | 0.5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.5 | 0.7 | 0 | 4.2 | 0.42 | 0.462 | 5.082 |  |  | 5.08
| R12 | SAV | SAV12 | Précisions des calculs / Gestion des niveaux d’arrondis au sein de l'application web | Calcul des données | 0% | 13.43 | 0.5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11.5 | 2.3 | 0.5 | 14.3 | 1.43 | 1.573 | 17.303 |  |  | 17.3
| R13 | SAV | SAV13 | Précisions des calculs / Gestion des niveaux d’arrondis au sein des bilans | Calcul des données | 0% | 7.84 | 0 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7 | 1.4 | 0 | 8.4 | 0.84 | 0.924 | 10.164 |  |  | 10.16
| R14 | SAV | SAV14 | Variables calculées liée à une procédure stockée | Calcul des données | 0% | 8.95 | 0.5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7.5 | 1.5 | 0.5 | 9.5 | 0.95 | 1.045 | 11.495 |  |  | 11.5
| R15 | SAV | SAV15 | Correction des mesures erronées | Contrôle des données | 0% | 10.63 | 0.5 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 9 | 1.8 | 0.5 | 11.3 | 1.13 | 1.243 | 13.673 |  |  | 13.67
| R16 | SAV | SAV16 | Formulaires personnalisables / Plage de valeurs minimale et maximale | Contrôle des données | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.59 | Report
| R17 | SAV | SAV17 | Formulaires personnalisables / Zone de texte enrichi / Implémentation sur l'application web | Contrôle des données | 0% | 15.67 | 0.5 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 8.5 | [5 empty] | 13.5 | 2.7 | 0.5 | 16.7 | 1.67 | 1.837 | 20.207 |  |  | 20.21
| R18 | SAV | SAV18 | Formulaires personnalisables / Zone de texte enrichi / Reproduction de la mise en forme sur les bilans générés | Contrôle des données | 0% | 11.2 | [5 empty] | 10 | [9 empty] | 10 | 2 |  | 12 | 1.2 | 1.32 | 14.52 |  |  | 14.52
| R19 | SAV | SAV19 | Formulaires personnalisables / Possibilité de figer les tailles des colonnes ou des lignes | Contrôle des données | 0% | 6.16 | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5.5 | 1.1 |  | 6.6 | 0.66 | 0.726 | 7.986 |  |  | 7.99
| R20 | SAV | SAV20 | Gestion des données invalides | Contrôle des données | 0% | 1.68 | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.5 | 0.3 |  | 1.8 | 0.18 | 0.198 | 2.178 |  |  | 2.18
| R21 | SAV | SAV21 | Menu arborescent | Gestion des documents | 0% | 30.78 | 0.5 |  |  |  |  | 11.5 |  |  |  | 14.5 | [5 empty] | 26.5 | 5.3 | 1 | 32.8 | 3.28 | 3.608 | 39.688 |  |  | 39.69
| R22 | SAV | SAV22 | Modélisation des bilans Excel - Cas d'application : nombre limité d’attributs de la variable | Gestion des documents | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.88 | Report
| R23 | SAV | SAV23 | Modélisation des bilans Sandre | Gestion des documents | 0% | 13.43 | 0.5 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.5 | 2.3 | 0.5 | 14.3 | 1.43 | 1.573 | 17.303 |  |  | 17.3
| R24 | SAV | SAV24 | Validation implicite des données | Gestion imports LIMS | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.3 | Report
| R25 | SAV | SAV25 | Gestion des imports SFTP intégrant une nouvelle colonne Statut | Gestion imports sFTP | 30% | 5.58 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4 | 0.8 | 1 | 5.8 | 0.58 | 0.638 | 7.018 |  |  | 7.02
| ? | SAV | SAV26 | Paramétrage standard / Clarification de la cartographie des variables de l’outil existant | Déploiement | 75% | 11 | 0 | 10 | X |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 1 | 1.1 | 12.1 |  |  |  |  | 75
| ? | SAV | SAV27 | Duplication des variables multi périodes | Déploiement | 40% | 4.48 | 0 | 4 |  | X |  |  | 0 | [5 empty] | 4 | 0.8 | 0 | 4.8 | 0.48 | 0.528 | 5.808
| ? | SAV | SAV28 | Etude et vérification des retours de l'usine | Déploiement | 10% | 10.08 | 0 | 9 | X |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9 | 1.8 | 0 | 10.8 | 1.08 | 1.188 | 13.068
| ? | SAV | SAV29 | Import de la cartographie des variables dans Aquedi | Déploiement | 0% | 5.6 | 0 | 5 | X |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | 0.66 | 7.26
| ? | SAV | SAV30 | Validation paramétrage et tests des imports / Imports binaires et SFTP | Déploiement | 0% | 5.6 | 0 | 5 |  |  | X |  | 0 | [5 empty] | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | 0.66 | 7.26
| ? | SAV | SAV30 | Validation paramétrage et tests des imports / Synchronisation unités de mesure (formes abrégées à étudier) | Déploiement | 0% | 6.72 | 0 | 6 |  |  | X |  | 0 | [5 empty] | 6 | 1.2 | 0 | 7.2 | 0.72 | 0.792 | 8.712
| ? | SAV | SAV30 | Validation paramétrage et tests des imports / Paramétrage LIMS | Déploiement | 0% | 5.6 | 0 | 5 |  | X |  |  | 0 | [5 empty] | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | 0.66 | 7.26
| ? | SAV | SAV30 | Atelier(s) technico-fonctionnel(s) | Déploiement | 0% | 5.6 | 0 | 5 | X |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | 0.66 | 7.26
| ? | SAV | SAV30 | Matrice des droits | Déploiement | 0% | 6.72 | 0 | 6 |  |  | X |  | 0 | [5 empty] | 6 | 1.2 | 0 | 7.2 | 0.72 | 0.792 | 8.712
| ? | SAV | SAV30 | Mise en préproduction | Déploiement | 0% | 1.12 | 0 | 1 | X |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.12 | 0.132 | 1.452
| ? | SAV | SAV30 | Reprise historique | Déploiement | 0% | 21.28 | 0 | 19 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19 | 3.8 | 0 | 22.8 | 2.28 | 2.508 | 27.588