## Planning V0
Semaine |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
date |  | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30
Lot & évolution | Volumétrie sorties
LOT 0 : évolutions des entrées, données, R23 | 6 formulaires et 6 bilans standards, bilans Sandre
LOT 1: R12, R13, R19 | 30 formulaires + 60 bilans simples
LOT 2: R14, R17, R18, R21 | échantillon représentatif de formulaires et bilans
LOT 3: optimisations | solde: + ou - 85 formulaires & 170 bilans
évolutions non facturées ?
TRAVAUX DE RECETTE
PRE-RECETTE |  | 2021-10-18: LOT 0
LOT1: Recette projet |  | 2021-11-15: Lot 1 - Projet
LOT1: Recette utilisateur |  | 2022-01-03: Lot 1 - Utilis.
LOT2: Recette projet |  | 2022-01-03: Lot 2 - Projet
LOT2: Recette utilisateur |  | 2022-01-24: Lot 2 -Utilis.
LOT 3 (livraisons intermédiares) |  | 2022-02-14: Lot 3
PERIODES DE FORMATION |  | 2021-10-04: EQUIPE PROJET; 2022-05-09: UTILISATEURS
UTILISATEURS CLES
JALONS
Stratégie du scénario:
les optimisations sont repoussées en lot 3 et réalisées seulement si elles sont nécessaires
La marge du projet de réalisation est de 1 semaine pour le lot 0, de deux semaines pour le lot 2. Elle n'est pas utilisée car cela imposerait une recette pendant les congés de fin d'année.
L'autre option qui consiste à réaliser en priorité les optimisations puis les évolutions conduit la même planification
remarque: Le périmètre des sorties du lot 3 devra être revu à la rentrée. Il sera probablement inférieur au périmètre actuel (bilans non utilisés de BASTA, postes vaquants, ...)
Evolutions du lot 2
R14: calcul rejet azote phosphore
R17 & 18: zones de text enrichies formulaires et bilans
R21: menu arborescent
(1) les sorties planifiées sur le lot 0 n'intégreront pas l'évolution sur les arrondis: éviter sorties avec changement d'unité ou des calculs complexes
(2) les sorties planifiées sur le lot 1 ne devront donc pas mettre œuvre les zones de test enrichies et le calcul de rejet Azote phosphore
-2
0
1
2
3
Go NoGo MEP juin
Objectif version:
- conduite du changement (1)
- rerpise des données (VA partielle)
- VA Sandre
Objectif version:
- premier lot d'évolution avec mise en oeuvre sur un nombre significatif de sorties (2)
Objectif version:
- solde des évolutions et quelques sorties représentatives
- mesures de performances
-> Go NOgo MEP
Objectif version:
- optimisations si nécessaires
- solde des sorties . Des livraiosns intermédiares peuvent être anticipées afin de lisser la cahrge de recette.
VSR
- Prise en compte des besoins de SAV
- Garantie sur la tenue du planning