## Optim imports non reportée
Nom du projet :
Chef de projet : | Carl Laurier
Livrable du projet : | AQUEDI SAV
Date de début :
Date de fin :
Progrès global : | 0%
[7 empty] | JUILLET |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  |  | JANVIER |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN
Tâches | Type | Début | Fin | Jours | Responsable | Statut | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 = MOM 1 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 = MOM 2 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26
Lot 1 - Entrées + Phase d'intégration | [18 empty] | Fin cartographie variables de supervision | Fin cartographie variables LIMS + fin injection données
R02 - Environnements spécifiques SAV | Infra
Paramétrage standard / Clarification de la cartographie des variables de l’outil existant | Intégration
R04 - Variables de type quart d'heure | Evolution
Duplication des variables multi périodes | Intégration
R05 - Variables de type minute | Evolution
Etude et vérification des retours de l'usine | Intégration
Import de la cartographie des variables dans Aquedi | Intégration
Matrice des droits | Intégration
Validation paramétrage et tests des imports / Imports binaires et SFTP | Intégration
Validation paramétrage et tests des imports / Synchronisation unités de mesure (formes abrégées à étudier) | Intégration
Validation paramétrage et tests des imports / Paramétrage LIMS | Intégration
R06 - Impact des nouveaux types de variables sur les imports / Gestion séquentielle et parallèle des processes | Evolution
R07 - Impact des nouveaux types de variables sur les imports / Adaptation du code | Evolution
R08 - Impact des nouveaux types de variables sur les imports / Adaptation de la base de donnée | Evolution
R10 - Ajout de fonctions de calcul | Evolution
R11 - Ajout de fonctions de calcul / Intégration des calculs dateheure | Evolution
R15 - Correction des mesures erronées | Evolution
R20 - Gestion des données invalides | Evolution
R23 - Modélisation des bilans Sandre | Evolution
Atelier(s) technico-fonctionnel(s) | Intégration
Lot 2 - Sorties | [24 empty] | Fin Lot 2 - A |  |  |  |  | Fin Lot 2 - B (applicatif)
R12 - Précisions des calculs / Gestion des niveaux d’arrondis au sein de l'application web | Evolution
R13 - Précisions des calculs / Gestion des niveaux d’arrondis au sein des bilans | Evolution
R14 - Calcul rejet azote phosphore | Evolution
R17 - Formulaires personnalisables / Zone de texte enrichi / Implémentation sur l'application web | Evolution
R18 - Formulaires personnalisables / Zone de texte enrichi / Reproduction de la mise en forme sur les bilans générés | Evolution
R19 - Formulaires personnalisables / Possibilité de figer les tailles des colonnes ou des lignes | Evolution
R21 - Menu arborescent | Evolution
Formations | [19 empty] | Fin validation des imports standards |  |  |  |  | Fin Lot 2 - A |  |  |  |  | Fin Lot 2 - B (applicatif)
Formations de type Administrateur | Formation
Formations de type Modélisation de bilans | Formation
Cartographie bilans
Lot 1 | Intégration
Lot 2 | Intégration
Lot 3 | Intégration
Lot 4 | Intégration
Lot 5 | Intégration
Lot 6 | Intégration
Lot 7 | Intégration
Lot 8 | Intégration
Lot 9 | Intégration
Cartographie formulaires
Lot 1 | Intégration
Lot 2 | Intégration
Lot 3 | Intégration
Lot 4 | Intégration
Mise en Ordre Marche
MoM 1
MoM 2 | [25 empty] | MOM 1
MoM 3 | [45 empty] | MOM 2 | [7 empty] | VSR
VA Vérification Aptitude | [21 empty] | Pré-recette 1 : 2 semaines |  |  |  | VA 1 : 1 Mois | [6 empty] | Suite VA 1 : 1 Mois | [12 empty] | VA 2 : 2 Mois
1 ère VA | Recette technique |  |  |  | Studia Equipe projet SAV | [16 empty] | Recette projet
3ème VA | Recette technique |  |  |  | Studia Equipe projet SAV | [20 empty] | Recette projet | [6 empty] | Recette métier
2nde VA | Recette technique + recette utilisateur |  |  |  | Studia Equipe projet SAV | [40 empty] | Recette technique + recette utilisateur
VA Vérification Aptitude
VSR Vérification Service Régulier

## Optimisation imports reportée
Nom du projet :
Chef de projet : | Carl Laurier
Livrable du projet : | AQUEDI SAV
Date de début :
Date de fin :
Progrès global : | 0%
[7 empty] | JUILLET |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  |  | JANVIER |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN
Tâches | Type | Début | Fin | Jours | Responsable | Statut | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 = MOM 1 | S42 | S43 | S44 = MOM 2 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 = MOM 3 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26
Lot 1 - Entrées + Phase d'intégration | [18 empty] | Fin cartographie variables (supervision et LIMS) + fin injection données
R02 - Environnements spécifiques SAV | Infra
Paramétrage standard / Clarification de la cartographie des variables de l’outil existant | Intégration
R04 - Variables de type quart d'heure | Evolution
Duplication des variables multi périodes | Intégration
R05 - Variables de type minute | Evolution
Etude et vérification des retours de l'usine | Intégration
Import de la cartographie des variables dans Aquedi | Intégration
Matrice des droits | Intégration
Validation paramétrage et tests des imports / Imports binaires et SFTP | Intégration
Validation paramétrage et tests des imports / Synchronisation unités de mesure (formes abrégées à étudier) | Intégration
Validation paramétrage et tests des imports / Paramétrage LIMS | Intégration
R10 - Ajout de fonctions de calcul | Evolution
R11 - Ajout de fonctions de calcul / Intégration des calculs dateheure | Evolution
R15 - Correction des mesures erronées | Evolution
R20 - Gestion des données invalides | Evolution
R23 - Modélisation des bilans Sandre | Evolution
Atelier(s) technico-fonctionnel(s) | Intégration
Lot 2 - Sorties | [21 empty] | Fin Lot 2 - A |  |  | DECEMBRE S49: Fin Lot 2 - B (applicatif)
R12 - Précisions des calculs / Gestion des niveaux d’arrondis au sein de l'application web | Evolution
R13 - Précisions des calculs / Gestion des niveaux d’arrondis au sein des bilans | Evolution
R14 - Calcul rejet azote phosphore | Evolution
R17 - Formulaires personnalisables / Zone de texte enrichi / Implémentation sur l'application web | Evolution
R18 - Formulaires personnalisables / Zone de texte enrichi / Reproduction de la mise en forme sur les bilans générés | Evolution
R19 - Formulaires personnalisables / Possibilité de figer les tailles des colonnes ou des lignes | Evolution
R21 - Menu arborescent | Evolution
Formations | [18 empty] | Fin validation des imports standards |  |  | Fin Lot 2 - A |  |  | DECEMBRE S49: Fin Lot 2 - B (applicatif)
Formations de type Administrateur | Formation
Formations de type Modélisation de bilans | Formation
Cartographie bilans
Lot 1 | Intégration
Lot 2 | Intégration
Lot 3 | Intégration
Lot 4 | Intégration
Lot 5 | Intégration
Lot 6 | Intégration
Lot 7 | Intégration
Lot 8 | Intégration
Lot 9 | Intégration
Cartographie formulaires
Lot 1 | Intégration
Lot 2 | Intégration
Lot 3 | Intégration
Lot 4 | Intégration
Mise en Ordre Marche
MoM 1 | [20 empty] | MOM 1
MoM 2 | [23 empty] | MOM 2
MoM 3 | [45 empty] | MOM 3
VA Vérification Aptitude | [20 empty] | VA 1 : 3 semaines |  |  | VA 2 : 1 Mois | [21 empty] | VA 3 : 3 Mois
1 ère VA | Recette technique |  |  |  | Studia Equipe projet SAV | [15 empty] | Recette technique
2nde VA | Recette technique |  |  |  | Studia Equipe projet SAV | [18 empty] | Recette technique
3ème VA | Recette technique |  |  |  | Studia Equipe projet SAV | [40 empty] | Recette technique + recette utilisateur
VA Vérification Aptitude
VSR Vérification Service Régulier