## Macro-planing projet classique
Nom / Code projet | Projet SAP 30 / CMRL | [24 empty] | Date de création | [6 empty] | 2022-01-01
Référence | Programme PG01 | Programme PG01/Portfolio PF02 | [23 empty] | Date de la version | [6 empty] | 2022-01-01
Chef de projet | Mme.Dupont | Mme.Dupont | [23 empty] | Numéro de version | [6 empty] | V2.3
Service/Organisation | Marketing/ Société XY | Marketing/ Société XY
Phases/Taches | Années | 2022 | [41 empty] | 2022
| Mois | Mars | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  |  | Janvier
| Semaine | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
Phase 1: Initialisation
Approbation de la Charte
Phase 2: Planification
Plan détaillé et Cahier des Charges
Phase 3: Réalisation
Développement
Prototype et tests
Approbation utilisateurs-clé
Phase 4: Contrôle et suivi
Déploiement
PV Accusé de Réception
Phase 5: Clôture du projet
Projet délivré
Macro planing

## Macro-planing projet agile
Nom / Code projet | Projet SAP 30 / CMRL | [24 empty] | Date de création | [6 empty] | 2022-01-01
Référence | Programme PG01 | Programme PG01/Portfolio PF02 | [23 empty] | Date de la version | [6 empty] | 2022-01-01
Chef de projet | Mme.Dupont | Mme.Dupont | [23 empty] | Numéro de version | [6 empty] | V2.3
Service/Organisation | Marketing/ Société XY | Marketing/ Société XY
Phases/Taches | Années | 2022 | [41 empty] | 2022
| Mois | Mars | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  |  | Janvier
| Semaine | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
Phase 1: Recueil du besoin
Constitution du backlog produit
Phase 2: Iteration 1
Sprint planning
Développements
Sprint review
Sprint retrospective
Phase 3: Iteration 2
Sprint planning
Développements
Sprint review
Sprint retrospective
Phase n: Iteration n
Sprint planning
Développements
Sprint review
Sprint retrospective
Projet délivré
Macro planing

## Macro-planning projet CMRL
Nom / Code projet |  | Projet SAP 30 / CMRL | [32 empty] | Date de création | [7 empty] | 2022-01-01
Référence |  | Programme PG01 | Programme PG01/Portfolio PF02 | [31 empty] | Date de la version | [7 empty] | 2022-01-01
Chef de projet |  | Mme.Dupont | Mme.Dupont | [31 empty] | Numéro de version | [7 empty] | V2.3
Service/Organisation |  | Marketing/ Société XY | Marketing/ Société XY
Phases/Taches |  | Années | 2022 | [41 empty] | 2022
|  | Mois | Mars | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  |  | Janvier
|  | Semaine | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
Phase 1: Initialisation
Etude d'opportunité et approbation du projet
Développement de la Charte projet
Approbation de la charte
Phase 2: Planification
Conception générale
Plan détaillé et Cahier des Charges
Approbation Plan détaillé et Cahier des Charges
Phase 3: Réalisation
Paramétrage des spécifiques CMRL
Tests et confirmation
Approbation utilisateurs-clé
Phase 4: Contrôle et suivi
Tests d’intégration et de consolidation
Environnement pré-productif
Déploiement
Basculement et validation
Validation de l’environnement productif
PV Accusé de Réception
Phase 5: Clôture du projet
Liste des corrections
Documentation leçons apprises
Décommissionnement anciens systèmes
Réunion de clôture
Macro planing