## PBS SAP
Niveau | ID | SAP
1 | 1 | Module finances
2 | 1.1 | Comptabilité générale
2 | 1.1 | Comptabilité client
2 | 1.2 | Comptabilité fournisseur
2 | 1.1 | Comptabilité des immobilisations
2 | 1.1 | Gestion de trésorerie et comptabilité bancaire
2 | 1.2 | Gestion des déplacements
2 | 1.1 | Consolidations
1 | 2 | Module achats
2 | 2.1 | Planification des besoins
2 | 2.2 | Gestion des approvisionnements
2 | 2.3 | Gestion des commandes
2 | 2.4 | Gestion de la facturation
2 | 2.5 | Gestion de la sous-traitance
1 | 3 | Module ventes
2 | 3.1 | Supports de ventes
2 | 3.2 | Gestion des offres
2 | 3.3 | Gestion des expéditions
2 | 3.4 | Gestion de la facturation
1 | 4 | Module logistique
2 | 4.2 | Réception des marchandises
2 | 4.3 | Inventaires
2 | 4.4 | Planification des ressources
2 | 5 | Module support de production
2 | 5.1 | Planification de la production
2 | 5.3 | Planification des capacités
2 | 5.4 | Suivi de la production
2 | 5.6 | Gestion des données techniques
Le PBS (Product Breakdown Structure)
est un procédé de découpage des livrables du projet en sous-produits.
Dans notre exemple, le produit qui est le progiciel SAP, est décomposé en sous produits, appelés "modules" à savoir :
* Module finances
* Module achats
* Module ventes
* Module logistique
* Module support de production
En savoir plus sur le PBS dans cet article.

## WBS SAP
Niveau | ID | Activités | Charge de travail
1 | 1 | Initialisation | 18
2 | 1.0 | Etude d'opportunité et approbation | 10
2 | 1.1 | Préparation de la Charte Projet - Justification | 1
2 | 1.2 | Estimation macro des coûts/délais | 5
2 | 1.3 | Rédaction de la Charte Projet | 1
3 | 1.3.1 | Evaluation initiale des risques | 2
2 | 1.4 | Approbation de la Charte Projet | 1
1 | 2 | Planification | 102
2 | 2.1 | Conception générale | 20
2 | 2.2 | Rédaction du cahier des charges | 22
2 | 2.3 | Conception détaillée | 15
3 | 2.3.1 | SFD (spécifications fonctionnelles détaillées) modules finances
3 | 2.3.2 | SFD modules achats
3 | 2.3.3 | SFD modules ventes
3 | 2.3.4 | SFD modules logistique
3 | 2.3.5 | SFD modules support de production
2 | 2.4 | Etablissement du Planning | 22
2 | 2.5 | Etablissement Plan de Communication | 22
3 | 2.5.1 | Stratégie de formation | 10
3 | 2.5.2 | Schéma de gouvernance | 8
2 | 2.6 | Approbation Cahier des charges,Plan de communication, Plan de projet et Planning | 1
1 | 3 | Réalisation | 217
2 | 3.1 | Paramétrage et tests unitaires | 65
2 | 3.2 | Paramétrage et corrections Master Data | 65
2 | 3.3 | Paramétrage, programmation et test Production | 65
2 | 3.4 | Tests, corrections et validation du système | 20
2 | 3.5 | Validation officielle par les utilisateurs | 1
2 | 3.6 | Validation de la phase par le comité de direction | 1
1 | 4 | Contrôle et suivi | 184
2 | 4.1 | Tests d'intégration et de consolidation | 21
2 | 4.2 | Tests d'intégration et consolidation, validation du système | 10
2 | 4.3 | Formation des utilisateurs | 11
2 | 4.4 | Préparation et validation environnement pré-productif | 20
2 | 4.5 | Déploiement | 0
2 | 4.6 | Basculement et validation | 0
2 | 4.7 | Validation Master Data | 0
2 | 4.8 | Validation par les utilisateurs | 0
2 | 4.9 | Décision de démarrage productif | 0
2 | 4.10 | Démarrage productif | 0
2 | 4.11 | Suivi bon fonctionnement, documentation et corrections | 38
2 | 4.12 | Corrections Master Data | 38
2 | 4.13 | Suivi par les utilisateurs | 38
2 | 4.14 | Clôture mensuelle | 4
2 | 4.15 | PV Accusé de réception | 4
1 | 5 | Clôture | 30
2 | 5.1 | Liste des corrections | 10
2 | 5.2 | Documentation leçons apprises Projet | 10
2 | 5.3 | Plan de corrections | 10
2 | 5.4 | Réunion de clôture | 0
Le WBS (Work Breakdown Structure)
est un procédé de découpage d'un projet, à partir du PBS, en tâches réalisables.
Les tâches liées à la gestion de projet sont regroupées par phase :
* Initialisation
* Planification
* Réalisation
* Suivi et contrôle
* Clôture
En savoir plus sur le WBS dans cet article.

## Données
Niveaux
1
2
3
4
5