## Guide d'utilisation
Utilisation du template de suivi du budget de projet
Préalables à l'enregistrement des données
Dans le but de contrôler la performance du projet, il faut suivre l'avancement de la réalisation du périmètre, le budget consommé, et dans quels délais. Vous commencerez donc par renseigner la liste des tâches du projet, en vous référant à votre planning projet.
Pour suivre le budget et les délais, il faut maîtriser les notions suivantes:
Le coût réel(CR): | Coût réellement consommé pour le travail effectué
La valeur planifiée(VP): | Coût budgétisé du travail prévu
La valeur acquise (VA): | Coût budgétisé du travail effectué à date (Le coût que nous étions prêts à payer pour le travail réalisé à date)
Indice de performance des coûts (IPC): | Valeur acquise (VA)/Coût Réel (CR)
Indice de performance des délais (IPD): | Valeur acquise (VA)/Valeur planifiée(VP)
Le BAA (budget à l'achèvement du projet) | Budget prévu à l'achèvement du projet pour chaque tâche
1. Rendez-vous dans la feuille "VP"
Remplissez la valeur planifiée ou le coût budgété du travail prévu, de chaque tâche, chaque mois.
Le BAA (budget à l'achèvement du projet) est la somme des budgets mensuels prévus pour chaque tâche. Il est calculé automatiquement à partir des données saisies
2. Rendez-vous dans la feuille "CR"
Renseignez pour chaque tâche et pour chaque mois, le coût réellement consommé.
Le Coût Réel du Projet à date est calculé automatiquement
3. Rendez-vous dans la feuille "VA"
Dans la feuille "VA", remplissez le taux d'achèvement de chaque tâche par mois. La Valeur acquise est calculée automatiquement en multipliant le % d'achévement par le budget planifié
4. Rendez-vous dans la feuille "Suivi Budget"
Dans cette feuille, vous avez un récapitulatif des valeurs cumulées du projet : VP, CR et VA. L'analyse de la valeur acquise est illustrée par le graphe
Les métriques de performances sont ensuite calculées automatiquement
← Vous pouvez changer les étiquettes pour les périodes (par exemple la Semaine 1/2/3, Jan / Fév / Mar, etc.)
← Entrez ou modifiez les valeurs dans les cellules blanches.
← Pour ajouter d'autres tâches, insérer des lignes au dessus de celle-ci.
Coût Réel et Valeur Acquise
Le coût réel cumulé (CR) et la Valeur acquise cumulée (VA) sont copiés automatiquement à partir des feuilles "CR" et "VA" et servent à calculer les écarts
Métriques de performance du projet
Les écarts des coûts (EC), des délais (ED) et les indicateurs de performance de coût (IPC) et des délais (IPD) sont calculés automatiquement
Graphique de données
Le graphe des CR, VP et VA est dressé automatiquement

## VP
Feuille de calcul de la valeur planifiée
Cette feuille est utilisée pour renseigner la valeur planifiée (VP)
Renseignez le budgété du travail prévu, de chaque tâche, chaque mois.
SDP | Nom tâche | Budget planifié pour la tâche | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01
1 | Expression des besoins | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
2 | Planification | 36000 |  | 12000 | 12000 | 12000
3 | Paramétrage et tests Finances | 24000 |  |  |  |  | 8000 | 8000 | 8000
4 | Paramétrage et tests Ventes | 24000 |  |  |  |  | 8000 | 8000 | 8000
5 | Paramétrage et tests Achats | 24000 |  |  |  |  | 8000 | 8000 | 8000
6 | Paramétrage et tests Logistique | 24000 |  |  |  |  | 8000 | 8000 | 8000
7 | Paramétrage et tests Production | 6000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000
8 | Préparation Master Data | 16000 |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
9 | Formation utilisateurs | 7500 | [7 empty] | 7500
10 | Basculement opérationnel | 54500 | [8 empty] | 54500
11 | Support utilisateurs | 45000 | [9 empty] | 45000
12 | Clôture novembre 2022 | 16000 | [8 empty] | 16000
13 | Support opérationnel | 24000 | [9 empty] | 12000 | 12000
14 | Clôture décembre 2022 | 12000 | [9 empty] | 12000
15 | Documentation leçons apprises | 8000 | [10 empty] | 8000
16 | Clôture du projet | 5000 | [10 empty] | 3000 | 2000
- | -
Insérer de nouvelles lignes au-dessus
| Budget planifié à l'achévement du projet (BAA) | 346000 | 5000 | 17000 | 17000 | 17000 | 38000 | 38000 | 38000 | 11500 | 70500 | 69000 | 23000 | 2000
|  | VP cumulée | 5000 | 22000 | 39000 | 56000 | 94000 | 132000 | 170000 | 181500 | 252000 | 321000 | 344000 | 346000
Note on A9: Work Breakdown Structure (WBS)
Note on C9: Budget estimé à l'achévement de la tâche

## CR
Feuille de calcul du Coût Réel
Cette feuille est utilisée pour renseigner le Coût Réel Consommé (CR) de chaque tâche, appelé aussi le Coût Réel du travail effectué (CRTE).
Renseignez le coût réel de chaque tâche, chaque mois.
Coût Réel du travail Effectué
SDP | Nom tâche | Coût réel par tâche à date | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01
1 | Expression des besoins | 19500 | 4000 | 6000 | 5000 | 4500
2 | Planification | 36000 |  | 12000 | 12000 | 12000
3 | Paramétrage et tests Finances | 24000 |  |  |  |  | 8000 | 8000 | 8000
4 | Paramétrage et tests Ventes | 24000 |  |  |  |  | 8000 | 8000 | 8000
5 | Paramétrage et tests Achats | 24000 |  |  |  |  | 8000 | 8000 | 8000
6 | Paramétrage et tests Logistique | 24000 |  |  |  |  | 8000 | 8000 | 8000
7 | Paramétrage et tests Production | 6000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000
8 | Préparation Master Data | 16000 |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
9 | Formation utilisateurs | 7500 | [7 empty] | 7500
10 | Basculement opérationnel | 55000 | [8 empty] | 55000
11 | Support utilisateurs | 45000 | [9 empty] | 45000
12 | Clôture novembre 2022 | 17000 | [8 empty] | 12000 | 5000
13 | Support opérationnel | 37000 | [8 empty] | 13000 | 12000 | 12000
14 | Clôture décembre 2022 | 12000 | [9 empty] | 12000
15 | Documentation leçons apprises | 5000 | [10 empty] | 5000
16 | Clôture du projet | 5000 | [10 empty] | 3000 | 2000
Insérer de nouvelles lignes au-dessus
| Coût Réel Projet par mois |  | 4000 | 18000 | 17000 | 16500 | 38000 | 38000 | 38000 | 11500 | 80000 | 74000 | 20000 | 2000
| Coût Réel Projet Cumulé (CR) |  | 4000 | 22000 | 39000 | 55500 | 93500 | 131500 | 169500 | 181000 | 261000 | 335000 | 355000 | 357000
Note on A10: Work Breakdown Structure (WBS) ou Sturcture de Découpage du Projet

## VA
Feuille de calcul de la valeur Acquise
Cette feuille est utilisée pour calculer la Valeur Acquise (VA) à date, c'est le coût budgété du travail réellement effectué à date.
Renseignez le % d'achévement de chaque tâche à date afin de calculer la Valeur Acquise Cumulée
La Valeur acquise est calculée automaiquement en multipliant le % d'achévement par le budget planifié
Valeur Acquise Cumulée (VA)
SDP | Nom tâche | Budget planifié pour la tâche | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | % d'achèvement
1 | Expression des besoins | 20000 | 15% | 20% | 25% | 25% | 15% | [7 empty] | 100%
2 | Planification | 36000 |  | 33% | 33% | 34% | [8 empty] | 100%
3 | Paramétrage et tests Finances | 24000 |  |  |  |  | 33% | 33% | 34% | [5 empty] | 100%
4 | Paramétrage et tests Ventes | 24000 |  |  |  |  | 33% | 33% | 34% | [5 empty] | 100%
5 | Paramétrage et tests Achats | 24000 |  |  |  |  | 33% | 33% | 34% | [5 empty] | 100%
6 | Paramétrage et tests Logistique | 24000 |  |  |  |  | 33% | 33% | 34% | [5 empty] | 100%
7 | Paramétrage et tests Production | 6000 |  |  |  |  | 33% | 33% | 34% | [5 empty] | 100%
8 | Préparation Master Data | 16000 |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
9 | Formation utilisateurs | 7500 | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
10 | Basculement opérationnel | 54500 | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
11 | Support utilisateurs | 45000 | [9 empty] | 100% |  |  | 100%
12 | Clôture novembre 2022 | 16000 | [8 empty] | 80% | 20% |  |  | 100%
13 | Support opérationnel | 24000 | [9 empty] | 100% |  |  | 100%
14 | Clôture décembre 2022 | 12000 | [9 empty] | 100% |  |  | 100%
15 | Documentation leçons apprises | 8000 | [10 empty] | 100% |  | 100%
16 | Clôture du projet | 5000 | [10 empty] | 60% | 40% | 100%
Insérer de nouvelles lignes au-dessus
|  | Valeur Acquise Projet par mois | 3000 | 15880 | 16880 | 17240 | 40660 | 37660 | 38680 | 11500 | 67300 | 84200 | 11000 | 2000 | 346000
|  | Valeur Acquise Cumulée (VA) | 3000 | 18880 | 35760 | 53000 | 93660 | 131320 | 170000 | 181500 | 248800 | 333000 | 344000 | 346000
Note on A12: Work Breakdown Structure (WBS)
Note on C12: Budget estimé à l'achévement de la tâche

## Suivi Budget - Rapport VA
Rapport d'analyse de la valeur Acquise
[Nom du projet] | [8 empty] | VA= Coût budgétisé du travail effectué
VP=Coût budgétisé du travail prévu
CR=Coût réellement consommé pour le travail effectué
| Préparé par: | Chantal DUPONT
| Date: | 2022-02-04
[42]
| Pour la période: | 2022-01-01
Observations:
Ce tableau représente le résultat final du projet SAP30/CMRL. Le projet a bénéficié de l'expérience des projets SAP précédents et les estimations se sont avérées exactes en termes de coût et de valeur acquise. Une légère hausse des besoins de corrections en Master Data a été assumée par les services concernés et n'a pas influencé le budget. C'est pourquoi les courbes sont cohérentes entre Planifié et Réel.
|  |  | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01
Récapitulatif des valeurs CR, VP, VA et BAA
|  | Coût Réel cumulé (CR) | 4000 | 22000 | 39000 | 55500 | 93500 | 131500 | 169500 | 181000 | 261000 | 335000 | 355000 | 357000
|  | Valeur acquise cumulée (VA) | 3000 | 18880 | 35760 | 53000 | 93660 | 131320 | 170000 | 181500 | 248800 | 333000 | 344000 | 346000
|  | Valeur Planifiée cumulée (VP) | 5000 | 22000 | 39000 | 56000 | 94000 | 132000 | 170000 | 181500 | 252000 | 321000 | 344000 | 346000
|  | Budget à l'achevement du projet (BAA) | 346000
Métriques de performance du projet
|  | Ecart de Coût (EC = VA - CR) | -1000 | -3120 | -3240 | -2500 | 160 | -180 | 500 | 500 | -12200 | -2000 | -11000 | -11000
|  | Ecart de Délais (ED = VA - VP) | -2000 | -3120 | -3240 | -3000 | -340 | -680 | 0 | 0 | -3200 | 12000 | 0 | 0
|  | Indicateur de Performance des Coûts(IPC = VA/CR) | 0.75 | 0.85818 | 0.91692 | 0.95495 | 1.0017 | 0.99863 | 1.0029 | 1.0028 | 0.95326 | 0.99403 | 0.96901 | 0.96919
|  | Indicateur de Performance des Délais (IPD= VA/VP) | 0.6 | 0.85818 | 0.91692 | 0.94643 | 0.99638 | 0.99485 | 1 | 1 | 0.9873 | 1.0374 | 1 | 1
|  | Coût Final Estimé (CFE) = BAA/IPC | 461333.3333 | 403177.9661 | 377348.9933 | 362320.7547 | 345408.9259 | 346474.2613 | 344982.3529 | 345046.832 | 362966.2379 | 348078.0781 | 357063.9535 | 357000
Si IPC < 1, alors le budget est sur-consommé
Si IPC > 1, alors le budget est sous-consommé
Note on A24: Work Breakdown Structure (WBS)
Note on C24: Budget à l'achevement de la tâche

## Rapport Avancement Projet
RAPPORT D'AVANCEMENT (1/2)
1. Renseignements généraux
Nom du projet: |  |  | Implémentation SAP au Centre de Montage Régional Lillois | [6 empty] | No. du rapport: |  |  | 11
Chef de projet : |  |  | Chantal Dupont | [6 empty] | Code du projet: |  |  | SAP30/CMRL
Période couverte par le rapport: |  |  | Mars 2022 à janvier 2022 | [6 empty] | Date du rapport: |  |  | 2022-02-04
Destinataires: |  |  | Comité de pilotage et Comité de Direction
2. Statut global du projet
Statut global du projet |  |  | V |  | Respect de la qualité |  |  |  | V |  |  | Légende:
[5 empty] | Risques |  |  |  | V |  | V | Sous-contrôle
Respect de l'échéancier |  |  | V |  | Etat de l'équipe |  |  |  | V |  | J | Actions requises
Respect du budget |  |  | V |  | Indicateurs de résultats |  |  |  | V |  | R | Problème majeur
3. Travail réalisé durant la dernière période
Description des activités réalisées pendant la dernière période | [11 empty] | Date
Clôture de fin de mois décembre 2022 et clôture de fin d'année 2022 | [11 empty] | 2022-01-09
Support utilisateurs et correction de problèmes mineurs | [11 empty] | Tout le mois de janvier
Réunions spéciales et documentation des leçons apprises durant le projet | [11 empty] | 2022-01-15
Réunion de clôture officielle | [11 empty] | 2022-01-29
4. Travail planifié pour la prochaine période
Description des activités qui restent à faire | [11 empty] | Date prévue
Bilan de projet | [11 empty] | 2022-01-29
Finalisation documentation | [11 empty] | 2022-01-29
Comité de direction final | [11 empty] | 2022-02-08
5. Point (s) en suspens et préoccupation (s)
Une des raisons principales de ce projet était de se mettre à l'abri de contrôles sur les anciens systèmes. Le comité de projet propose de faire appel à nos auditeurs internes pour faire une évaluation détaillée des capacités et de la cohérence du système SAP mis à la disposition du CMRL. Ceci nous permettrait de valider la conformité de notre mise en place et l'amélioration de la cohérence et de la qualité des données. Au cas peu probable qu'une correction s'avérerait nécessaire, le rapport nous permettrait de connaître en détail les réglages à adapter en priorité et ainsi éviter tout souci lors de contrôles ultérieurs.
RAPPORT D'AVANCEMENT (2/2)
6. Point (s) en suspens résolu (s) depuis le dernier rapport
Les dernières corrections de données identifiées ont été réalisées avec succès. Les quelques améliorations identifiées pour les clôtures ont-elles aussi été mises en place. Il reste une liste de 4 corrections mineures qui ont été communiquées au centre d'excellence et qui sont en cours de correction.
7. Statut d'avancement à date (28-Juillet-2022)
Lot du projet |  |  | Budget à l'achèvement (BAC) | Valeur planifiée (VP) | Cout réel (CR) | % avancement |  | Valeur Acquise (VA) |  | Ecart Délai (ED) |  | Ecart Coût (EC) |  | IPC |  | IPD
Expression des besoins |  |  | 20000 | 20000 | 15000 | 100% |  | 15000 |  | -5000 |  | 0 |  | 1 |  | 0.75
Planification |  |  | 36000 | 36000 | 24000 | 100% |  | 24000 |  | -12000 |  | 0 |  | 1 |  | 0.66667
Paramétrage et tests Finances |  |  | 24000 | 8000 | 0 | 100% |  | 0 |  | -8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paramétrage et tests Ventes |  |  | 24000 | 8000 | 0 | 100% |  | 0 |  | -8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paramétrage et tests Achats |  |  | 24000 | 8000 | 0 | 100% |  | 0 |  | -8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paramétrage et tests Logistique |  |  | 24000 | 8000 | 0 | 100% |  | 0 |  | -8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paramétrage et tests Production |  |  | 6000 | 2000 | 0 | 100% |  | 0 |  | -2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Préparation Master Data |  |  | 16000 | 4000 | 0 | 100% |  | 0 |  | -4000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Formation utilisateurs |  |  | 7500 | 0 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Basculement opérationnel |  |  | 54500 | 0 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Support utilisateurs |  |  | 45000 | 0 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Clôture novembre 2022 |  |  | 16000 | 0 | 0 | 200% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Support opérationnel |  |  | 24000 | 0 | 0 | 300% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Clôture décembre 2022 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 400% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Documentation leçons apprises |  |  | 8000 | 0 | 0 | 500% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Clôture du projet |  |  | 5000 | 0 | 0 | 600% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  | 0 | 0 | 0 | 700% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total projet |  |  | 297000 | 94000 | 39000 | 100% |  | 39000 |  | -55000 |  | 0 |  | 1 |  | 0.41489
Analyse des écarts et mesures correctives:
Aucune mesure corrective: le projet est clôturé dans les délais et selon le budget.
Suivi des Livrables du projet :
Livrables du projet |  |  | Type de livrable | Acteur | Description |  | Lot | % avancement | Date de livraison | Valideur |  |  |  |  | Version validée | Commentaire
Etude d'opportunité |  |  | Support décisionnel | Chantal / Olivier | Justification du projet et sa place dans la stratégie d'entreprise |  | Lot 0 | 100% | 2022-04-09 | Comité de direction |  |  |  |  | 1.3
Charte projet | Initiation |  | Initiation | Chantal / Olivier / Coordinateurs | Charte de projet détaillée y inclus délais et coûts estimés |  | Lot 0 | 100% | 2022-04-29 | Comité de direction | Comité de direction | 44316 | 44296
Macro planning | Initiation |  | Initiation | Chantal / Olivier / Coordinateurs | Estimation des phases principales |  | Lot 0 | 100% | 2022-04-29 | Comité de direction | Comité de direction | 44316 | 44297 |  | 1.2
Support réunion de lancement | Planification |  | Planification | Chantal | Présentation du projet destinée à l'équipe dès que la charte sera approuvée |  | Lot 1 | 100% | 2022-04-29 | Comité de direction | Comité de direction | 44316 | 44298
Expression des besoins | Planification |  | Planification | Chantal / Olivier / Coordinateurs | Résumé des besoins exprimés lors des réunions de découverte |  | Lot 1 | 100% | 2022-06-29 | Sponsor / intégrateur | Sponsor / intégrateur | 44377 | 44299
Matrice des exigences | Planification |  | Planification | Chantal / Olivier / Coordinateurs | Enregistrement des différentes exigences des parties prenantes clés |  | Lot 1 | 100% | 2022-06-29 | Sponsor / intégrateur | Sponsor / intégrateur | 44377 | 44300
Cahier des charges | Planification |  | Planification | Chantal / Olivier / Coordinateurs | Rapport détaillé des attentes du projet |  | Lot 1 | 100% | 2022-06-29 | Comité de direction | Comité de direction | 44377 | 44301
Plan de projet | Planification |  | Planification | Chantal / Olivier / Coordinateurs | Plan détaillé de tous les aspects planification du projet |  | Lot 1 | 100% | 2022-06-29 | Comité de direction | Comité de direction | 44377 | 44302
Plan de charge | Planification |  | Planification | Chantal / Olivier / Coordinateurs | Liste des tâches à effectuer et estimation de la charge sur les ressources |  | Lot 1 | 100% | 2022-06-29 | Comité de direction | Comité de direction | 44377 | 44303
Registre des problèmes et risques | Planification |  | Planification | Chantal / Olivier / Coordinateurs | Suivi scrupuleux des risques et problèmes |  | Lot 1 | 100% | 2022-06-29 | Sponsor / intégrateur | Sponsor / intégrateur | 44377 | 44304
Registre des parties prenantes | Planification |  | Planification | Chantal / Olivier / Coordinateurs | Ce registre est la base de la communication réussie |  | Lot 1 | 100% | 2022-06-29 | Sponsor / intégrateur | Sponsor / intégrateur | 44377 | 44305
Matrice des compétences | Planification |  | Planification | Chantal / Olivier / Coordinateurs | Avons-nous les compétences nécessaires dans nos équipes? |  | Lot 1 | 100% | 2022-06-29 | Sponsor / intégrateur | Sponsor / intégrateur | 44377 | 44306
Plan de communication | Planification |  | Planification | Chantal / Olivier / Coordinateurs | Document essentiel dont l'exécution doit être suivie de près. Ne pas oublier le retour d'information. |  | Lot 1 | 100% | 2022-06-29 | Comité de direction | Comité de direction | 44377 | 44307
Suivi des actions | Planification |  | Planification | Chantal / Olivier / Coordinateurs | Visualiser ce qu'il reste à faire |  | Lot 1 | 100% | 2022-06-29 | Sponsor / intégrateur | Sponsor / intégrateur | 44377 | 44308
Suivi des livrables | Planification |  | Planification | Chantal / Olivier / Coordinateurs | Respectons-nous le périmètre et les délais? |  | Lot 1 | 100% | 2022-06-29 | Sponsor / intégrateur | Sponsor / intégrateur | 44377 | 44309
Registre des demandes de changement | Réalisation |  | Réalisation | Chantal / Coordinateurs | Qu'est-ce qui a changé depuis la charte projet? Tout changement doit être approuvé par le comité de projet et/ou le comité de pilotage. |  | Lot 2 | 100% | 2022-07-15 | Sponsor / Communication | Sponsor / Communication | 44392 | 44310
Tableau de bord | Rapports |  | Rapports | Chantal | Indicateurs d'avancement du projet |  | Lot 2 | 100% | 2022-07-15 | Sponsor / Communication | Sponsor / Communication | 44392 | 44311
Rapport de suivi de projet | Rapports |  | Rapports | Chantal | Rapport détaillé régulier sur l'état d'avancement du projet |  | Lot 2 | 100% | 2022-07-15 | Sponsor / Communication | Sponsor / Communication | 44392 | 44312
Rapport Flash | Rapports |  | Rapports | Chantal | Indicateurs résumés sur une seule page |  | Lot 2 | 100% | 2022-07-15 | Sponsor / Communication | Sponsor / Communication | 44392 | 44313
Minutes comité technique | Rapports |  | Rapports | Membre tournant de l'équipe projet | Chaque réunion doit être documentée: qui était présent et quelles décisions ont été prises? |  | Lot 2 | 100% | 2022-07-02 | Sponsor / Communication | Sponsor / Communication | 44392 | 44314
Minutes comité projet | Rapports |  | Rapports | Membre tournant de l'équipe projet | Chaque réunion doit être documentée: qui était présent et quelles décisions ont été prises? |  | Lot 2 | 100% | 2022-07-02 | Sponsor / Communication | Sponsor / Communication | 44392 | 44315
Minutes comité de pilotage | Rapports |  | Rapports | Chantal | Chaque réunion doit être documentée: qui était présent et quelles décisions ont été prises? |  | Lot 2 | 100% | 2022-07-02 | Sponsor / Communication | Sponsor / Communication | 44392 | 44316
Infrastructure informatique | Informatique |  | Informatique | Daniel | Le réseau informatique et les serveurs doivent pouvoir supporter la charge d'utilisateurs et de données supplémentaires. |  | Lot 2 | 100% | 2022-06-29 | Equipe projet / Intégrateur / Sponsor | Equipe projet / Intégrateur / Sponsor | 44378 | 44317
Preuve de concept Finances | PoC |  | PoC | Monique | Une solution très réduite pour prouver que tout va fonctionner tel que prévu. |  | Lot 2 | 100% | 2022-07-15 | Intégrateur | Intégrateur | 44392 | 44318
Preuve de concept Ventes | PoC |  | PoC | Denise | Une solution très réduite pour prouver que tout va fonctionner tel que prévu. |  | Lot 2 | 100% | 2022-07-15 | Intégrateur | Intégrateur | 44392 | 44319
Preuve de concept Achats | PoC |  | PoC | Jean | Une solution très réduite pour prouver que tout va fonctionner tel que prévu. |  | Lot 2 | 100% | 2022-07-15 | Intégrateur | Intégrateur | 44392 | 44320
Preuve de concept Logistique | PoC |  | PoC | Eric | Une solution très réduite pour prouver que tout va fonctionner tel que prévu. |  | Lot 2 | 100% | 2022-07-15 | Intégrateur | Intégrateur | 44392 | 44321
Preuve de concept Production | PoC |  | PoC | Georges | Une solution très réduite pour prouver que tout va fonctionner tel que prévu. |  | Lot 2 | 100% | 2022-07-15 | Intégrateur | Intégrateur | 44392 | 44322
Preuve de concept Master Data | PoC |  | PoC | Juliette | Une solution très réduite pour prouver que tout va fonctionner tel que prévu. |  | Lot 2 | 100% | 2022-07-15 | Intégrateur | Intégrateur | 44392 | 44323
Configuration et test unitaires Finances | Finances |  | Finances | Monique | Mise en place: le cœur de notre projet |  | Lot 2 | 100% | 2022-09-29 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44468 | 44324
Configuration et test unitaires Ventes | Ventes |  | Ventes | Denise | Mise en place: le cœur de notre projet |  | Lot 2 | 100% | 2022-09-29 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44468 | 44325
Configuration et test unitaires Achats | Achats |  | Achats | Jean | Mise en place: le cœur de notre projet |  | Lot 2 | 100% | 2022-09-29 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44468 | 44326
Configuration et test unitaires Logistique | Logistique |  | Logistique | Eric | Mise en place: le cœur de notre projet |  | Lot 2 | 100% | 2022-09-29 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44468 | 44327
Configuration et test unitaires Production | Production |  | Production | Georges | Mise en place: le cœur de notre projet |  | Lot 2 | 100% | 2022-09-29 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44468 | 44328
Tests et corrections d'intégration et de consolidation Finances | Finances |  | Finances | Monique | Ici, les solutions sont testées et validées par nos utilisateurs-clés. |  | Lot 2 | 100% | 2022-10-29 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44498 | 44329
Tests et corrections d'intégration et de consolidation Ventes | Ventes |  | Ventes | Denise | Ici, les solutions sont testées et validées par nos utilisateurs-clés. |  | Lot 2 | 100% | 2022-10-29 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44498 | 44330
Tests et corrections d'intégration et de consolidation Achats | Achats |  | Achats | Jean | Ici, les solutions sont testées et validées par nos utilisateurs-clés. |  | Lot 2 | 100% | 2022-10-29 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44498 | 44331
Tests et corrections d'intégration et de consolidation Logistique | Logistique |  | Logistique | Eric | Ici, les solutions sont testées et validées par nos utilisateurs-clés. |  | Lot 2 | 100% | 2022-10-29 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44498 | 44332
Tests et corrections d'intégration et de consolidation Production | Production |  | Production | Georges | Ici, les solutions sont testées et validées par nos utilisateurs-clés. |  | Lot 2 | 100% | 2022-10-29 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44498 | 44333
Tests et corrections d'intégration et de consolidation Master Data | Master Data |  | Master Data | Juliette | Ici, les solutions sont testées et validées par nos utilisateurs-clés. |  | Lot 2 | 100% | 2022-10-29 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44498 | 44334
Environnement productif Finances | Finances |  | Finances | Monique | On déploie les solutions validées |  | Lot 3 | 100% | 2022-11-26 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44526 | 44335
Environnement productif Ventes | Ventes |  | Ventes | Denise | On déploie les solutions validées |  | Lot 3 | 100% | 2022-11-26 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44526 | 44336
Environnement productif Achats | Achats |  | Achats | Jean | On déploie les solutions validées |  | Lot 3 | 100% | 2022-11-26 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44526 | 44337
Environnement productif Logistique | Logistique |  | Logistique | Eric | On déploie les solutions validées |  | Lot 3 | 100% | 2022-11-26 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44526 | 44338
Environnement productif Production | Production |  | Production | Georges | On déploie les solutions validées |  | Lot 3 | 100% | 2022-11-26 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44526 | 44339
Migration des données | Master Data |  | Master Data | Juliette | Les données nettoyées et corrigées sont injectées dans le nouveau système |  | Lot 3 | 100% | 2022-11-27 | Utilisateurs-clés | Utilisateurs-clés | 44527 | 44340
Formation Finances | Finances |  | Finances | Monique | On déploie les documentations par thèmes et on forme TOUS les utilisateurs |  | Lot 4 | 100% | 2022-11-26 | Changement | Changement | 44526 | 44341
Formation Ventes | Ventes |  | Ventes | Denise | On déploie les documentations par thèmes et on forme TOUS les utilisateurs |  | Lot 4 | 100% | 2022-11-26 | Changement | Changement | 44526 | 44342
Formation Achats | Achats |  | Achats | Jean | On déploie les documentations par thèmes et on forme TOUS les utilisateurs |  | Lot 4 | 100% | 2022-11-26 | Changement | Changement | 44526 | 44343
Formation Logistique | Logistique |  | Logistique | Eric | On déploie les documentations par thèmes et on forme TOUS les utilisateurs |  | Lot 4 | 100% | 2022-11-26 | Changement | Changement | 44526 | 44344
Formation Production | Production |  | Production | Georges | On déploie les documentations par thèmes et on forme TOUS les utilisateurs |  | Lot 4 | 100% | 2022-11-26 | Changement | Changement | 44526 | 44345
Réception des livrables | Recette |  | Recette | Juliette | Tous les livrables font l'objet d'une recette officielle |  | Lot 5 | 100% | 28-11-211 | Intégrateur / Sponsor | Intégrateur / Sponsor | 28-11-211 | 44346
Basculement | Démarrage |  | Démarrage | Equipe projet et tous les utilisateurs | Dernière validation avant démarrage opérationnel. Comité de pilotage exceptionnel. |  | Lot 5 | 100% | 2022-11-28 | Intégrateur / Sponsor | Intégrateur / Sponsor | 44528 | 44347
Démarrage du nouveau système | Démarrage |  | Démarrage | Equipe projet et utilisateurs clés | Démarrage et observation/support des utilisateurs |  | Lot 5 | 100% | 2022-11-29 | Comité de pilotage | Comité de pilotage | 44529 | 44348
Cahier de recette | Recette |  | Recette | Chantal / Olivier / Jacques | L'ensemble du projet est approuvé après une période de traitements réels |  | Lot 5 | 100% | 2022-11-30 | Comité de pilotage | Comité de pilotage | 44530 | 44349
Réunion de clôture | Clôture |  | Clôture | TOUS | La réunion de clôture se passe en deux étapes: une réunion de tous pour documenter ce qui reste à faire et quelles sont les leçons apprises - et une partie beaucoup moins formelle pour fêter la réussite du projet et déclarer celui-ci terminé. |  | Lot 5 | 100% | 2022-01-29 | TOUS | TOUS | 44590 | 44350
Bilan de projet | Bilan |  | Bilan | Chantal / Olivier / Jacques / Coordinateurs | On documente ici les leçons apprise et on refait un dernier point. Ce document sera archivé pour référence ultérieure. |  | Lot 5 | 100% | 2022-02-15 | Comité de pilotage | Comité de pilotage | 44607 | 44351
8. Suivi des Risques
No. | Risques / opportunités | Impact | Probabilités | Poids | Mesures préventives |  |  |  | Evolution du risque |  | statut du risque |  |  |  |  | Suivi du risque
1 | Audit négatif | Moyen | Faible | 2 | Demander aux auditeurs internes de valider le nouveau système dans le détail - avec un accent sur la qualité des données |  |  |  | Stable |  | Risque ouvert |  |  |  |  | Chef de projet et sponsor
2 | Anciens contrats | Faible | Faible | 1 | Revérifier que les contrats des anciens systèmes sont bien annulés pour éviter tout paiement inutile |  |  |  | Diminue |  | Risque ouvert |  |  |  |  | Directeur informatique
3 | [10 empty] | Risque ouvert
4 | [10 empty] | Risque ouvert
9. Leçons apprises et recommandations
Le chef de projet et son équipe compilent les leçons apprises au cours du projet et présentent des recommandations pour des projets similaires:
Domaines |  |  |  | Leçons apprises |  |  |  |  | Recommandations
Communications |  |  |  | Importance de tenir compte de la perspective des parties prenantes |  |  |  |  | Sonder l'ensemble du personnel et comprendre les perceptions par rapport au projet
|  |  |  | L'intranet n'est pas accessible par/pour tout le monde |  |  |  |  | Utiliser TOUS les panneaux d'information, y compris dans l'usine et à l'extérieur
|  |  |  | Ne pas négliger l'après-projet |  |  |  |  | Prévoir des communications ultérieures pendant au moins trois mois
Contenu et intégration |  |  |  | Une usine d'assemblage est administrativement et fonctionnellement plus complexe |  |  |  |  | Garder toute la documentation de ce projet pour la prochaine mise à niveau SAP prévue l'année prochaine
Achats / Contrats |  |  |  | Grosses différences entre petits/moyens et très gros clients |  |  |  |  | Les nouveaux paramétrage devraient permettre de faire face à ce défi
Coûts |  |  |  | Importance de prévoir l'imprévisible |  |  |  |  | Prévoir un coussin de sécurité de 5 à 10%
Délais |  |  |  | Les périodes de congés sont sacrées |  |  |  |  | Prévoir des ressources de secours
Qualité |  |  |  | Qualité parfois médiocre des données |  |  |  |  | Faire une pré-étude de qualité et ne pas sous-estimer l'impact
Ressources humaines |  |  |  | L'absentéisme n'est pas une science exacte |  |  |  |  | Prévoir le remplacement rapide de malades ou excusés
Risques |  |  |  | La revue régulière des risques est primordiales |  |  |  |  | Ne jamais retirer cette revue de l'agenda des réunions
Technologies |  |  |  | Inventaires imparfaits |  |  |  |  | Ne pas oublier les coins les plus éloignés du centre de montage. Mettre à jour l'inventaire
Divers |  |  |  | Les supports de formation doivent être taillés sur mesure |  |  |  |  | Faire valider les supports de formation par les utilisateurs-clés