## Bilan de projet
Bilan de projet
1. IDENTIFICATION DU PROJET
Nom / Code projet |  |  | SAP30/CMRL |  |  |  |  | Date de création |  | 2022-01-22
Référence |  |  | Stratégie2022/CMRL |  |  |  |  | Date de la version |  | 2022-01-28
Chef de projet |  |  | Chantal Dupont |  |  |  |  | Numéro de version |  | V2.3
Service/Organisation |  |  | Confassis S.A.
Documents joints à ce rapport:
Cahier de recette et minutes du Comité de Direction Final.
2. ANALYSE DES ÉCARTS
Les livrables ont-ils été livrés tels que prévus dans la charte de projet ?
Oui/Non: | Oui | Commentaire
Le projet est un succès et les livrables prévus dans la charte ont été délivrés. Ceci comprend les applications CRM. Il est important toutefois de noter que les appplications CRM ont été délivrées fin décembre pour utilisation à partie de janvier 2022.
Les objectifs du projet, tels que définis dans la charte de projet, ont-ils été atteints ?
Oui/Non: | Oui | Si non, expliquez:
Tous les objectifs ont été atteints en terme de qualité, périmètre et budget. Il faudra attendre le décommissionnement complet des anciens systèmes avant de pouvoir bénéficier de tous les avantages des nouvelles solutions. Ceci est en cours et rien ne s'oppose à la réalisation totale des retours sur investissements.
La date de fin du projet, telle qu’estimée dans la planification de base du plan de management de projet, a-t-elle été respectée ?
Oui/Non: | Oui | Si non, indiquez la date initiale et la date réelle de clôture du projet et expliquez:
Le projet avait une date initiale du 29 novembre 2022 pour le basculement du système. Un plan B avait été développé pour permettre un basculement en décembre en cas de problème majeur. Ce plan de secours n'a pas été nécessaire et nous avons livré à la date initialement prévue.
Le coût du projet, tel qu’estimé dans la planification de base du plan de management de projet, a-t-il été respecté ?
Oui/Non: | Oui | Si non, indiquez le coût initial et le coût réel de clôture du projet et expliquez:
Le périmètre et la date de démarrage ayant été respectés, le coût du projet a lui aussi été respecté. Il faut noter que certains postes de travail ont dû être mis à jour, et cela a été effectué par le service informatique et imputé au budget infrastructure de celui-ci. Ces poste avaient été oubliés lors de la dernière mise à jour du parc informatique.
Les efforts du projet (en j-h), tels qu’estimés dans la planification de base du plan de management de projet ont-ils été respectés ?
Oui/Non: | Non | Si non, indiquez les efforts initiaux estimés du projet et les efforts réels et expliquez ces écarts:
La partie Master Data du projet a été plus difficile que prévue et les corrections extrêmement importantes. La charge de travail de l'équipe Master Data a été dépassée de 5%. Ces efforts supplémentaires n'ont toutefois pas eu d'effet négatif sur les budgets car les personnes assignées aux corrections et au support, ont eu moins de travail que prévu pour la gestion journalière.
3. RETOUR SUR L'ANALYSE DES RISQUES
Le chef de projet et son équipe commentent les risques qui sont survenus durant le projet:
Risques |  |  |  | Impact planifié |  |  | Impact réel
Qualité des données médiocre |  |  |  | Assignation ressources Master Data |  |  | Corrections beaucoup plus importantes que prévues
Importance des immobilisations |  |  |  | Peu d'impact |  |  | Migration importante. Règles multiples
Défis de communication |  |  |  | Nécessité d'un/une responsable du changement |  |  | Très nombreuses parties prenantes, parfois non identifiées
Utilisation serveurs du siège |  |  |  | Serveurs suffisants |  |  | Nécessité de mettre en place le plan de contingence
Postes de travail à remplacer |  |  |  | Parc à jour |  |  | Quelques postes avaient été oubliés. Problème corrigé.
4. IMPACTS IMPRÉVUS
Le chef de projet et son équipe commentent les risques qui sont survenus durant le projet et qui n’étaient pas planifiés:
Un absentéisme plus important que la normale nous a obligés à assigner des ressources de réserve pendant la période de paramétrage. Heureusement, les équipes du centre de compétence du siège ont pu déléguer des spécialistes très rapidement, réduisant ainsi l'impact du problème.
5. ÉTAPE DE POST IMPLEMENTATION
Certaines erreurs ont été détectées pendant la clôture de novembre. Ces problèmes ont été immédiatement corrigés et la clôture de décembre s'est passée sans encombres.
6. LEÇONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS
Le chef de projet et son équipe compilent les leçons apprises au cours du cycle de vie du projet, et présentent des recommandations pour des projets similaires:
Domaines |  |  | Leçons apprises |  |  |  | Recommandations
Communication |  |  | Importance de tenir compte de la perspective des parties prenantes |  |  |  | Sonder l'ensemble du personnel et comprendre les perceptions par rapport au projet
|  |  | L'intranet n'est pas accessible par/pour tout le monde |  |  |  | Utiliser TOUS les panneaux d'information, y compris dans l'usine et à l'extérieur
|  |  | Ne pas négliger l'après-projet |  |  |  | Prévoir des communications ultérieures pendant au moins trois mois
Contenu et intégration |  |  | Une usine d'assemblage est administrativement et fonctionnellement plus complexe |  |  |  | Garder toute la documentation de ce projet pour la prochaine mise à niveau SAP prévue l'année prochaine
Achats / Contrats |  |  | Grosses différences entre petits/moyens et très gros clients |  |  |  | Les nouveaux paramétrage devraient permettre de faire face à ce défi
Coûts |  |  | Importance de prévoir l'imprévisible |  |  |  | Prévoir un coussin de sécurité de 5 à 10%
Délais |  |  | Les périodes de congés sont sacrées |  |  |  | Prévoir des ressources de secours
Qualité |  |  | Qualité parfois médiocre des données |  |  |  | Faire une pré-étude de qualité et ne pas sous-estimer l'impact
Ressources humaines |  |  | L'absentéisme n'est pas une science exacte |  |  |  | Prévoir le remplacement rapide de malades ou excusés
Risques |  |  | La revue régulière des risques est primordiales |  |  |  | Ne jamais retirer cette revue de l'agenda des réunions
Technologies |  |  | Inventaires imparfaits |  |  |  | Ne pas oublier les coins les plus éloignés du centre de montage. Mettre à jour l'inventaire
Divers |  |  | Les supports de formation doivent être taillés sur mesure |  |  |  | Faire valider les supports de formation par les utilisateurs-clés
7. SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES
Notez et commentez ici la satisfaction des parties prenantes. Vous pouvez définir une notation sur une échelle de 1 à 5 à titre d'exemple, et interviewez les différentes parties prenantes pour qu'elles évaluent leurs degrés de satisfaction par rapport au(x) : -Déroulement du projet -Résultats atteintes
Partie prenante |  |  |  | Critère 1 (communication) | Critère 2 (respect des délais) | Critère 3 (Qualité des livrables) |  | Critère 4 | Satisfaction (Moyenne)
Partie prenante 1 |  |  |  | 4 | 2 | 4 |  | 5 | 3.75
Partie prenante 2 |  |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 3 | 3.5
Partie prenante 3 |  |  |  | 2 | 4 | 4 |  | 4 | 3.5
Partie prenante 4 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 5 | 3.5
Partie prenante 5 |  |  |  | 3 | 4 | 4 |  | 3 | 3.5
[6 empty] | Satisfaction générale : |  |  | 3,55/5
Commentaire :
8. DÉPÔT DES DOCUMENTS DU PROJET
Vérifier que tous les documents relatifs au projet ont été déposés. Sinon, expliquez pourquoi.
Type de documents |  |  |  |  | Archivé ? |  | Commentaires
Etude d'opportunité |  |  |  |  | X
Charte de projet |  |  |  |  | X
Cahier des charges |  |  |  |  | X
Plan de management de projet : version initiale et versions ultérieures |  |  |  |  | X
Rapports d’avancement |  |  |  |  | X
Minutes de réunions |  |  |  |  | X
Rapports de suivi |  |  |  |  | X
Registre des problèmes et des risques |  |  |  |  | X
Registre des livrables |  |  |  |  | X
Registre des risques |  |  |  |  | X
Cahier de recette |  |  |  |  | X
Bilan de projet | [6 empty] | A faire approuver par le comité de pilotage
Rapport de clôture | [6 empty] | A faire approuver par le comité de pilotage
Autres documents pertinents
Stratégie de recette et Plan de recette
9. CLOTURE DU PROJET
Les parties prenantes attestent avoir reçu les livrables en conformité avec les attentes du projet. L'équipe support a été définie et formée. Le projet est réputé terminé. Par conséquent, les opérations acceptent la clôture du projet pour passage en RUN.