## 202003 - PLANNING
[5 empty] | 2019 | [12 empty] | 2020
[5 empty] | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Decembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Fevrier |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre
[5 empty] | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53
# | ITEM | STATUT | TENDANCE |  | 30/09 - 06/10 | 07/10 - 13/10 | 14/10 - 20/10 | 21/10 - 27/10 | 28/10 - 03/11 | 04/11 - 10/11 | 11/11 - 17/11 | 18/11 - 24/11 | 25/11 - 01/12 | 02/12 - 08/12 | 09/12 - 15/12 | 16/12 - 22/12 | 23/12 - 29/12 | 30/12 - 05/01 | 06/01 - 12/01 | 13/01 - 19/01 | 20/01 - 26/01 | 27/01 - 02/02 | 03/02 - 09/02 | 10/02 - 16/02 | 17/02 - 23/02 | 24/02 - 01/03 | 02/03 - 08/03 | 09/03 - 15/03 | 16/03 - 22/03 | 23/03 - 29/03 | 30/03 - 05/04 | 06/04 - 12/04 | 13/04 - 19/04 | 20/04 - 26/04 | 27/04 - 03/05 | 04/05 - 10/05 | 11/05 - 17/05 | 18/05 - 24/05 | 25/05 - 31/05 | 01/06 - 07/06 | 08/06 - 14/06 | 15/06 - 21/06 | 22/06 - 28/06 | 29/06 - 05/07 | 06/07 - 12/07 | 13/07 - 19/07 | 20/07 - 26/07 | 27/07 - 02/08 | 03/08 - 09/08 | 10/08 - 16/08 | 17/08 - 23/08 | 24/08 - 30/08 | 31/08 - 06/09 | 07/09 - 13/09 | 14/09 - 20/09 | 21/09 - 27/09 | 28/09 - 04/10 | 05/10 - 11/10 | 12/10 - 18/10 | 19/10 - 25/10 | 26/10 - 01/11 | 02/11 - 08/11 | 09/11 - 15/11 | 16/11 - 22/11 | 23/11 - 29/11 | 30/11 - 06/12 | 07/12 - 13/12 | 14/12 - 20/12 | 21/12 - 27/12 | 28/12 - 03/01
1 | MAV | En production | 3 | bar: Octobre S40 to Décembre S53
2 | POMPAGE | En production | 3 | bar: Octobre S40 to Décembre S53
3 | SEM | Préproduction | 2 | bar: Octobre S43 to Décembre S53
4 | SEC | Préproduction | 2 |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | VA | VA | VA | VSR | VSR | VSR | VSR | VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | SEG | En cours | 3 | [18 empty] | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | VA | VA | VA | VSR | VSR | VSR | VSR | VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | DIE | A faire | 1 | En attente Go du SIAAP | Juillet S28: D; Juillet S29: D; Juillet S30: D; Juillet S31: D; Août S32: D; Août S33: D; Août S34: D; Août S35: D; Septembre S36: D; Septembre S37: D; Septembre S38: D; Septembre S39: D; Septembre S40: D; Octobre S41: VA; Octobre S42: VA; Octobre S43: VA; Octobre S44: VSR; Novembre S45: VSR; Novembre S46: VSR; Novembre S47: VSR; Novembre S48: VSR; Décembre S49: -; Décembre S50: -; Décembre S51: -; Décembre S52: -; Décembre S53: -
7 | DSAR | A faire | 1 | En attente spécification évolution | Juillet S28: D; Juillet S29: D; Juillet S30: D; Juillet S31: D; Août S32: D; Août S33: D; Août S34: D; Août S35: D; Septembre S36: D; Septembre S37: D; Septembre S38: D; Septembre S39: D; Septembre S40: D; Octobre S41: VA; Octobre S42: VA; Octobre S43: VA; Octobre S44: VSR; Novembre S45: VSR; Novembre S46: VSR; Novembre S47: VSR; Novembre S48: VSR; Décembre S49: -; Décembre S50: -; Décembre S51: -; Décembre S52: -; Décembre S53: -
8 | SAV | A faire | [28 empty] | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | VA | VA | VA | VSR | VSR | VSR | VSR | VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 1.3.5 | En production | 3 | bar: Octobre S40 to Décembre S53
10 | 1.3.6 | Préproduction | 3 |  | D | D | D | D | D | RI | [15 empty] | VA | VA | VA | VSR | VSR | VSR | VSR | VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 1.4.0 | A déployer PPR | 3 | En attente validation VA SEC | [5 empty] | D | D | D | D | D | RI | [19 empty] | VA | VA | VA | VSR | VSR | VSR | VSR | VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 1.5.0 | A déployer PPR | 3 | En attente validation VA SEC | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | RI | [10 empty] | VA | VA | VA | VSR | VSR | VSR | VSR | VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | 1.6.0 | A déployer PPR | 3 | En attente validation VA SEC | [14 empty] | D | D | D | D | D | D | D | RI | [8 empty] | VA | VA | VA | VSR | VSR | VSR | VSR | VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 1.7.0 | En cours | 2 | [22 empty] | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | VA | VA | VA | VSR | VSR | VSR | VSR | VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1.8.0 | A faire |  |  | Juin S24: D; Juin S25: D; Juin S26: D; Juillet S27: D; Juillet S28: D; Juillet S29: D; Juillet S30: D; Juillet S31: D; Août S32: D; Août S33: D; Août S34: D; Août S35: D; Septembre S36: D; Septembre S37: D; Septembre S38: D; Septembre S39: D; Septembre S40: D; Octobre S41: VA; Octobre S42: VA; Octobre S43: VA; Octobre S44: VSR; Novembre S45: VSR; Novembre S46: VSR; Novembre S47: VSR; Novembre S48: VSR; Décembre S49: -; Décembre S50: -; Décembre S51: -; Décembre S52: -; Décembre S53: -
16 | 1.9.0 | A faire |  |  | Octobre S41: D; Octobre S42: D; Octobre S43: D; Octobre S44: D; Novembre S45: D; Novembre S46: VA; Novembre S47: VA; Novembre S48: VA; Décembre S49: VSR; Décembre S50: VSR; Décembre S51: VSR; Décembre S52: VSR; Décembre S53: VSR
LEGENDE
[7 empty] | En développement | [7 empty] | Semaine courante
[7 empty] | En recette interne | [7 empty] | Période de "blackout" client
[7 empty] | VA (Prod) | [5 empty] | Plan |  | Planning validé avec le SIAAP le 09/10/19
[7 empty] | VSR (Prod) | [5 empty] | Act |  | Planning actualisé (non validé par le SIAAP)
Mise en production
Non traité
[5 empty] | - |  | Terminé

## 201911 - PLANNING
[5 empty] | 2019 | [12 empty] | 2020
[5 empty] | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Decembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Fevrier |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet
[5 empty] | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29
# | ITEM | STATUT | TENDANCE |  | 30/09 - 06/10 | 07/10 - 13/10 | 14/10 - 20/10 | 21/10 - 27/10 | 28/10 - 03/11 | 04/11 - 10/11 | 11/11 - 17/11 | 18/11 - 24/11 | 25/11 - 01/12 | 02/12 - 08/12 | 09/12 - 15/12 | 16/12 - 22/12 | 23/12 - 29/12 | 30/12 - 05/01 | 06/01 - 12/01 | 13/01 - 19/01 | 20/01 - 26/01 | 27/01 - 02/02 | 03/02 - 09/02 | 10/02 - 16/02 | 17/02 - 23/02 | 24/02 - 01/03 | 02/03 - 08/03 | 09/03 - 15/03 | 16/03 - 22/03 | 23/03 - 29/03 | 30/03 - 05/04 | 06/04 - 12/04 | 13/04 - 19/04 | 20/04 - 26/04 | 27/04 - 03/05 | 04/05 - 10/05 | 11/05 - 17/05 | 18/05 - 24/05 | 25/05 - 31/05 | 01/06 - 07/06 | 08/06 - 14/06 | 15/06 - 21/06 | 22/06 - 28/06 | 29/06 - 05/07 | 06/07 - 12/07 | 13/07 - 19/07
1 | MAV | En production | 3 | Plan | bar: Octobre S40 to Juillet S29
Act | bar: Octobre S40 to Juillet S29
2 | POMPAGE | En production | 3 | Plan | bar: Octobre S40 to Juillet S29
Act | bar: Octobre S40 to Juillet S29
3 | SEM | En cours | 1 | Plan |  |  |  | D | D | D | D | VA | VA | VA | VSR | VSR | VSR | VSR | VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Act |  |  |  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | VA | VA | VA | VSR | VSR | VSR | VSR | VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | SEC | En cours | 1 | Plan | [7 empty] | D | D | D | D | VA | VA | VA | VSR | VSR | VSR | VSR | VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Act |  |  |  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | VA | VA | VA | VSR | VSR | VSR | VSR | VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | SEG | A faire | 2 | Plan | [16 empty] | D | D | D | D | D | D | D | D | VA | VA | VA | VSR | VSR | VSR | VSR | VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Act | Fevrier S07: D; Fevrier S08: D; Fevrier S09: D; Mars S10: D; Mars S11: D; Mars S12: D; Mars S13: D; Avril S14: D; Avril S15: VA; Avril S16: VA; Avril S17: VA; Mai S18: VSR; Mai S19: VSR; Mai S20: VSR; Mai S21: VSR; Mai S22: VSR; Juin S23: -; Juin S24: -; Juin S25: -; Juin S26: -; Juillet S27: -; Juillet S28: -; Juillet S29: -
6 | DIE | A faire | 2 | Plan | Mars S12: D; Mars S13: D; Avril S14: D; Avril S15: D; Avril S16: D; Avril S17: D; Mai S18: VA; Mai S19: VA; Mai S20: VA; Mai S21: VSR; Mai S22: VSR; Juin S23: VSR; Juin S24: VSR; Juin S25: VSR; Juin S26: -; Juillet S27: -; Juillet S28: -; Juillet S29: -
|  |  |  | Act | Avril S15: D; Avril S16: D; Avril S17: D; Mai S18: D; Mai S19: D; Mai S20: D; Mai S21: VA; Mai S22: VA; Juin S23: VA; Juin S24: VSR; Juin S25: VSR; Juin S26: VSR; Juillet S27: VSR; Juillet S28: VSR; Juillet S29: -
7 | DSAR | A faire | 1 | Plan | [13 empty] | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | VA | VA | VA | VSR | VSR | VSR | VSR | VSR | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Act | [16 empty] | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | VA | VA | VA | VSR | VSR | VSR | VSR | VSR | - | - | -
8 | SAV | A faire | 3 | Plan | [16 empty] | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | VA | VA | VA | VSR | VSR | VSR | VSR | VSR | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Act | Fevrier S07: D; Fevrier S08: D; Fevrier S09: D; Mars S10: D; Mars S11: D; Mars S12: D; Mars S13: D; Avril S14: D; Avril S15: D; Avril S16: D; Avril S17: D; Mai S18: VA; Mai S19: VA; Mai S20: VA; Mai S21: VSR; Mai S22: VSR; Juin S23: VSR; Juin S24: VSR; Juin S25: VSR; Juin S26: -; Juillet S27: -; Juillet S28: -; Juillet S29: -
9 | 1.3.5 | En production | 3 | Plan | bar: Octobre S40 to Juillet S29
Act | bar: Octobre S40 to Juillet S29
10 | 1.3.6 | A déployer PPR | 2 | Plan | D | D | D | D | D | RI | VA | VA | VA | VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Act | D | D | D | D | D | RI |  |  |  | VA | VA | VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 1.4.0 | Recette interne | 3 | Plan | [5 empty] | D |  |  | RI |  |  | VA | VA | VA | VA | VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Act | [5 empty] | D | D | D | RI |  |  | VA | VA | VA | VA | VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 1.5.0 | En cours | 1 | Plan |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | RI | VA | VA | VA | VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Act | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | RI | VA | VA | VA | VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | 1.6.0 | A faire | 1 | Act: Plan; D: D; D: D; D: D; D: RI; RI: RI; VA: VA; VA: VA | VA | VA | VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Act: Act; VA: D; VA: D; VA: D; VA: RI | RI | VA | VA | VA | VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 1.7.0 | A faire | 2 | Act: Plan; VA: D; VA: D; VA: D; VA: D | D | D | D | D | D | D | D | RI | RI | VA | VA | VA | VA | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Act: Act |  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | RI | RI | VA | VA | VA | VA | - | -
15 | 1.8.0 | A faire | 2 | Act: Plan | [9 empty] | D | D | D | RI | VA | VA | VA | - | - | - | -
|  |  |  | Act: Act | [13 empty] | D | D | D | RI | VA | VA | VA
LEGENDE
[7 empty] | En développement | [7 empty] | Semaine courante
[7 empty] | En recette interne | [7 empty] | Période de "blackout" client
[7 empty] | VA (Prod) | [5 empty] | Plan |  | Planning validé avec le SIAAP le 09/10/19
[7 empty] | VSR (Prod) | [5 empty] | Act |  | Planning actualisé (non validé par le SIAAP)
Mise en production
Non traité
[5 empty] | - |  | Terminé